Intézkedési terv

a  ……………….. Önkormányzat

2010. évi költségvetési javaslata

kidolgozásához

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1), (2) bekezdése, 69-70-71.§-ának, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 36. §- 37. §-ainak végrehajtása érdekében az alábbi intézkedéseket teszem:

## Költségvetési koncepció kialakítása, előterjesztés előkészítése

- Költségvetést megalapozó mutatószámok felmérésének elkészítése a Magyar Államkincstár által rendelkezésre bocsátott adatlapok és útmutató alapján,

- intézményi mutatószám felmérés adatai megalapozottságának felülvizsgálata

- bevételek összegének és tételeinek meghatározása – bevételi tervszámok kialakítása

Felelős: Pénzügyi Iroda vezetője

Oktatási Iroda vezetője

Szociális Iroda vezetője

Adóiroda vezetője

Határidő: 2009. november 20.

## Költségvetési javaslat előkészítése

- Önkormányzati bevételeket megállapító előirányzatok teljesítését biztosító helyi rendeletek, és egyéb önkormányzati döntések Képviselő-testületi jóváhagyásra, illetve tájékoztatásra való előkészítése.

Felelős: valamennyi szakmai szervezeti egység   vezetője

Határidő: 2009. november 10.

- 2010. évi költségvetési javaslat előkészítése

- A Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat költségvetési szervei költségvetési javaslat-tervezetének előkészítése, követelmények, módszertani előírások meghatározása, bevételi-, kiadási- és létszám keretek meghatározása

Felelős: Pénzügyi Iroda vezetője

Határidő: 2009. december 31.

- Az önkormányzat ágazatonkénti személyi juttatásaival és dologi kiadásaival összefüggő tervezési feladatainak szakmai irányítása, egyeztetése az intézmények vezetőivel

Felelős: 	Oktatási Iroda vezetője

Szociális Iroda vezetője

Pénzügyi Iroda vezetője

Határidő: 2010. január 4-től január 31-ig folyamatos

- Az önkormányzat költségvetési szervei költségvetés-tervezetének egyeztetése, nevelési-, oktatási-, sport- és közművelődési intézmények költségvetési javaslatának összeállítása.

Felelős: Oktatási Iroda vezetője

Szociális Iroda vezetője

Pénzügyi Iroda vezetője

Határidő: 2010. január 4-től január 31-ig folyamatos

- A Polgármesteri Hivatal szakirodáinak feladatellátásával összefüggő költségvetési igények kidolgozása

- Önkormányzati szintű felújítási, karbantartási, energia igények felmérése, egyeztetése, pénzügyi hatásának kidolgozása, az ezekkel összefüggő bevételi források felmérése (pályázatok, lakossági, intézményi befizetések, stb.), bemutatása, szakirodák egymás közötti egyeztetése.

Felelős:   szakmailag illetékes szervezeti egységek  vezetői

Határidő: 2010. január 15.

- Az Önkormányzat üzemeltetési feladatainak-, és költségvonzatainak meghatározása, saját tulajdonú gazdasági társaságokkal kötött szerződések felülvizsgálata, költségvetési hatásának meghatározása.

Felelős: Vagyongazdálkodási  Iroda vezetője

Városüzemeltetési  Iroda vezetője

Határidő: 2009. december 31.

- Önköltség számítások elvégzése.

Felelős: Intézmények Gazdasági Hivatala vezetője

Városüzemeltetési Iroda vezetője

Határidő: 2009. december 31.

- Az Önkormányzat vagyongazdálkodásával összefüggő bevételek és kiadások- valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok finanszírozási igényének meghatározása.

Felelős:  Vagyongazdálkodási Iroda vezetője:

# Határidő:  2010. január 15.

- Városrendezési, környezetvédelmi és műemlékvédelmi feladatok-, valamint költségvetési vonzatainak meghatározása.

Felelős:    Főépítész

Határidő: 2010. január 15.

- Városrendezési tervek végrehajtásával kapcsolatos költségigények és bevételek meghatározása.

Felelős:    Főépítész

Vagyongazdálkodási Iroda

Városgazdálkodási Iroda vezetője

Építésigazgatási Iroda vezetője
      Határidő:  2010. január 15.

- A Polgármesteri Hivatal működtetésével és fejlesztésével összefüggő feladatok, kiadások és bevételek meghatározása, hivatali szintű számítástechnikai fejlesztések, korszerűsítések meghatározása, költségvetési hatásainak kidolgozása, jegyzőhöz való benyújtása. Képviselő-testület tagjai, bizottsági tagok juttatásainak tervezése.

Felelős: Hivatal működtetéséért felelős szervezeti egység vezetője

Határidő: 2010. január 15.

- Közoktatási megállapodások, egyéb sport és közművelődési feladatok támogatási igényének meghatározása.

Felelős: Oktatási Iroda vezetője

Határidő: 2010. január 15.

- Jogszabályi kötelezettséggel járó pénzbeli juttatások, helyi támogatások, egyéb szociális ellátások költségvetési igényének meghatározása.

Felelős:   Szociális Iroda vezetője,

Gyámhivatal vezetője,

Közigazgatási Iroda vezetője

Határidő: 2010. január 15.

- Az önkormányzat lakás- és helyiséggazdálkodásával összefüggő költségvetési javaslat kidolgozása

Felelős: Vagyongazdálkodási Iroda vezetője

Határidő: 2010. január 15.

- Hatósági feladat-ellátással kapcsolatos költségvetési igények és bevételek kidolgozása, önkormányzat peres ügyeivel összefüggő perköltségek felmérése.

Felelős: Valamennyi hatósági jogkört gyakorló iroda vezetője

jegyző által kijelölt jogtanácsos

Határidő:  2010. január 15.

- Köztisztviselők és önkormányzati tisztségviselők személyi juttatásai, ezzel összefüggő személyi jellegű kiadások, költségtérítések költségvetési javaslatának kidolgozása

Felelős: Humánpolitika

Határidő: 2010. január 15.

- Őrzés-védelmi feladatok, ezek költségvetési hatásának kidolgozása

Felelős: Védelmi Csoport vezetője

Határidő: 2010. január 15.

-     Helyi adóbevételek meghatározása

Felelős: Adóiroda vezetője

Határidő: 2010. január 15.

- Közvetett támogatások meghatározása szöveges indoklással

Felelős: 	Adóigazgatási Iroda vezetője

Vagyongazdálkodási Iroda vezetője

Szociális Iroda vezetője

Határidő: 2010. január 15

.

- Az Önkormányzat által nyújtott céljellegű működési és felhalmozási célú kiadások meghatározása

Felelős: 	Városüzemeltetési Iroda vezetője

Oktatási Iroda vezetője

Pénzügyi Iroda vezetője

Határidő: 2010. január 15.

- Saját egyéb önkormányzati, illetve Polgármesteri Hivatali bevételek és kiadások kidolgozása

Felelős: Pénzügyi Iroda vezetője

Határidő: 2010. január 15.

- Az elkészült költségvetési javaslatok összesítése, a költségvetési javaslatok megalapozottságának, végrehajthatóságának ellenőrzése, egyeztetés a szakirodák vezetőivel

Felelős: Pénzügyi Iroda vezetője

Határidő: 2010. január 31.

- A helyi kisebbségi önkormányzatok tájékoztatása az Önkormányzat költségvetési koncepciójáról, egyeztetés a helyi kisebbségi önkormányzatok elnökeivel.

Felelős: Pénzügyi Iroda vezetője

Képviselői Iroda vezetője

Határidő: 2010. január 31.

- A költségvetési rendelet-tervezet ellenőrzése, egyeztetése a költségvetési szervek vezetőivel, jegyzőkönyv készítése.

Felelős: Pénzügyi Iroda vezetője

Oktatási Iroda vezetője

Szociális Iroda vezetője

Határidő: 2010. január 31-ig

- Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési javaslatának összeállítása, kidolgozása a központi költségvetési törvény, a helyi rendeletek, egyéb vonatkozó jogszabályok, valamint az előterjesztés előkészítése a Bizottságok illetve a Képviselő-testület számára, költségvetési rendelettervezet előkészítése.

Felelős: Pénzügyi Iroda vezetője

Határidő: 2010. február 15.

- A költségvetési rendelet-tervezet könyvvizsgálói véleményezésre történő átadása

Felelős: Pénzügyi Iroda vezetője

Határidő: 2010. február 5-ig

7.  A Bizottságok által megtárgyalt, Pénzügyi Bizottság által véleményezett, a Pénzügyi Bizottság és a könyvvizsgáló írásos jelentését csatoltan tartalmazó költségvetési rendelettervezet és javaslat benyújtása a Képviselő-testület részére.

Felelős: jegyző

Határidő: 2010..

A költségvetés tervezésével összefüggő egyéb, nem részletezett feladatot kizárólag a Polgármester, a Jegyző illetve felhatalmazásuk alapján a Pénzügyi Iroda vezetője határozhat meg. Fenti feladatok koordinálására és a tervezéssel összefüggő szakmai szempontok kiadmányozására a Iroda vezetője kap felhatalmazást. A kiadmányozott iratokat a Jegyző, valamint a Polgármester részére haladéktalanul meg kell küldeni.

Dátum:

jegyző

Láttam:

polgármester

a szervezeti egységek elnevezése csak a szakmai feladatokat jelölik.