TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA

ÁROP részterületek:

1.a), 1.b), 1.c), 1.d), 1.e), 1.f), 1.h), 1.j, 1.k),1.l), 
2.b), 2.c), 2.d), 2.e), 2.f), 2.g), 
3.a), 3.b), 3.c)

Készítette:

Közigazgatási Igazgatósága

Budapest, 2010. május 31.

Tartalomjegyzék

1.a)
Általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése érdekében	7

1.b)
A Polgármesteri hivatal szervezetének átalakítása az ügyintézési idő csökkentése, vagy más, az ügyintézés eredményességét segítő mutató javítása érdekében	21

1.c) 
Ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása	27

1.d) 
Rendeletalkotási és / vagy egyéb szabályozási folyamatok egyszerűsítése, átalakítása	32

1.e) 
A hivatal belső szervezeti egységei közötti együttműködés javítása	34

1.f)
A hivatalon belüli koordinációs funkció színvonalának növelése	35

1.h) 
Az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres információáramlás folyamatánakkorszerűsítése, illetve az intézményektől érkező visszacsatolás beépítése a hivatal működésébe	42

1.j) 
A hivatal működését, illetve a nyújtott közszolgáltatások eredményességét mérő mutatószámok bevezetése	46

1.k) 
Szervezeti szintű teljesítménymérési és értékelési eszközök bevezetése	62

1.l) 
A projekt szemlélet megerősítése	69

2.b) 
Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása	70

2.c) 
Tartalmi és eljárási kapcsolat kialakítása az önkormányzati szakpolitikai prioritások és a költségvetés előkészítése és elfogadása között	74

2.d) 
A költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata	79

2.e) 
Új költségvetés tervezési és végrehajtási technikák alkalmazása	81

Stratégiai szemlélet a költségvetés-tervezésben	81

Egyensúlyjavító intézkedések javasolt köre (a költségvetési stabilitás megteremtésére):	87

A költségvetés-tervezési folyamat informatikai támogatására irányuló koncepciók értékelése	89

A költségvetés tervezés folyamatának gyakorlati megvalósítása során a CT-EcoSTAT Költségvetés-tervező modulja az alábbi területeken ad támogatást:	90

A költségvetési tervezés folyamatábrája	93

Költségvetési tervezés és az ezzel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal	94

2.f) 
Közbeszerzési eljárások lebonyolítása	103

2.g) 
Környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése	104

Környezetbarát közbeszerzés = „Zöld közbeszerzés”	104

3.a) 
Szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére	107

3.b)
A civil és a vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa	117

3.c) 
Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba	123

Mellékletek:

Az ÁROP 1.a) pont teljesítéséhez kapcsolódó további dokumentumok:

- Helyszíni átvilágítási kérdőívek összesítése

- Munkaköri leírás minta dokumentum

- Átdolgozott eljárás– telepengedély ügyek

Az ÁROP 1.b) pont teljesítéséhez kapcsolódó további dokumentumok:

- Munkanap-fényképezés oktatás

- Munkanap-fényképezés elemző, értékelő dokumentuma

Az ÁROP 1.c) pont teljesítéséhez kapcsolódó további dokumentumok:

- Átdolgozott ME-08 eljárás

- 2009 évi ügyfélelégedettség-mérés elemző, értékelő dokumentuma

Az ÁROP 1.d) pont teljesítéséhez kapcsolódó további dokumentumok:

- Az előterjesztések formai és tartalmi követelményei, valamint előkészítésének és kiküldetésének rendje c. módosított dokumentum

- A Polgármesteri Hivatal közreműködése az önkormányzat rendeletalkotási folyamatában c. eljárás

- Bizottsági, képviselő-testületi döntés-előkészítés és végrehajtás folyamata

- A képviselő-testületi ülésekkel kapcsolatos feladatok folyamata

- IT felmérésről készített tanulmány és költségbecslés (1.h-hoz és 3.a-hoz kapcsolódóan is)

Az ÁROP 1.e) pont teljesítéséhez kapcsolódó további dokumentumok:

- A hivatal belső szervezeti egységei közötti kommunikációs folyamatok szabályozása c. eljárás.

- M01 melléklet: Szervezeti (folyamat és felelősség) mátrix

Az ÁROP 1.f) pont teljesítéséhez kapcsolódó további dokumentumok:

- A polgármesteri hivatal koordinációs tevékenységének folyamata c. eljárás

Az ÁROP 1.h) pont teljesítéséhez kapcsolódó további dokumentumok:

- Információs kapcsolattartási rendszer adatlapja – családsegítő szolgálat

- Információs kapcsolattartási rendszer adatlapja – gyermek egészségügyi szolgálat

- Információs kapcsolattartási rendszer adatlapja – gyermekjóléti szolgálat

- Információs kapcsolattartási rendszer adatlapja – iskola

- Információs kapcsolattartási rendszer adatlapja – konyha

- Információs kapcsolattartási rendszer adatlapja – óvoda

- Információs kapcsolattartási rendszer adatlapja – művelődési ház

- Információs kapcsolattartási rendszer adatlapja – bölcsőde

- Információs kapcsolattartási rendszer adatlapja - szociális otthon

- Értékelés - IT felmérés - kiegészítés

Az ÁROP 1.j) pont teljesítéséhez kapcsolódó további dokumentum(ok):

- Közszolgáltatások nyújtására vonatkozó elégedettségi kérdőív, valamint feldolgozás, értékelés

Az ÁROP 1.k) pont teljesítéséhez kapcsolódó további dokumentumok:

- CAF – Közös Értékelési Keretrendszer prezentáció

- Összefoglaló értékelés a 2009. évi CAF kutatásról

Az ÁROP 1.l) pont teljesítéséhez kapcsolódó további dokumentumok:

- Projektmenedzsment oktatási tematika és tartalom

Az ÁROP 2.b) pont teljesítéséhez kapcsolódó további dokumentumok:

- Összefoglaló tanulmány a stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása tárgyában

- Kötelező és önként vállalt feladatok meghatározásához, számszerűsítéséhez segédlet

- Működési és fejlesztési kiadások mérlegének összehasonlító táblázata 2008-2009. években

- Működési és fejlesztési kiadások aránya a 2008-2009 évi költségvetésekben

- Működési bevételek összetétele és aránya a 2008. 2009. évi költségvetésekben

- Működési kiadások összetétele és aránya a 2008. 2009. évi költségvetésekben

- Működési kiadások és bevételek változása 2008-2009.

- Fejlesztési bevételek összetétele és aránya a 2008. 2009. évi költségvetésekben

- Fejlesztési kiadások összetétele és aránya a 2008. 2009. évi költségvetésekben

- Fejlesztési kiadások és bevételek változása 2008-2009.

- 2008. évi zárszámadás működési és fejlesztési kiadásainak mérlege

- Az önkormányzat 2009. évi kiadásainak összetétele és aránya kötvénybevételből származó bevételek mellett

- Az önkormányzat 2009. évi kiadásai összetételének modellezése kötvénykibocsátásból származó bevételek nélkül

- Oktatási tematika (2.c-hez kapcsolódóan is)

Az ÁROP 2.c) pont teljesítéséhez kapcsolódó további dokumentumok:

- Intézkedési terv minta

- Tervezési utasítás – bevételek  tervezéséhez

- Tervezési utasítás melléklete dologi kiadásokhoz

- Tervezési utasítás melléklete személyi juttatáshoz

- Tervezési utasítás melléklete étkezés tervezéséhez

- Tervezési adatok összehasonlításához segédtábla

- Tartalmi és eljárási kapcsolat kialakítása az önkormányzati szakpolitikai prioritások és a költségvetés elfogadása között.

- Oktatási tematika (2.b-hez kapcsolódóan is)

Az ÁROP 2.d), pont teljesítéséhez kapcsolódó további dokumentum(ok):

- ÁROP-05 Éves költségvetés készítésének és elfogadásának eljárása és folyamatleírása

Az ÁROP 2.f) pont teljesítéséhez kapcsolódó további dokumentumok:

- Összefoglaló a közbeszerzési szabályzat lényeges változásairól

- Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének Versenyeztetési Szabályzata – módosított

- Tata Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata – módosított

- ME-06 Beszerzés, beszállítók minősítése c. átdolgozott eljárás (ld. 2.g-nél is)

- KBt. 2010. évi változásai pp.

- KBt. Önellenőrző kérdések pp.

- KBt. Vizsgakérdések pp.

Az ÁROP 2.g) pont teljesítéséhez kapcsolódó további dokumentumok:

- Átdolgozott ME-06 Beszerzés, beszállítók minősítése eljárás (ld. 2.f-nél is)

- Átdolgozott Minőségpolitika

Az ÁROP 3.a) pont teljesítéséhez kapcsolódó további dokumentumok:

- Javaslat a vállalkozói kör információinak összegyűjtésére vonatkozó kérdésekre

- Javaslat Tata Város Polgármesteri Hivatalának a közérdekű adatok elektronikus közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzatának átdolgozására

- IT felmérésről készített tanulmány és költségbecslés (1.d-hez  kapcsolódóan is)

- CAF összefoglaló értékelés

- CAF cselekvési program

- Munkatársi elégedettség-mérés kérdőíve

Az ÁROP 3.b) pont teljesítéséhez kapcsolódó további dokumentumok:

- Felmérő adatlap civil kapcsolatok fejlesztéséhez, összesítő értékelő dokumentuma

- Felmérő adatlap vállalkozói kör információinak összegyűjtésére

Az ÁROP 3.c) pont teljesítéséhez kapcsolódó további dokumentum(ok):

- Partnerek döntéshozatali folyamatba történő bevonása- eljárás

# 1.a)
Általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése érdekében

Az Államreform Operatív Program keretében a pályázatban megfogalmazott rész-szempontok figyelembe vételével a Controll Holding Zrt. tanácsadói a Polgármesteri Hivatal működését és tevékenységüket leíró dokumentumokat bekérte és áttekintette.

A felülvizsgált dokumentumok a következők voltak:

- Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

- SZMSZ

- Ügyrend

- Pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök szabályozása

- Bizonylati Szabályzat

- Informatikai Biztonsági Szabályzat

- Tűzvédelmi Szabályzat

- Pénzkezelési Szabályzat

- FEUVE

- Közbeszerzési Szabályzat

- Iratkezelési Szabályzat

- Belső Ellenőrzési Kézikönyv

- TKTT Belső Ellenőrzési Kézikönyve

- Számlarend

- Számviteli Politika

- Közszolgálati Szabályzat

- Selejtezési Szabályzat

- Leltározási Szabályzat

- Kommunikációs Stratégia

A dokumentumok felülvizsgálata alapján megállapítható, hogy aktualizáltak, tartalmukban, szerkezetükben a jogi és szakmai követelményeknek megfelelően szerkesztettek, strukturáltak. Kiemelkedő hiányosságot nem találtunk. Továbbfejlesztési irányként jelölhető ki, hogy az általunk eddig felülvizsgált önkormányzatoknál pozitív gyakorlati mintaként definiált, hogy az egyes szabályzatok borító címlapjának felülbélyegzésével vagy adattartalmi táblázat kitöltésével jelzik a felülvizsgálat tényét, dátumát, a felülvizsgáló nevét és a várható következő felülvizsgálat dátumát. Ez a dokumentált folyamat – hasonlóan, mint a minőségirányítási rendszer dokumentációi – biztosítja, hogy a szabályzati rész folyamatos karbantartása évenkénti rendszerességgel kijelölt személyekhez kötődően megvalósuljon.

Mindezen megállapításunkat megerősíti a vezetői körrel folytatott interjúsorozat is, mely alapján a vezetők nyilatkozata egyértelműen pozitív volt.

Kiemelendő pozitív tény, hogy a Hivatal által működtetett minőségirányítási rendszer követelményei között megtalálható, hogy a belső dokumentációkat évente felül kell vizsgálni, így ez a szabály hosszú távon is biztosítja, hogy a Hivatal dokumentumai a jogszabályi, rendeleti és egyéb szakmai követelményeket kielégítően kerülnek használatba.

Javasoljuk, hogy a felülvizsgált szabályzatok a hivatal belső honlapján történő elhelyezést követően visszavezethető módon tartalmazzák a felülvizsgálatok és a módosítások idejét is. A hatályos szabályzat mellett az előző időszakra érvényes verziót is célszerű fenntartani, hogy nyomon követhetőek legyenek a változtatási folyamatok.

A belső honlap tartalmi elemei közé javasoljuk felvenni a jegyzői és polgármesteri utasításokat a teljes körű hivatali tájékoztatás céljának megvalósítása érdekében. Ez a javaslat szervesen kapcsolódik az ÁROP 1.e) megvalósítandó feladatai közé, mely a hivatal belső egységei közötti kommunikáció kérdéskörét dolgozza fel. A belső kommunikációnak alapját jelentik a jegyzői és polgármesteri információk, utasítások, feladatok mind szélesebb körben történő, azonnali nyilvánosságra hozatala.

Ehhez azonban el kell érni, hogy a belső honlap a munkatársak által folyamatosan használt, kezelt legyen. Ezt elérhetjük úgy, hogy saját számítógépükön a honlap kezdőlapként való rögzítését kötelezően beállítják, valamint a „kedvencek” közé ajánlásként a hasznos oldalak (Magyar Közlöny oldala, minisztériumi oldalak, „közigazgatási hivatal”, stb.) is felvételre kerülnek.

Javasoljuk, hogy jegyzői utasítás keretében kerüljenek feldolgozásra a belső honlappal kapcsolatos feladatok, valamint a munkatársak által történő rendszeres olvasás tényének rögzítése.

A dokumentumok felülvizsgálatából leszűrhető tapasztalat még, hogy a Hivatal tevékenységébe helyes módon integrálódott a jogszabályi megfeleléssel kapcsolatos működés. Minden dokumentum, szabályzat és az általunk felülvizsgált szervezeti egységekkel való interjú és véleménycsere is visszaigazolta, hogy teljes körű megfelelés igazolható.

Ugyanez a kijelentés erősíti és támogatja a helyi rendeletekkel és munkaköri leírásokkal való szakmai felülvizsgálatunkat. Az elmúlt évek szervezeti átalakításai és az ezekhez kapcsolódó minőségirányítási rendszer kialakításai a szakma szabályai szerint elvárható minőségű, szerkesztésében egységességre törekvő munkaköri leírásokat eredményeztek.

Felülvizsgálatunk során megállapítottuk, hogy van és volna lehetőség további munkaköri leírások felülvizsgálatára, de mivel az alkotói nyomvonal a vezetői körtől indul el, így kérdéses, hogy az interjúk során szinte egyöntetűen hangoztatott leterheltség engedi-e a minőségjavítást ezen dokumentációs szinten. Javasoljuk, hogy a munkaköri leírások a minőségirányítási rendszer, valamint a belső ellenőrzés működési keretein belül illeszkedő módon legalább kétévente kerüljenek a vezetői kör által felülvizsgálatra. Ez a ritmus a leterhelt vezetői körre vonatkozóan talán enyhítő jellegű, s ezáltal végrehajtható. Minta dokumentumként rendelkezésre bocsátjuk az általunk javasolt szerkezetet, amelyet egyetértés esetén javaslunk a minőségirányítási rendszer vonatkozó eljárásában (ME-04 Humán erőforrás gazdálkodás) is átvezetni.

A minőségirányítási rendszer belső auditálási folyamatainak kiszélesítésén keresztül – melyet az új folyamatok rendszerbe történő integrálása követel meg – szükséges elérni azt a szakmai követelményt, mely a munkaköri leírások teljes hivatali szervezetre történő egységesítése tekintetében is összhangot teremt. A munkaköri leírásoknál a jelenlegi tartalmi elemek vonatkozásában figyelemmel kell lenni a helyettesítési rend megfelelő mértékű szabályozására, amely leköveti a hivatalon belül bekövetkező szervezeti változásokat. Ilyen feladat kell, hogy legyen a vezetői (iroda vagy csoport) kinevezést követő munkaköri leírásokban történő átvezetés, mely során a helyettesítés tényét és feladatait rögzíteni kell.

További javaslatunk a belső honlapon a mindenkori munkaköri leírások tárolása, melyhez való hozzáférés azonban korlátozott, néző funkcióban az érintettnek és a felette álló vezetőnek lenne hozzáférése, módosító funkcióval pedig a személyügyi referens és helyettese rendelkezne. Ez segítené a hatályosság fenntartását, a kolléga részéről is jobban felmerülne a javítási javaslat.

A megismerési és dokumentum-áttekintési szakaszban a munkanap-fényképezés és dokumentáció-elemzés segítségével képet kaptunk az ügyintézői és ügykezelői területek munkavégzéséről. Megállapításainkat a munkanap-fényképezés dokumentumában foglaltuk össze, de itt, jelen szakértői tanulmányunkban is kiemeljük, hogy több helyen jelzés értékűen jelenik meg a munkatárs és szakemberhiány. Kiemelhetőek az alábbi területek:

Pl. Városfejlesztési és Építési Iroda Városüzemeltetési Csoportja

Gyámhivatal

A többi területen is alapvetően „kicentizett” a szakember-ellátottság, így kérdéses, hogy az elkövetkező időszak feladatterhelését minőségromlás nélkül képes-e a Hivatal szervezete végrehajtani.

Az ügyiratstatisztika igazolja, hogy az iktatott dokumentumok mennyisége az egyes szervezeti egységeken alkalmazott szakemberek és közmunkások adminisztrációs segítségével sem dolgozható fel egyenletes minőségben, különösképpen azokban a csúcsidőszakokban, amelyek minden szervezeti egységnél más időpontban, de rendszeresen jelen van az éves munkarend során. Ezért nem meglepő, hogy az interjúk során a szervezet leterhelésére vonatkozóan a vezetés döntően nemleges választ adott, kiemelve és hangsúlyozva, hogy ilyen létszámkeretek mellett hosszú távon képtelenek megfelelni azoknak a minőségi és vezetői igényeknek, melyet a hivatalvezetés feléjük megfogalmaz.

Ha ehhez a teljesítménykorláthoz hozzárendeljük a fentiekben felsorolt és szabályokat, elvárásokat, folyamatokat meghatározó dokumentum-mennyiséget, akkor szinte a csodával határos az a teljesítmény, amit a szervezeten belül mérhettünk, mi szerint a dokumentumok ismertek, a napi alkalmazásba bevontak és átlagos szinten oktatottak. Meglepő, hogy ilyen leterhelés mellett mérhető módon jelenik meg az önkormányzati és hivatalvezetési stratégia ismertsége, elfogadottsága. Összehasonlítva más, hasonló nagyságrendű önkormányzatokkal, a felső- és középvezetői kör szakmai munkája kiemelkedő. Ez a pozitív előjel a szervezet irányítására, a szervezet tevékenységét leíró dokumentumok minőségére és ismeretére, valamint az általuk megalkotásra kerülő dokumentumok, pl. munkaköri leírások minőségére vonatkozik.

Benchmark adatbázisunkból három lakosságlétszámban hasonló nagyságrendű önkormányzatot vizsgáltunk meg a fenti megállapítások helyességének igazolása céljából. Látható, hogy a három önkormányzat, mely hivatali létszámát tekintve 80 – 120 fős apparátussal rendelkezik és szervezeti tagoltsága gyakorlatilag megegyezik a Tata Polgármesteri Hivatalával. (A képviselő-testületi ülések száma átlagosan havi egy, kivételt jelentenek a rendkívüli testületi ülések, melyeket leginkább pályázati döntések meghozatalára hívtak össze. Ezen alap-Benchmark adatok figyelembe vételével a három önkormányzatnál – Tatához viszonyítva – kevesebb belső auditot és vezetői felülvizsgálatot végeztek, illetve a megtartott külső felülvizsgálatok sem a hivatali stratégia, sem a minőségprogram ismeretére vonatkozóan Tatához hasonlóan pozitív véleményt nem tartalmaznak.

Az összehasonlításba bevont három önkormányzat szakmai munkájából még kiemeljük azt a tényt, mely az irányítási rendszer működésébe bevont felső- és középvezetői kör létszámára vonatkozik. Ebben az összehasonlításban Tata szintén élen járó, mivel a minőségirányítási rendszer kidolgozásában a teljes felső- és középvezetői kör részt vett, míg a többi vizsgált szervezetnél ez csak 60 – 75%-os arányt mutat.

Elgondolkodtató azonban, hogy a leírt szabályozási környezet figyelembe vételével a teljes szervezetre vonatkozó mérésünk a folyamatok tervezhetőségét, a napi munkavégzés egyenletességét kritikusnak értékeli. Jelentős százalékban a vezetői és munkatársi kör véleménye, hogy a hasznos munkaidő-alap jelentős részében sok improvizációra kényszerülnek az előre nem kiszámítható feladatok tekintetében. Különösen zavaró szinte minden egyes szervezeti egységnél az előre nem tervezhető adat- és információkérések szinte azonnali teljesítése. Ez megzavarja a napi egyenletes munkaterhelést és munkavégzés szintjén felborítja a napi és a heti ritmust.

A felsővezetés egyértelmű választ ad a sok improvizációra hivatkozva a munkanapok leterheltségére vonatkozóan is. Minden vezető túlzsúfolt időszakok menedzselését kénytelen elvégezni, mivel a napi feladat-improvizáció rásegít az amúgy is hektikus feladatok végrehajtására (pl. költségvetés-készítési időszak, adózási kritikus időszakok, stb.). Megnyugtató lenne a fenti észrevételek és kritikák figyelembe vételével a szervezet működése akkor, ha megfelelő ellenőrzési folyamatok támogatnák a vezetői és munkatársi kör munkáját.

A dokumentumok áttekintése és az interjúk során azonban látható, hogy az önkormányzat polgármesteri hivatala a magyarországi ellenőrzési környezetet tudja csak segítségül hívni, úgy mint a Hivatal és az önkormányzat vezetését, néhány érdeklődő bizottságot, létszámában nem túl erős belső ellenőrzést, a minőségirányítási rendszer keretein belül dolgozó belső auditorokat, valamint a külső szervezeteket: APEH Számvevőszék, stb.

Erős szakmai kérdésként fogalmazódik meg, hogy a nem-tervezettség fokozható-e, bővíthetőek e azok az ellenőrzési pontok, melyek a minőségirányítási rendszerben kerültek leírásra. A magyarországi benchmark adatok figyelembe vételével szakmai véleményünk az, hogy Nem. A vezetői és munkatársi kör leterheltsége ezen ellenőrzési folyamatokon kívül többet, szélesebb spektrumút felvállalni és eredményesen teljesíteni nem tud. Csak az az egy út járható, hogy a vezetői ellenőrzést, a belső auditokat és a belső ellenőrzés rendszerét még jobban összehangolva, részletesebb, egyeztetett éves munkaterv alapján állítsák össze. Javaslatunk a belső erőforrások hatékonyabb kihasználását célozza, mivel nem látjuk használhatónak a külső erőforrás-bevonást, illetve a nagyobb és szélesebb ellenőrzési nyomvonal kijelölését, mivel ennek alapvetően személyi feltételei nem adottak. Ez csak létszámbővítéssel, az egyes szervezeti egységeken belül a belső auditálási folyamatokban résztvevő személyek megbízásával lenne elérhető, amire az átvizsgált dokumentumok és szervezeti működés kereteit leíró anyagok alapján lehetőséget nem látunk.

A fenti szakmai megállapítások alapján javasoljuk, hogy a közigazgatási folyamatok szabályozásának bővítésére az ÁROP pályázat keretein belül, de inkább vele párhuzamosan a minőségirányítási rendszer elemeinek felhasználásával kerüljön sor a Hivatal FE eljárás környezetének teljes körűvé tételére. Erre vonatkozóan a Controll Holding Zrt. tanácsadói a lépéseket megtették. Folyamatosan bővülnek azok a szabályozott eljárások, melyek a minőségirányítási rendszer keretein belül folyamatosan felülvizsgáltak, ellenőrzöttek és karbantartottak lesznek.

A dokumentumokra és interjúkra építetten néhány részterület külön kutatási célterületként került feltárásra, elemzésre, melynek eredményeit az alábbiakban foglaljuk össze.

Vizsgáltuk és elemeztük, hogy a Hivatalon belül milyen döntéshozatali folyamatok találhatóak meg, illetve az egyes döntési folyamatok milyen szervezeti körhöz, személyhez köthetőek. Egyértelműnek látszik, hogy a Hivatal döntésbefolyásoló tényezője és ezáltal kvázi döntési pozícióban levő személye a válaszadói és megkérdezett kör válaszai alapján a polgármester. Jelentős említési hátránnyal követi őt a jegyző. Pozitívnak tekinthető, hogy elemzésünk azt igazolja, hogy a döntési folyamat demokratikus légkörű, néhány szervezeti egységnél pedig kiemelték azt, hogy bátran lehet véleményt nyilvánítani, mindkét vezető nyitott a munkatársi kör felől érkező felvetésekre, észrevételekre, kérdések megválaszolására.

A fenti egyértelmű polgármester általi döntési „többletet” kiegyenlíti a Hivatal általános véleménye, mi szerint a vezetés konszenzusos döntéseket hoz, figyelembe veszi a munkatársi kör véleményét. Az önkormányzati benchmark adatbázisunk alapján megállapítható, hogy ez a döntési mechanizmus az átlagos felett helyezkedik el, jól és teljes szervezetre strukturált módon van megszervezve és ami a legfontosabb, tudatosítva. E folyamatelemzés során megállapítottuk, hogy a szervezeti egységek vezetői és dolgozói szintjén az ellenőrzés tényét teljes körűnek tartják, bár a minőségirányítási rendszer auditálási folyamatait tekintve nem teljes folyamat-felülvizsgálatra van kiterjesztve az ellenőrzés. Ez érdekes kettősséget hordoz magában, mi szerint a Hivatal dolgozói teljes napi tevékenységüket ellenőrzöttnek tekintik, míg az ellenőrzési területek felülvizsgálata nem teljes körűséget fed le. Ez visszavezet arra a problémás területre, melyet a munkatársi kör és hozzárendelve a vezetői szintek leterheltsége során elemeztünk. Az önkormányzat hivatalának működésében úgy látszik, visszatérő módon a létszámhiány és a dokumentum mennyiséghez hozzárendelt nem megfelelő kapacitás a legkritikusabb.

Választ adhatunk arra a kérdésre is, hogy milyen a Hivatal döntés-előkészítési mechanizmusa az előzőek tényadatai alapján. Az interjúk során felszínre került, hogy a döntési mechanizmust megfelelőnek tartják, hiszen mint ahogy az előzőekben írtuk, alapvetően a polgármester által vezetett döntési folyamatokról van szó. Az előkészítés, adatgyűjtés és az egyes szervezetek közötti kommunikáció azonban már kritikával illetett. Dokumentumunk végén külön említést fog kapni az irodák közötti együttműködés hiánya és nem megfelelősége. Ennél a döntés-előkészítési kérdéskörnél ebből csak az a felület jelenik meg problémaként, mely során egyes szervezeti egységeknek közös munkavégzés, közös adatszolgáltatás, illetve közös döntési platformot ha kell kialakítani, az nehezen megy és nehézkes az együttműködés kikényszerítése.

Az ellenőrzési és értékelési rendszer az előző pontok szakmai színvonalához illeszkedő mértékű. Az ellenőrzéseknél kiemelkedő módon a jegyzői és polgármester által történő számonkérést és felülvizsgálatot említik. A bizottságok közül legtöbb ellenőrzési tevékenységet végzőnek a Városfejlesztési és Gazdasági Bizottságot tartják. Meg kell jegyeznünk, hogy – egyeztetve a hivatali vezetéssel – megállapítható, hogy ennek a bizottságnak nincs ilyen hatásköre, csak a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságnak. De ebből adódik, hogy elgondolkodtató az a tény, hogy a megkérdezett vezetői kör miért a Városfejlesztési és Gazdasági Bizottságot említi leggyakrabban.

Általános hivatali ellenőrzési folyamatként a munkafolyamatokba épített FEUVE-t, a belső ellenőrzést és a belső auditot említik. A nem kiszámítható ritmusban megjelenő állami számvevőszéki ellenőrzést nagy számban említik és jelentős szakmai kritikát fogalmaznak meg az ellenőrzés időszaka alatti leterheltség és adatközlés tekintetében. Egyéb hivatali, társhatósági ellenőrzést kevés említéssel, nem igazán kiemelkedő szakmaisággal jeleztek felénk.

Vizsgált rész-szempontunk volt a szakmai részfeladat elemzésekor, hogy a stratégiai döntések, melyek a hivatal részéről bekövetkeznek, milyen összefüggésben vannak a képviselő-testület által megfogalmazott stratégiai célokkal. A megvizsgált dokumentumok és a Magyary Zoltán fejlesztési program elemei ismertek az önkormányzat dolgozói, vezetői számára. Azt azonban kevesen tudták konkrét szakmai programmá lebontani, hogy ez mit is jelent a Hivatal számára, ebből milyen feladatok képezhetőek le 2009-2010., vagy esetleg az ezt megelőző évekre vonatkozóan. Nagy említési gyakorisággal jelzik stratégiai célnak az auditált minőségirányítási rendszer minőségprogramjában leírtakat. Javítandó és fejlesztendő vezetői munka keretében az egyes fejlesztési irányok vezetői és dolgozói szintre történő lebontása.

A stratégiai döntések folyamodványa a döntésekből eredeztethető konfliktusok kérdésköre. Méréseink alapján ilyen konfliktust a munkatársi és vezetői kör nem él meg, véleményük szerint a vezetés demokratikus légkörben, egymás szavára figyelve hozza meg döntéseit, s mint ahogyan az előzőekben is jeleztük, mindezt a polgármester személyével azonosítják. Kérdésként felvetődik és szakmailag indokolható is a kérdésfeltevés, hogy a hivatalvezetés miképpen tudja döntési helyzetét a szervezet felé erősebben, dominánsabban felvállalni.

Tanácsadói megközelítésünkben ez nem jelent mást, mint egy érdekérvényesítő képességet, melyet a hivatal működésével kapcsolatos összes elemre vonatkozóan (személyi, tárgyi, irányítási, stb.) fenn kell tartani. A megkérdezettek határozottabb kiállást várnak el a hivatalvezetéstől, még oly módon is, ha az néha szembeállást eredményez a politikai döntéshozókkal. Tapasztalatunk, hogy ez a típusú konfliktus szélesebb önkormányzati működésre ma általánosan jellemző, ezért nehéz tanácsot adni arra vonatkozóan, hogy miképpen lehet egy hivatali fejlesztést, az ehhez kapcsolódó személyi, tárgyi feltételek megteremtését harcosabban, határozottabban érvényesíteni.

A következő részterület, mely a kutatásunk tárgya volt, az ügyfélelégedettség kérdésköre, melyről megállapítható, hogy a szervezet érti, ismeri és tudja a minőségirányítási rendszer keretein belül szabályozott folyamatot, a kérdőívvel kapcsolatosan azonban további fejlesztéseket javasolnak. Az elégedettségi szint fontos komponense a belső szervezeti egységek tevékenységére vonatkozó kutatás, értékelés. Itt említés szintjén a teljesítményértékelés jelenik meg, melyet munkatársi és vezetői kör ismer, bár ennek „komolyságát”, szakmai helytállóságát többen kétségbe vonják. Különösen nehéz helyzetet teremt az értékelés megállapításainak szervezeten belüli elfogadtatása azért, mert nem jelentős az a béreltolási lehetőség, melyet hozzárendelhetünk az esetleges negatív értékekhez. Továbbfejlesztése az ÁROP pályázat keretein belül legalább módszertanok tekintetében felvállalható.

Kutatásunk fontos szempontja volt megtalálni azokat a pontokat, melyek a későbbi fejlesztéseknek alapjául szolgálhatnak.

Fontossági sorrend nélküli említéssel a következőket tartjuk az interjúk alapján a Hivatal működésének és belső folyamatainak javítása érdekében szervezetfejlesztési célnak:

Létszámproblémákkal kapcsolatos kérdések és kérések végig jellemzőek voltak a helyzetmegismerési szakaszban. Több szervezeti egység vezetői szintű említésében a feladatok elvégzésének, számonkérhető, jó minőségének feltételeként lett meghatározva a feladatarányosan és leterheltséghez igazodó létszámok kialakítása.

Néhány szervezeti egység az adminisztrátori feladatokra vonatkozó további kapacitások megteremtését is szükségesnek tartja, hogy a hasznos szakmai munkával megbízott ügyintézői kör munkaidejéből ne pocsékolódjon el tudásszintjükhöz nem illeszkedő adminisztrátori feladat elvégzése. Kiemelhető az általános jelzések közül a Gyámhivatal és az Okmányiroda problémája, akik saját iktatás és irattár (postafiók) megszervezését és kialakítását tartanák szükségesnek a hatékonyabb, gyorsabb munkavégzés érdekében.

Kutatásunk adatai alapján megemlítjük még, hogy találtunk olyan munkatársat, aki nem a képzettségének megfelelő munkakörben dolgozik, mivel más területen nagyobb szükség van a munkájára. Célszerű lenne elgondolkodni a munkaerő-átcsoportosításon vagy új dolgozók felvételén.

A klasszikus munkaerőhiány, amely az egyes ügyintézési tevékenységekhez köthető, súlyosbodik azzal a ténnyel, hogy sok munkatárs túlterhelt, így operatív munkát csak a folyamatosan növekvő feladatmennyiséggel párhuzamosan tud végezni. Humán területen kevés az intézményekkel foglalkozó munkatárs, így sajnos előfordul, hogy adott határidős feladat végrehajtása nem időben történik (pl. intézményi referens).

Illeszkedik az ÁROP pályázat célkitűzéseihez a következő javítási – fejlesztési cél, melyet úgy fogalmaztak meg, hogy szükséges a képviselő-testületi döntések előkészítésének folyamatát leírni a megfelelő időtartamok rögzítésén keresztül. Erre a kérdéskörre önálló ÁROP részfeladati pont fog a későbbiekben választ adni.

Nem elhanyagolható szempont, hogy jelentős annak a problémakörnek az említése is, mely a feladatok meghatározásánál vezetői szinten hozzárendelteti a szükséges erőforrás biztosítást. Szervezetfejlesztési célok alapján tehát ezt a kérdéskört folyamat szintjén ki kell feldolgoznia a hivatal vezetésének. Itt javasolják figyelembe venni a feladatátadásoknak jobb és hatékonyabb megszervezését, a nyugdíjba vonulás vagy tartós betegség miatt huzamosabb ideig távol lévő kollégák pótlása miatt.

A dokumentáció-felülvizsgálat és az interjú kontroll adatai alapján elemzést végeztünk arra vonatkozóan, hogy hasonló nagyságrendű polgármesteri hivatal tekintetében melyek azok az elmaradások, illetve fejlesztési lehetőségek, melyeket célszerű rögzíteni és a szervezetfejlesztési célok közé 2009-2010. tekintetében beemelni.

Javításra szorul az irodák együttműködése. Pozitív példának tekinthetjük, hogy erre vonatkozóan voltak és vannak kezdeményezések, de a szervezet véleménye szerint ez csak az útnak az eleje és nagyon sok feladat van még, melyeket végre kell hajtani.

Az együttműködés kérdéskörét az ÁROP pályázaton belül önálló pontban elemezni és értékelni fogjuk, de már itt leszögezhetjük, hogy erősíteni kell a csapatszellemet, meg kell határoznunk, hogy milyen munkatársi továbbképzéseket célszerű tartani. A képzéseknél a konfliktuskezeléstől a kommunikációs tréningen keresztül az ügyfélközpontú szemlélet kialakításáig terjedtek azok az észrevételek, jelzések, melyeket rögzítettünk és az elkövetkező időszakban talán célszerű komplexen kezelve, oktatási programként meghatározni.

Javasoljuk, hogy a csapatszellem javítása érdekében a vezetés éves szinten határozzon meg „találkozási pontokat”. Ilyenek lehetnek a közös ünnepi találkozásokon túl társönkormányzatok meglátogatása, a helyes, jó gyakorlat Benchmark adatbázis fejlesztése érdekében. Itt megismerhetik az adott ügyintézői területek más városok helyes, követhető, jó gyakorlatát. Ezek a szakmai programok kiegészülhetnek tréner által irányított módon évenként egyszer SWOT analízis összeállításával, mely a stratégiai döntési folyamatok előkészítéséhez kiváló kiinduló adatbázist szolgáltat. Ezek a szakmai programok lezáródhatnak közös kulturális és kulináris eseményekkel, ha erre megfelelő nyitottsággal bír a hivatal vezetése.

Az előzőektől tartalmában eltér, de kapcsolódik az irodák együttműködési problémaköréhez a munkatársi kör véleménye szabad kinyilvánításának fokozottabb megjelenítése. Bár nincs teljes körű rálátásunk arra vonatkozóan, hogy a politikai és szakmai vezetés milyen fórumokon ad lehetőséget a dolgozói, közép- és felsővezetői kör számára az egyes, a Hivatal működését és az intézményi kapcsolatrendszer fejlesztését szolgáló javaslatok összegyűjtésére, az látszik, hogy HR szempontból az elvárható értékek alatt működik a rendszer. Meg kell határozni, milyen összapparátusi szintű tájékoztatási rendszert, évközi, rendszeres tájékoztatási és visszacsatolási fórumokat működtet a vezetés annak a szándéknak a megvalósulására, melynek célja, hogy a Hivatal dolgozói értsék, tudják az önkormányzati folyamatokat; arról, ha kell, szakmai területtől függetlenül tájékoztatásokat adhassanak.

Az elmúlt időszakban jelentős minőségi változás következett be az ügyfélszolgálat körülményeinek javításában. Érdekes azonban, hogy az említések gyakorisága még mindig jelentős e terület fejlesztése, javítása céljából. Célszerűnek tartjuk egy önálló team felállítását, akik hivatali szinten elemzik, hogy mely területen szorul fejlesztésre az ügyfélfogadás körülményeinek javítása.

Végezetül összefoglalást szeretnénk adni azokról az általunk megszüntetendő negatív jelenségekről, melyek a felülvizsgálati és információgyűjtési szakaszban általunk felszínre kerültek és rögzíthetőek lettek.

Ezek közül elsőként és legkritikusabbnak a munkatársak túlterheltségét jelezzük a hivatali és politikai vezetés számára. Hosszú távon a munka minőségére negatív hatással lesz az egyes hivatali szervezetek alacsony létszámmal történő ellátottsága. Bár tisztában vagyunk azzal, hogy nehéz kérés a szűkös költségvetési lehetőségek között bővíteni a létszámot, de hosszú távon biztosan gondot fog jelenteni a sokak által említett túlterhelés.

A bejövő levelek szignálásának hosszú időtartamát és a folyamat végén a kimenő levelek aláírásának hosszadalmas ügyintézését jelentős számban említik a Hivatal szervezeti egységei, melynek megoldása és szabályozása kiemelt feladat kell, hogy legyen. Javasoljuk, hogy a szakmai probléma megoldását az abban érintett szervezeti egységek részvételével létrehozott szakértői team vizsgálja meg, melynek irányítását tanácsadóink vállalják. A team javaslat figyelembe vételével kerüljön végrehajtásra a szabályozási környezet átalakítása. A jelenség azért is érdekes, mert e szakmai kérdés szabályzati háttere és minőségirányítási folyamata kidolgozott.

Ehhez a folyamathoz szakmailag kapcsolható az a negatív jelenség is, mely a Hivatal irányából érkező alábbi problémára hívja fel a figyelmet: „sürgős esetekben nincs jelen aláíró személy a házban”. Erre megoldást külső tanácsadóként adni nem tudunk, de jelezzük a problémát.

Az ÁROP 1.a) pont teljesítéséhez kapcsolódó további dokumentumok:

- Helyszíni átvilágítási kérdőívek összesítése

- Munkaköri leírás minta dokumentum

- Átdolgozott eljárás – telepengedély ügyek

# 1.b)
A Polgármesteri hivatal szervezetének átalakítása az ügyintézési idő csökkentése, vagy más, az ügyintézés eredményességét segítő mutató javítása érdekében

Az 1.a) pontban leírt dokumentáció-felülvizsgálat, valamint a vezetői körrel lefolytatott interjúk és az ezeket kiegészítő minőségirányítási rendszerműködtetési tapasztalat alapján úgy látjuk, hogy az előző években többször átalakított polgármesteri hivatali szervezet a működés feladat – hatáskör – tevékenység – dokumentáltság követelményeit figyelembe véve nem igényel átalakítást.

Véleményünket alátámasztja, hogy a minőségirányítási rendszer működésének időtartama alatt több belső auditálási és külső felülvizsgálati folyamat során értékelték a hivatal működését és a szervezetre, annak belső tagozódására, struktúrájára vonatkozó érdemi kritika, észrevétel nem érkezett. Úgy látjuk, hogy a jelenlegi struktúra, a hozzárendelt új vezetői kör együttműködése megfelelő.

A jelenlegi szervezeti felépítést az alábbiakban szemléltetjük.

Polgármester

Alpolgár-mesterek

Jegyző

Polgármesteri Kabinet

Aljegyző

Minőségirányítási

vezető

Nemzetközi referens

Kommunikációs referens

Főépítész

Sportreferens

Titkárság

Közigazgatási és Szervezési Iroda

Humán Szolgáltatási Iroda

Pénzügyi Iroda

Városfejlesztési és Építési Iroda

Okmányiroda

Igazgatási Csoport

Szervezési Csoport

Iktató

Szociális Csoport

Intézmény-

felügyelet

Gyámhivatal

Adó Csoport

Költségvetési Csoport

Építési Csoport

Városüzemeltetési Csoport

Vagyongazdálkodási Csoport

Jegyzői Kabinet

Kistérségi munkaszervezet

Belső ellenőrzés

Személyügyi referens

Jogi referens

Titkárság

Polgármesteri Hivatal (1) szervezeti felépítése:

Polgármesteri Hivatal (2) szervezeti felépítése

Látható, hogy Tata Polgármesteri Hivatalának szervezeti felépítése a másik két polgármesteri hivatal szervezeti rendszeréhez hasonló módon, jól strukturáltan, az egyes szakmai tevékenységek logikus összerendezésével került kialakításra.

A szervezeti felépítést a 2008 – 2009. évi minőségfejlesztési program teljes körűen feldolgozza folyamat oldalról, hozzárendelve a személyi felelősségeket, valamint a dokumentációkat.

A folyamatos bővítés eredményeként a Polgármesteri Hivatal működése teljes körűen leírttá válik, ezáltal megfelelő ellenőrzési hátteret biztosít a vezetés számára a napi ügyintézési tevékenységek felülvizsgálatára.

A 1.a) pontban leírtak figyelembe vételével, valamint a szervezeti felépítés változatlanul hagyása miatt a szabályzati háttér aktualizálására, valamint az SZMSZ módosítására a szervezeten belüli pozíciók megváltoztatása miatt nincs szükség. A szabályzatok közül azokat a dokumentumokat kell felülvizsgálat és revízió alá vonni, ahol a működés jelenlegi állapota más megközelítést, más szabályozást igényel. Pl. Iratkezelési Szabályzat átdolgozása az új iktató program miatt.

A szervezeti átalakítás mellett e részcél megválaszolásakor külön kell kezelnünk az ügyintézési idő csökkentésével, eredményességének javításával kapcsolatos kérdéseket. Tanácsadóink a helyes és pontos véleményalkotás miatt végrehajtottak egy 5 munkanapra kiterjedő munkanap-fényképezést, melynek eredményeit elemző, értékelő dokumentumban foglaltuk össze.

A klasszikus munkanap-fényképezési kérdéskör mellett értékelési szempontként feldolgoztuk a Hivatal által rendelkezésünkre bocsátott, személyekre bontott ügyiratstatisztikai elemeket. E két szempont leterheltség – ügyiratmennyiség közös értékelési felülete alapján megállapítottuk,hogy a Hivatal személyzete az 1.a) szempontban jelzettek figyelembe vételével e kutatási szegmens alapján is túlterhelt. Aggályos, hogy milyen későbbi feladatterheket lehet sértetlenül és minőségromlás nélkül a szervezetre rábízni, hiszen látható a munkanap-fényképezés adatai között, hogy 100% fölötti értékeket mértünk. A terhelés csak akkor növelhető, ha ellensúlyozásra kerül vagy létszámmal, vagy informatikai támogatással, vagy külső erőforrás biztosításával. A választható alternatívák bármelyikének elhagyása nem biztosítja a Hivatal vezetésének azt a biztonságot, mely az ügyintézés minőségére jogszabályoknak való megfelelés tekintetében elvárásként a Képviselő-testület által deklarált.

A hivatali működés folyamatainak szabályozási környezetét a minőségirányítási rendszer fejlesztési projektjében bővítik, ezért biztosítható lesz, hogy a teljes feladat – hatáskör – tevékenység – dokumentálás számonkérhető módon, a Hivatal fenti szervezeti ábráján definiált munkatársi körére rendelkezésre fog állni. Az új iktatási program 2009. decemberi egy éves értékelése során felül kell vizsgálni, hogy a több telephelyes működés, valamint a terhelhetőség szempontjából maximális fordulatszámon működő hivatali szervezet milyen belső változtatásokat igényel a folyamatokon, azok belső szabályozásán. Javasolható, hogy néhány ÁROP pont miatt olyan kritikus folyamatokkal egészüljenek ki a folyamatszabályozások, mint a panaszkezelés Hivatal szinten megfogalmazott eljárása, vagy a külső és belső kommunikáció folyamatának szabályozása, melyre ki fogunk térni a későbbiekben.

Ezekre vonatkozó döntéseket a Hivatal és az önkormányzat vezetésének az elkövetkező időszakban meg kell hoznia.

A feladat- és hatáskör szempontú minőségirányítási folyamatszabályozás kialakításán keresztül a Hivatal biztosítja, hogy az adott szervezeti egységen belül az adott folyamat az összes szakmai követelmény figyelembe vételével kerüljön elvégzésre. Felhívjuk a figyelmet azonban arra, hogy a munkanap-fényképezés tapasztalata alapján nehéz a folyamatokon belül az ügytípushoz illeszkedő optimális ügyintézési idő meghatározása, mivel az egyes szervezeti egységeken belül tartalékidőt nem mértünk. Így a csökkentés vagy esetleg a bővítés mértékét csak a számokkal való „játéknak” tekinthetjük, jelen állapotban igazi realitása, bevezethetősége nincs.

Kisebb racionalizálási lehetőségek azonban adottak, mint az előzőekben már említett gyámhivatali és okmányirodai probléma megoldható lenne a két telephely összevonásával és ott egy irattár és iktatás kialakításával, ez költséghatékonyabb megoldás is, mint a két telephely fenntartása és adatvédelmi szempontból is biztonságosabb, mint a jelenlegi akta-utaztatási módszer.

További ügyfélszolgálati kérdés az építési csoport ügyfélfogadása, egyes ügyfelek számára irritáló, hogy „az irodában ott ülnek öten és csak egy foglalkozik az ügyfelekkel, a többi meg csak lazsál”. Meg kell vizsgálni a lehetőségét, hogy ha sok (pl: 4, vagy annál több) ügyfél várakozik, két ügyfelet is tudjanak fogadni akár külön irodában.

Fentiek alapján, a működés folyamatát és a szervezeti egységek tagoltságát figyelembe véve az alábbi, korrigált szervezeti felépítésre vonatozó

S z e r v e z e t f e j l e s z t é s i   j a v a s l a t o t

fogalmazzuk meg:

- A megnövekedett pályázatírói feladatok miatt önálló pályázatírói, projekt ügyintézői státusz létrehozása. A megnövekedett feladatok mellett jelentős problémaként nehezedik a jelenlegi munkatársi körre annak a feladatnak az ellátása, hogy 1-1 témának önkormányzati szintű összegyűjtése több szervezeti egység összehangolt munkáját követeli meg. Ez csak egy projekt ügyintézői szinten önálló személy tudja gondosan és pontosan elvégezni a hibák minimalizálásával és a pályázati feladatok maximális teljesítésével.

- Javasoljuk az Építési Csoport önálló irodává történő átalakítását, mert a jelenlegi Városfejlesztési és Építési Iroda feladatköre szerteágazó. Az önálló irodai működés megteremtené a feladatok pontosabb megfogalmazását, a hatáskörök rendezését és az egymáshoz kapcsolódó horizontális folyamatok tisztázását.

- A több telephelyes ügyfélszolgálati funkcióból adódóan a külső telephelyeken is iktatási és ügyfélszolgálati szervezetet javaslunk létrehozni. A megnövekedett feladat és a külső ügyfélszolgálati helyszín megköveteli, hogy az iktatás és az ügyfélszolgálati tevékenység is hasonlóan magas színvonalon legyen megoldva, mint ahogyan azt a központi épületben végzik.

- Szükséges a FEUVE Szabályzat áttekintését követően a jogszabály általi kötelező tartalmi elemként előírt szabálytalanságok kezelési eljárásrendjének átdolgozása, harmonizálása (Polgármesteri Hivatal SZMSZ 2. sz. melléklete)

- Az ügyfélszolgálati tevékenység ellátásának javítására a 2.2.1.c. rész-szempont megválaszolásakor részletesen kitérünk.

Az ÁROP 1.b) pont teljesítéséhez kapcsolódó további dokumentumok:

- Munkanap-fényképezés elemző, értékelő dokumentuma

- Munkanap-fényképezés oktatás dokumentumai

- Ügyiratstatisztika-elemzés

# 1.c) 
Ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása

D ö n t é s e l ő k é s z í t ő   D o k u m e n t u m

A CONTROLL Holding Zrt. tanácsadói megvizsgálták a rendelkezésre álló dokumentumok közül melyek azok a hivatali anyagok, melyek az ügyfélszolgálati tevékenységekkel kapcsolatosak. Erre a szakmai kérdésre leginkább a minőségirányítási rendszer dokumentációjában találtunk szakmai válaszokat, ahol az ügyfélelégedettség-vizsgálat kérdőívei, dokumentumai kerültek rögzítésre.

A polgármesteri hivatal ügyfélelégedettség kérdéskörében kérdőíves megkérdezéseket hajt végre az ügyintézési folyamat során a hivatallal kapcsolatba kerülő állampolgárokkal. Kutatja és vizsgálja a képviselő-testületi elégedettséget, hiszen a testületi anyagok előkészítésén keresztül a képviselőknek komoly és széles körű rálátása van a hivatal dokumentum- és döntéselőkészítő folyamataira. Ezen kívül más vizsgálati módszer alkalmazását nem találtuk.

Vizsgáltuk és elemeztük, hogy a rendelkezésünkre álló Benchmark adatbázisban hasonló nagyságrendű önkormányzatok tekintetében hol tart az ügyfélszolgálati tevékenység jelenlegi működési szintje.

Megállapítottuk, hogy a szervezeten belüli humán erőforrások körülbelül hasonló nagyságrendben, minőségben és képzettségi szinten állnak a többi városi hivatalban is rendelkezésre.

A minőségirányítási rendszerdokumentáció a dokumentum értékelési és elemzési szakaszban áttekintésre került és a tevékenység irányításával megbízott vezetővel, valamint a hivatal vezetésével döntést hoztunk arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi 2009-es verziónak megfelelő ISO 9001-es átdolgozást hajtunk végre. Az átdolgozás és az újragondolás szándékát a szervezetfejlesztés ÁROP programban megfogalmazott rész-szempontjainak figyelembe vételével végezzük el.

A minőségirányítási rendszer dokumentumai között az átdolgozott ME-08(ÁROP-01) eljárás tartalmazza az ügyfél- és a képviselő-testület elégedettségének mérésére vonatkozó szabályozásokat.

Kiegészítésre került a civil és intézményi kérdőívekkel, melynek tesztelése megkezdődött, a tapasztalatok összegyűjtését követően a kutatási dokumentumok véglegesítésre kerülnek.

Az ügyfélszolgálati tevékenység felülvizsgálatakor megállapítottuk, hogy Benchmark adatainkból nyerhető információk alapján az ügyfélszolgálat személyzeti és technikai felszereltsége ebben a fizikai környezetben nem bővíthető. „Egyablakos” ügyintézésként definiálhatjuk tehát az ügyfélszolgálati előkészítő tevékenységet, amelynek folyamatai az önálló szervezeti egységek szintjén kidolgozottak.

Az ügyfélszolgálat előkészítő tevékenységét fontosnak tartjuk, különösen ha az az adott szervezeti kereteken belül megoldható, s ezért – mint ahogy a 3. fejezetben már jeleztük – javasoljuk az alábbi folyamat komplex hivatali értelmezését és bevezetését:

Dokumentum	Folyamat	Felelős(ök)

Ügyintéző

Ügyintéző

Ügyintéző

Ügyintéző

Ügyintéző

Ügyintéző

n

n

i

i

Az ügyintézési folyamat jogi szabályozási környezetének feldolgozása

Rendelkezünk minden információval?

Folyamatleírás megalkotása, ügyintézési check lista készítése

Bizonylatminták, forma-nyomtatványok, web-es felületek elkészítése, átadása az ügyfél-szolgálatnak

Folyamatleírás, formanyomtatványok, web-es felületek tesztelése

Helyes az ügyfélszolgálati előkészítő tevékenységünk?

Módosítások elvégzése

Joganyaggyűjtés, szakmai információgyűjtés, más önkormányzatok folyamatainak vizsgálata

Hivatali ügyintézési folyamat megkezdése

Check-list

Folyamatleírás

Minta anyagok

Minta anyagok

Feljegyzés

Javaslatunkban semmiképpen nem elzárni kívánjuk a hivatalt az ügyfélszolgálaton át az ügyfelektől, hanem inkább erősíteni. De ebben az esetben is be kell tartani az alapvető közigazgatási szabályt: a tájékoztatást, az oktatást, a közös szolgáltatás nyújtást. Ez a gyakorlatban nem jelent mást, mint az ügyfélszolgálati ponton jól képzett, megfelelő minta dokumentációval ellátott, informatikai eszközzel támogatott ügyintézői jelenlétet. Ebben az esetben felesleges folyamatokat ügyfélközpontúvá tenni, hiszen jelenleg is azok, amire legjobb példa a független tanúsító eredményes folyamat auditja, az általa jelzett szinte hibátlan jogszabályi és közigazgatás-szervezési megfelelés. A fentiekben rögzített folyamat lépései biztosítani fogják, hogy az előkészítő ügyfélszolgálati folyamat segítse és támogassa az ügyfélszolgálati munkatárs és az ügyintézők napi munkáját.

A fenti javaslatunk politikai és hivatalvezetői szinten történő elfogadását követően jelentős hatással lesz a hivatal HR politikájára, különösen ha figyelembe vesszük, hogy a hivatal munkatársmegőrző-képességének javítása, a közigazgatási teljesítmények és eredmények növelésének egyik tényezője lehet a családbarát munkahely kialakítása. Javasoljuk, hogy az alábbi szempontok érvként történő folyamatba építése segítse a három új eljárásban bemutatott szervezetfejlesztési tevékenységet. Ha az előkészítő tevékenység megerősödik a hivatal jelentős ügyintézési folyamatai között, akkor erősíteni tudjuk a családbarát munkahely kialakításának és fejlesztésének lehetőségét. A biztonságos családi háttér olyan hivatali szervezeti kultúrára támaszkodik, amely a munkaerőt hosszú távon egészséges feltételek között foglalkoztatja. Ennél a tevékenységnél alkalmazhatóak a távmunkának, illetve a részmunkaidős foglalkoztatásnak a lehetőségei, illetve a GYES-en vagy GYED-en lévők otthoni foglalkoztatása. Hiszen a kollégák rövidített munkaidőn belül foglalkoztathatóak akkor, ha az előkészítő tevékenység kimunkált és nem minden folyamatban kerül ügyféllel kapcsolatba a tényleges ügyintézési folyamatot végző ügyintéző. A folyamat előkészítésének, a folyamat dokumentációk ügyfélnek történő átadásával gyorsítani lehet a válaszadási folyamatot, így biztosított lehet a rugalmas és költséghatékony szervezeti működés. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az ügyfélkontaktus web-es felületének fejlesztése, az az ügyfélszolgálati munkatárs idejével való gazdálkodást is jelenti, hiszen az ügyféltérben az állampolgár által elérhető elektronikus alkalmazás hozzáférést biztosít a polgármesteri hivatalon belüli ügyintézés lehetőségéhez. Lekérdezhetőkké válnak az ügye állásával és tényleges tevékenységekkel kapcsolatos adatok. A fiatalabb korosztály, gyermeküket otthon nevelő fiatal szülők a web-es felületen ki tudják tölteni az ügyirat bizonylatait, dokumentumait, ezzel gyorsítják az ügyintézési és információkérési tevékenységüket.

Szeretnénk hangsúlyozni még egy családbarát funkciót, mely az ügyfélszolgálat előkészítő tevékenységéhez és általában az ügyfélszolgálati folyamatok megerősítéséhez kötődik, ez pedig annak a fizikai környezetnek a kialakítása, amely a gyerekeknek játszósarkot, vagy irányított moderátori tevékenységen keresztül személyes felügyeletet biztosít. A polgármesteri hivatalba belépő, gyermekükkel ügyintézésre érkező szülők a gyermekeiket biztonságos körülmények között tudhatják, nyugodtan végzik ügyintézési tevékenységüket mind az ügyfélszolgálati előkészítő tevékenység, mind pedig a tényleges ügyintézési folyamat során az adott szervezeti egységen belül.

Az ÁROP 1.c) pont teljesítéséhez kapcsolódó további dokumentumok:

- Átdolgozott ME-08 eljárás

- 2009 évi ügyfélelégedettség-mérés elemző, értékelő dokumentuma

# 1.d) 
Rendeletalkotási és / vagy egyéb szabályozási folyamatok egyszerűsítése, átalakítása

Az 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 16.§ (1) bekezdése alapján a képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá a törvény felhatalmazása alapján annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot.

A rendeletalkotás a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

Felülvizsgálva a Polgármesteri Hivatal rendeletalkotási folyamatait, az írott, dokumentált szabályozási kört kiegészítendő, a rendeletalkotási folyamat átláthatóvá tételére, egyszerűsítésére eljárás elfogadását javasoljuk, amelyben a folyamatot dokumentumok – folyamatlépések – felelősök definiálásával elvégezzük. Előzmény dokumentumként tekintendő az önkormányzati SZMSZ 27.§-a, amely véleményünk szerint módosításra, kiegészítésre jelen dokumentum-környezetben nem kell, hogy kerüljön, ámde annak érdekében, hogy az egyik legfontosabb önkormányzati tevékenység megfelelően körülírt szabályok mentén, kívülállók számára is egyértelműen dokumentált legyen, szükséges a tervezéstől a kihirdetésig (és a módosítás metódusára) eljárást megfogalmazni.

A rendeletalkotási és szabályozási folyamatok egyszerűsítéséhez szükséges intézkedések körére vonatkozóan az alábbi

J a v a s l a t o t

fogalmazzuk meg.

- Javaslat:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/1999. (VII. 10.) rendeletének (a továbbiakban: SZMSZ.) módosítása.

Az Önkormányzat rendeletalkotási és szabályozási folyamatának egyszerűsítése érdekében indokolt az SZMSZ 7. számú mellékletének kiegészítése az előterjesztések előkészítésének és kiküldésének rendjének meghatározásával.

(1. számú javaslat melléklete)

- Javaslat:

Tata Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rendszerdokumentációjának kiegészítése rendeletalkotási folyamat-leírással.

- Javaslat:

Szabályzat készítése Tata Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala szabályzatai felülvizsgálatának, aktualizálásának rendjéről.

A szabályzat célja, hogy adott szakmai vonatkozású szabályzatok (pénzügy, adatvédelem,…stb.) tekintetében meghatározásra kerüljön a szabályzatok felülvizsgálatának, aktualizálásának rendje, meghatározva abban legalább az alábbiakat:

- szabályzat számát,

- szabályzat tárgyát,

- szabályzat hatálybalépésének dátumát,

- aktualizálás/módosítás szükségességét,

- felülvizsgálatért felelős nevét, aláírását,

- jegyző jóváhagyásának igazolását.

Az ÁROP 1.d) pont teljesítéséhez kapcsolódó további dokumentumok:

- Az előterjesztések formai és tartalmi követelményei, valamint előkészítésének és kiküldetésének rendje c. módosított dokumentum

- A Polgármesteri Hivatal közreműködése az önkormányzat rendeletalkotási folyamatában c. eljárás

- Bizottsági, képviselő-testületi döntés-előkészítés és végrehajtás folyamata

- A képviselő-testületi ülésekkel kapcsolatos feladatok folyamata

- IT felmérésről készített tanulmány és költségbecslés (1.h-hoz és 3.a-hoz kapcsolódóan is)

# 1.e) 
A hivatal belső szervezeti egységei közötti együttműködés javítása

A belső együttműködés vertikális és horizontális paramétereinek szabályozására vonatkozóan eljárás (utasítás) kidolgozását javasoljuk a kommunikáció egyszerűsödése és érvényesülése érdekében.

Kommunikáció felülvizsgálata:

A vezetői SWOT analízis alapján – kommunikáció témakörben – az alábbi megállapításokat, „kritikus” folyamatokat rögzítettük:

- Külső:

    - a megkeresésekre a válaszadási folyamat nehézkes, lassú, adódóan az ügyintézők leterheltségéből;

    - személyes ügyfélfogadás esetén nem minden ügyintéző alkalmazza a megfelelő kommunikációs stílust;

    - nem áll rendelkezésre megfelelő infrastruktúra, technika, stb. a kulturált ügyintézés biztosításához;

    - kommunikációs csatornák nem megfelelően kerülnek megválasztásra;

    - nincs kommunikációs felelős / szakember a szervezetben.

- Belső:

    - a rendelkezésre álló informatikai eszközök kihasználtsága alacsony (egyaránt fejleszteni kellene a hardver és szoftver állományt, valamint gondoskodni a munkatársak oktatásáról);

    - információ-áramlási csatornák nem megfelelősége,

    - papír alapú kommunikáció;

    - kommunikációs fórumok, platformok hiánya.

Az ÁROP 1.e) pont teljesítéséhez kapcsolódó további dokumentumok:

- A hivatal belső szervezeti egységei közötti kommunikációs folyamatok szabályozása c. eljárás.

  - M01 melléklet: Szervezeti (folyamat és felelősség) mátrix

# 1.f)
A hivatalon belüli koordinációs funkció színvonalának növelése

A koordinációt, mint vezetési funkciót kell először értelmezni ahhoz, hogy a polgármesteri hivatalon belül a szervezeti egységek cél és tevékenység környezetében definiálható legyenek a jegyzői és / vagy aljegyzői szinten rögzítendő feladatok. Az informatika által bármilyen módon támogatott, ez esetben automatizált működési folyamatok sem nélkülözik azokat a feladatokat, melyeket a vezetőnek a beosztottak tevékenységének irányítása szándékával meg kell határoznia. Hiszen a jegyző alakítja ki szakmai, jogi, irányítási ismeretei alapján a közigazgatási folyamatokat.

Ugyancsak a jegyzőn múlik, hogy azt milyen színvonalon, milyen technikával és milyen dokumentálási környezettel valósítja meg, különösen ha figyelembe vesszük a feladatleosztás, munkamegosztás követelményrendszerét.

A szervezeten belül a munkatársak közötti koordináció az irányítás egyik vetülete, melyben a közigazgatási folyamat az irányítási munkafolyamat eszközeként jelenik meg. Másik kiindulási helyzet amikor a szervezet a jegyző irányításával saját igényeinek és céljainak kielégítési eszközeként jelenik meg. Gondoljunk itt a közigazgatási folyamat képviselő-testületi szintű megfeleltetésére, melyet a képviselői elégedettség-vizsgálati lapja képes kutatni és vizsgálni, de hozzárendelhetjük a folyamathoz az ügyfélelégedettségi kérdőívet, vagy a partnerkapcsolati rendszerben az ÁROP projekt keretében kidolgozott intézményi elégedettségvizsgálati dokumentumokat.

Végső soron a polgármesteri hivatal koordinációs funkció színvonalának, s annak sikerességének egyik meghatározó feltétele, hogy a jegyző és munkatársi köre ezen folyamaton belül is érdekérvényesítő képességgel kerüljön meghatározásra. E szempontok figyelembe vételével kell végiggondolnunk az alábbiakat.

- A hivatalon belüli koordinációs funkció a mindenkori közigazgatási feladatok elvégzésére való alkalmasságunk biztosítására és annak növelésére kell, hogy fókuszáljon.

- A koordináció folyamata nem lehet ellentétes az ügyfél-, képviselő-testületi, intézményi elégedettségi kutatások output-jaival és az azokból megfogalmazott cselekvési programokkal.

Vegyük számba azokat az elemeket is, melyek a koordinációs funkció szakmai színvonalának fejlesztéséhez szükségesek.

- Munkatársak koordinációs képességének fejlesztése, továbbképzéseken keresztül.

- A munkatársak aktív bevonása a koordinációs funkció kialakításába.

- A koordináció havi – heti és / vagy napi funkcióinak rögzítése a munkatársak felé.

- A munkatársak koordinációs folyamatainak integrálása a vezetői munkába.

- Munkatársaink elégedettségének mérése térjen ki a koordinációs funkció színvonalának értékelésére.

A hivatal munkatársai a színvonalasabb szakmai megfelelésért, a koordinációs területek fejlődéséért örömmel vesznek részt oktatásokon abban az esetben, ha látják értelmét, ha a módszer ehhez illeszkedő. Ezért is javasoltuk szakmai ajánlatunkban a munkatársak képzését, mely kibővülhet mindazon intézményi kapcsolattartási ponton dolgozó munkatárssal, akik a település koordinációs és kommunikációs minőségét meghatározzák. Ennek középpontjában a hivatal helyzetelemzéséről, valamint az önkormányzat stratégiájából levezethető szakmai és szemléletátalakító témák, jövőbeni koordinációs és kommunikációs súlypontok állnak.

Visszatérő probléma önkormányzati partnereinknél a vezetés és a munkatársi kör közös szemléletformáló, team munka alkalmazás és alkalmazhatóság lehetősége. Tanácsadóink kiemelt, kulcsfontosságú kérdésként kezelik, hogy az ÁROP szervezetfejlesztési folyamatai között jelenjenek meg azok a készségfejlesztő, folyamatszabályozó elemek, melyeket jelen önkormányzati projektünknél eljárás szintig lebontva foglaltunk össze. Teljesen felesleges addig igényes és minőségi koordinációs tevékenységről beszélni, amíg nem vagyunk tisztában saját közigazgatási szakmai folyamatainkkal, nem vagyunk képesek azokat ellenőrzés alá vonni és vezetői és dolgozói szinten feladatok és tevékenységek meghatározásán keresztül a vezetői munkába visszacsatolni.

A koordinációs folyamat előkészítése és megalkotása érdekében:

- Csapatképesség növelése

- Együttműködési hajlam növelése

- Konfliktusok kezelési képességének növelése

- Kommunikációs készségfejlesztés

- Ítélőképesség és közigazgatási tudás (Ket.) fejlesztése.

A fenti szempontokra épülő szervezeti minőség és folyamatfejlesztés biztosítja, hogy a Polgármesteri Hivatalon belüli koordinációs funkciók színvonala jelentős mértékben növekszik.

A Polgármesteri Hivatal jelenlegi koordinációs folyamata nem dokumentált, inkább verbális elemekre épülő, tehát óriási tér nyílik ennek a folyamatnak a fejlesztésére, javítására. Úgy gondoljuk azonban, hogy mindez csak „step by step” módon, megfelelő részcélok kitűzésén és teljesítésén keresztül lehet elérni.

A hivatal és a politikai vezetés nyitottsága kiváló alapot teremt ahhoz, hogy egy egységes folyamat rögzítse le a koordináció menetét. Erre a folyamatra biztató lépésként rögzíthetjük a szervezetfejlesztési folyamat nemzetközi sztenderdekhez való illesztését, mely figyelembe veszi az ISO 9001 szabványban leírtakat. A minőségirányítási rendszer szervezetfejlesztési dokumentumokban rögzített módon szabályozza, hogy a koordináció az egyes szervezeti egységek céljainak, tevékenységének összehangolásán keresztül miként valósul meg. Minél inkább függenek a hivatal szervezeti egységeinek tevékenységei egymástól, annál nagyobb a koordinációs igény és annál komplexebb a koordináció eszköztára.

A folyamatok összeállítása során törekedtünk arra, hogy az ellenőrzési funkció a belső auditálás eljárásában, valamint a vezetői felülvizsgálat eljárásában teljes körűen körülírt és meghatározott legyen az alábbiak figyelembe vételével:

| Erőforrások rendelkezésre állása |  | előzetes ellenőrzések rendszere |
| --- | --- | --- |
| Feladatellátás ellenőrzése |  | tevékenység ellenőrzése |
| Közigazgatási folyamat eredményei |  | visszacsatolás és ellenőrzés folyamata |

A fenti szakmai fogalom- és gyakorlati módszer párok a belső audit rendszereljárásban leírtak szerint kell, hogy megvalósuljanak. A koordinációs folyamat ellenőrzéseként a belső auditoroknak kérdésjegyzéket kell készíteni a fenti három szakmai és fogalompár alapján. Ezek a kérdések minden esetben cselekvő irányúak, azaz a gyakorlati koordináció folyamatát vonják ellenőrzés alá.

A koordinációs folyamatba bevont munkatársak és kiemelten a vezetők az alábbi folyamatjogosultságokkal rendelkeznek.

- Javaslattételi jog – a közigazgatási folyamatban részt vevő hivatali munkatársak megfogalmazhatják javaslataikat, kezdeményezéseiket, de a folyamatban nem gyakorolnak befolyásoló hatást, így azok kidolgozásában és gyakorlati megvalósításában részvételük csak közvetett.

- Részvételi jog – a hivatal munkatársai részt vehetnek a folyamatok kidolgozásában. A döntések előkészítésébe, az audit tapasztalatok alapján a problémák vizsgálatába és az éves minőségprogram kidolgozásán keresztül a megoldások keresésébe aktívan bevonásra kerülnek.

- Döntési jog – a koordinációs folyamatok legfontosabb delegált pozíciója, mely a teljes koordinációs és döntési folyamaton belül csak azokra a személyekre vonatkozik, akik aktívan befolyásolják a folyamat kialakulását, kezdetét, lefolytatását és a PDCA ciklus alapján a lezárását is.

A fenti jogpozíciókra épülő koordinációs folyamat alapvetően épít tehát a belső audit és vezetői felülvizsgálat eljárására. Ennek a két eljárásnak az oktatottsága és bevezetése nagy mértékben függ a tudás és folyamat munkatársi tevékenységekbe történő beépülésétől.

A testületi döntések intézményi beépülési folyamatának koordinációs funkció szerinti szabályozása a folyamat ellenőrzése és folyamatvégi, ún. follow-up visszacsatolás miatt különösen fontos. Az intézmények a vezetői felülvizsgálaton keresztül, illetve a kiterjesztett belső auditálási folyamaton át ismerik és értik a hivatal koordinációs tevékenységét a rendszeresen megtartott intézményvezetői értekezleteken keresztül.

A tájékoztatás, a kommunikáció a koordináció jellegéből adódóan papír alapú, ennek dokumentumai a polgármesteri, jegyzői titkárságon érhetőek el.

A Controll Holding Zrt. tanácsadói vizsgálták, hogy a Hivatalon belül a vezetés milyen koordinációs tevékenységet lát el. A Hivatal vezetése rendszeres időközönként előre meghirdetett időpontokban összapparátusi értekezletet tart, ahol a teljes hivatali apparátus az előre meghirdetett napirendi pontokra vonatkozóan az önkormányzati és hivatalvezetői körtől tájékoztatást kap.

Ennél lényegesen sűrűbben, heti rendszerességgel kerül lebonyolításra a jegyző és polgármester által megtartott vezetői értekezlet, melynek témakörei éves szinten előre nem tervezettek, de az adott értekezlet előtt rögzítettek. Erre vonatkozó dokumentálásokat feljegyzések, emlékeztetők formájában készítenek, bár ennek elérhetősége a vizsgált dokumentumok között nem volt biztosított.

Javasoljuk, hogy a vezetői értekezletekről készülő dokumentum rögzítsen megbeszélt témaköröket, feladatokat, a hozzárendelt felelősségeket, határidőket. Ezek a feljegyzések, emlékeztetők a belső honlapra kerüljenek fel, ezáltal mindenki számára nyomon követhetővé válik a vezetői munka és biztosított az információáramlás is. A vezetői értekezleteket követően az irodavezetők megfelelő szűk időtartami keretek felhasználásával tartsanak irodai értekezletet legalább havonta egyszer. Ennek keretében a munkatársak számára nyújtsanak tájékoztatást a vezetői értekezleten elhangzottakról, különösen azokról a megbeszélt témakörökről, melynek irodai vonzata, feladata, tevékenysége van.

A vezetői értekezletek alatti koordinációs funkciót már nagyon az improvizáció és a vagylagosság jellemzi. Nincs kötött metódusa annak, hogy kinek, milyen időközönként, milyen dokumentálási kötelezettséggel kell a munkatársi kör felé tájékoztatást adni. A hivatalon belül a koordináció színvonalára megállapítható a kidolgozatlanság és a vagylagosság, ezért célszerű kötött rendben, előre rögzített témakörök meghatározásával tudatosabbá tenni ezt a vezetői munkát.

Az alsóbb szintű szervezeti egységek szakmai és informális adatokkal és dokumentumokkal való torzulásmentes ellátása olyan rendszeres időközönként megtartott értekezletekkel valósítható meg, melyekben rögzítettek az időtartamok, azaz ki milyen témakörről mennyit beszél, valamint definiáltak a dokumentumai, azaz papír vagy elektronikus rögzítést alkalmaznak.

Tapasztalatunk, hogy a belső intranetes felületen elhelyezett vezetői értekezletek anyagai a Hivatal dolgozói számára jól elérhetőek, olvasottak, különösen akkor, ha azok szóhasználata, tartalma rövid, átlátható és bőséges információval rendelkezik.

A jegyző és a politikai vezetés számára a fenti folyamat alkalmazása szükséges, mert ezáltal a belső és a külső (pl. intézményi) koordináció kötött tárgyalási mederben és meghatározott dokumentumokkal körülírtan kerülhet lebonyolításra. Tapasztalatunk, hogy a rögzített folyamatok hamar fellazulnak abban az esetben, ha az értekezleten, megbeszélésen résztvevők a következetes folyamatbetartást nem észlelik.

A fenti folyamat lépéssorozata kiegészülhet kommunikációs elemekkel, melyekből csak az emlékeztetőt és a folyamat végén a belső intranetes kommunikációs csatornát említettük, de bővíthetőek az egyes lépések eredményeire vonatkozó jegyzőkönyvekkel, team ülési dokumentumokkal, stb.

A koordinációs folyamat átláthatóvá tételére, egyszerűsítésére folyamatleírás elfogadását javasoljuk.

Az ÁROP 1.f) pont teljesítéséhez kapcsolódó további dokumentumok:

- A polgármesteri hivatal koordinációs tevékenységének folyamata c. eljárás

# 1.h) 
Az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres információáramlás folyamatánakkorszerűsítése, illetve az intézményektől érkező visszacsatolás beépítése a hivatal működésébe

A polgármesteri hivatal az alábbi intézménytípusokra vonatkozó információáramlási csatornát azonosított be:

- Iskola

- Óvoda

- Bölcsőde

- Konyha

- Művelődési ház

- Szociális otthon

- Gyermekjóléti szolgálat

- Gyermekegészségügyi szolgálat

- Családsegítő szolgálat

Alapvető problémának a helyzetfelmérés szakaszában azt láttuk, hogy bár az intézményekkel való szakmai kapcsolattartás folyamatos, a hivatal- és az intézményvezetői kör kapcsolata kiegyensúlyozott, szükséges az évközi tájékoztatás és információáramlás folyamatát végiggondolni.

Ez azért is elkerülhetetlen, mert az éves beszámolók közötti időszakban a szakterületeken kívül a politikai és hivatalvezetés az információkat csak az intézményvezetőtől vagy a helyi médiából, vagy szóbeszéd útján kaphatja meg. Ezt a tevékenységet sokkal tudatosabbá, tervezettebbé kell tenni.

Tapasztalatunk, hogy a költségvetés-összeállítási folyamat aktív szakmai kommunikációját sokkal inaktívabb időszak követi. Oka, hogy az adatszolgáltatási tevékenység, mellyel az önkormányzati intézmények működésük során körül vannak véve, sokszor olyan központi adatokat tartalmaznak, melyek önkormányzati hasznosulása „megkérdőjelezhető”.

Természetesen nem számszerűségében és mennyiségi adataiban, hanem irányító funkcióhoz való kötődésben, illetve döntési helyzetet erősítő vagy akadályozó funkcióból adódóan.

A folyamatosan megrendezendő képviselő-testületi üléseken a szakmai és politikai döntéshozatal az intézmények irányából érkező évi minimum – maximum 1 beszámolón keresztül értesül a szakmai, gazdasági helyzetükről. Ettől való eltérést a magyar önkormányzati kör csak kevés szereplője enged meg, néhány megyei jogú városnál lehet azt tapasztalni, hogy félévenkénti gyakorisággal szakmai értékelésre és adatközlésre „kényszerítik” az intézményvezetői kört. Ennek oka a gazdálkodás és a szakmai program képviselő-testületi, illetve hivatali oldalról történő érdektelenségére vezethető vissza. Sokszor azok az információk és adatok, melyeket az intézményvezetők kommunikálnak, a szakmai és politikai döntéshozók számára értéktelenek, de ha nem kívánjuk ezt az erős kifejezést használni, legalábbis feleslegesek.

Tanácsadási folyamatunkban ezért azt az utat követtük, hogy javaslatot fogalmazunk meg a jelenleginél sűrűbb intézmény – hivatal közötti kommunikációra, kötött adattartalommal és illeszkedően a vertikálisan szabályozott minőségirányítási rendszer adta lehetőségekhez.

Ezzel a folyamatszabályozással rövid távon el lehet érni azt, hogy olyan lényegi információk kerüljenek be a polgármesteri hivatalba, majd ezt követően a képviselő-testület elé, melyek valóban az adott település konkrét szakmai és gazdálkodási beszámolójához alapadatokat szolgáltat. Így elkerülhető az a kellemetlen helyzet, hogy a képviselő-testület a testületi ülés előtt cinikusan összemosolygó képviselők által ott helyben és / vagy bármilyen médián keresztül értesüljön azokról a hírekről, negatív jelenségekről, melyekre számos példát tartogat a honi közigazgatás.

Javaslatunk a rendszeres adat- és információbekérés azoknak az ügyfélelégedettség-vizsgálathoz hasonló módban és terjedelemben történő feldolgozása és az adott hónap testületi ülésén történő visszacsatolása.

A feldolgozás struktúrájára az alábbi tartalmú Excel táblát javasoljuk:

Az ÁROP 1.h) pont teljesítéséhez kapcsolódó további dokumentumok:

- Információs kapcsolattartási rendszer adatlapja – családsegítő szolgálat

- Információs kapcsolattartási rendszer adatlapja – gyermekegészségügyi szolgálat

- Információs kapcsolattartási rendszer adatlapja – gyermekjóléti szolgálat

- Információs kapcsolattartási rendszer adatlapja – iskola

- Információs kapcsolattartási rendszer adatlapja – konyha

- Információs kapcsolattartási rendszer adatlapja – óvoda

- Információs kapcsolattartási rendszer adatlapja – művelődési ház

- Információs kapcsolattartási rendszer adatlapja – bölcsőde

- Információs kapcsolattartási rendszer adatlapja - szociális otthon

- Értékelés - IT felmérés – kiegészítés

# 1.j) 
A hivatal működését, illetve a nyújtott közszolgáltatások eredményességét mérő mutatószámok bevezetése

A közszolgálati tevékenységek paraméterkörnyezetének kialakítása:

A polgármesteri hivatali működés folyamatairól elmondható, hogy jelenleg is értékelésre kerülnek szakmai és pénzügyi szempontok alapján, de pont ez az eltérés nehezíti a közös szempontok, közös értékelések lefolytatását és ezekből a mutatószámok kialakítását. A hivatalnál – mint önkormányzati intézménynél – az általános működési folyamatokat megfelelő eszközzel, módszerrel felügyelik és ugyanezt mondhatjuk el a gazdálkodás hatékonyságának és ellenőrzésének tekintetében is. Megállapítható azonban, hogy a beszámolási gyakorlatban nem azonos súllyal jelenik meg a költségvetéssel – tehát a pénz szemléletű beszámolással – valamint a közfeladatok ellátásával – azaz hatósági és nem hatósági feladatokkal – kapcsolatos tevékenység.

A feladatellátással kapcsolatosan megjelenik az az általános elvárás, mely a közfeladat tekintetében a pénzfelhasználás hatékonyságát, ehhez hozzárendelve az elosztás hatékonyságát az átláthatóság megteremtésével együtt, mint hármas szempontot vizsgálja.

Közfeladatok tekintetében az alábbiak jelölhetőek ki főbb jellemzőként:

- Felülvizsgálhatóság, átláthatóság igénye

- Az eredmények és ráfordítások értékelhetősége

- A közfeladat ellátásának kényszere

- A rendszerek működtetésével és a közfeladatok tervezhetőségével, mérhetőségével kapcsolatos követelmények

- Pályázatokon vagy más módon történő forráshoz jutás módja.

A közszolgáltatási feladatok szakmai és gazdasági elvárásoknak való megfelelése szorosan kapcsolódik az adott település, jelen esetben a város lakossági összetételéhez, valamint ahhoz a gazdasági környezethez, mely az adott közigazgatási régióban működő cégekre, szervezetekre, vállalkozásokra visszavezethető.

Nem szabad elfelejteni azt a tényt sem, hogy a közfeladatok ellátása során jelentős finanszírozottságot is kezelni kell, ezért célszerű e tevékenységekhez olyan operatív teljesítmény- és eredményességi mutatókat rendelni, amely a feladatellátás hatékonyságát és szakmai megfelelőségét egymással párhuzamosan vizsgálja és értékeli.

Fentiekkel összhangban

- gazdaságossági és költség szempontokat körülíró mutatószámokat;

- feladatellátással összefüggő szempontokat körülíró mutatószámokat, valamint

- humán erőforráshoz kapcsolódó szempontokat körülíró mutatószámokat

javaslunk rögzíteni és vizsgálni, amelyek egyrészt a vezetői döntés-előkészítési folyamat eszközeként funkcionálnak, másrészt a terv és tényszámok, valamint az adott időszak vizsgált arányszámai segítségével e fenti három szegmensben kimutathatóan képezik a polgármesteri hivatali működés paraméterkörnyezetét.

A közfeladatok ellátása és a fejlesztések megvalósítása során tehát szükséges, hogy a mutatószámok rámutassanak azokra a fontos szakmai, gazdálkodási és humán erőforrás folyamatokra, melyek alapján a vezetés képes döntéseket előkészítetten, tényadatokra építve meghozni. A mutatókat alkalmassá kell tenni arra, hogy segítségükkel megfelelő információbázis álljon rendelkezésre operatív és stratégiai tervek megalkotásához. Cél az objektivitás biztosítása, a tényeken, adatsorokon alapuló, számokkal is kimutatható mérési környezet lefektetése.

Az alábbiakban felsoroljuk azokat az ismérveket, amelyek mentén „beszélő” mutatószámokat gyűjthetünk az adott szervezet tevékenység-specifikumai alapján:

- A mutatószámnak kommunikatívnak kell lennie, mert ezáltal tud „beszélni” a vezető számára és valóban tud változásokat elindítani.

- Legyen könnyen érthető, mivel mértékegysége és kiterjedése könnyen feldolgozható adatsorokká kell, hogy alakuljon.

- Amennyiben lehet, rendelkezzen előre jelző képességgel, hogy az adott mérési paraméter tekintetében a prognózisok megalkotásához is felhasználható legyen.

- A HR területhez kapcsolódóan rendelkezzen teljesítménymérési és ahhoz kapcsolható ösztönzési, motiválási háttérrel.

- Ügyelni kell arra, hogy a legjobb mutatószámmal sem lehet felváltani a törvényekben, jogszabályokban megkötött beszámolási, jelentési rendszert.

- Úgy kell megalkotni, hogy a szervezeti hierarchiában ne csak egy vezető értse meg, hanem több vezető is ugyanazt a következtetést vonhassa le annak vizsgálata során.

A hatékonyság és a gazdaságosság kérdése minden hivatali feladat tekintetében kiemelt fontossággal bír. Ezért célszerű a mutatószámok összeállításakor figyelemmel lenni arra, hogy a kiválasztásnál az alábbi kérdésekre választ kapjunk:

- Milyen minőségi paraméterek gyűjtését, rögzítését fogja szolgálni?

- Milyen folyamatoknál található meg?

- Milyen humán erőforrás igény rendelhető hozzá?

- Milyen szakmai vagy pénzügyi célok teljesüléséhez járul hozzá?

Ha ezekre a kérdésekre a mutatószám képzésében résztvevő külső és belső munkatársak választ adnak, akkor biztonsággal kijelenthetjük, hosszú távon is eredményes és hatékony paraméterkörnyezetet tudunk kialakítani az irányítási rendszer támogatása érdekében.

Vizsgálni szükséges, hogy:

- egyik időszakról a másikra milyen mutatószámot befolyásoló tényező változott.

- a tendencia összhangban van-e az időközben megváltoz(tat)ott tényezők változásával.

- azt a hatást értük-e el, mint amire számítottunk, vagy épp ellenkezőleg.

A mutatószámok gyűjtése összetett feladat, de a folyamat magas hatékonyságú, különösen akkor, ha biztosítani tudjuk, hogy hosszabb – olykor 10-15 éves időtartamban – távon korrektül és ugyanazon adatkörnyezetből származó információforrásból származzanak a tényadatok és lehetőség szerint ugyanazon elvek mentén kerüljenek értékelésre a kapott adatok.

A mutatószámok bevezetésének lépései

Annak érdekében, hogy a jelenleg is leterhelt hivatali és vezetői munkatársi kör számára ne jelentsen többlet terhelést a mutatószámok képzése és értékelése, fokozatos bevezetést javaslunk. Első évben egy-egy területen 5 – 10 mutatószám gyűjtését és képzését tűzzük ki célul, majd a projekt monitoring időszaka alatt (5 év) a folyamatos PDCA ciklus fenntartásával a visszacsatolás és új mutatószámok képzése biztosítható.

Meg kell tehát határoznunk a feladatlistát, amellyel rögzítjük, mely közszolgáltatási feladatok eredményességét kívánjuk mérni. Ehhez a kijelölt feladatlistához szükséges hozzárendelni a mutatószámokat, azok tartalmát. A tartalmi kijelölésnél meghatározásra kerül a mutatószám adatforrása, tehát az a pont, ahonnan gyűjthetővé és elemezhetővé válik. Ez szervezeti egységek szintjén pontosan körülírható.

Figyelembe kell még venni a következőkben a mutatószám illeszkedését az adatszolgáltatási és ezen keresztül az informatikai rendszerhez, valamint az évenkénti ciklus figyelembe vételével a különböző tervezési tevékenységekhez.

A mutatószám rendszer kialakítását és bevezetését a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában az alábbi fázisokra tagolhatjuk.

Fázis 1.	A mutatószámok bevezetése tekintetében első lépésként le kell fektetnünk azokat az alapelveket, amelyek mentén a mutatószámokat képezni kívánjuk. Ki kell jelölnünk a célt, azaz: mit kívánunk elérni.

Fázis 2.	A Polgármesteri Hivatal működését szervezeti szinten jellemző mutatószámok gyűjtése, kezelése – Pilot projekt keretében, tesztidőszak kijelölése mellett.

Amennyiben a szervezeti szintű mintagyűjtés valós adat- és információtartalommal megjelenő mutatószámokat eredményez, továbbléphetünk a következő fázisra.

Fázis 3. 	Mutatószám képzése egy kijelölt területen (pl. adott Ügyosztályon), szűkített paraméterkörnyezet figyelembe vételével.

Fázis 4.	A mutatószámok körének strukturált bővítése ugyanazon szervezeti egységen (területen) belül.

Különböző szervezeti egységek összehasonlításában mindig figyelemmel kell lennünk az ügyintézői létszámra és annak változására is. Általában ezekből a keletkező mutatószámokból jól látszik, ha változás következett be a korábbi időszakhoz képest az eljárás lefolytatásában, az infrastruktúrában, vagy az erőforrások tekintetében. Ezek a mutatószámok – többek között – arra is szolgálnak, hogy a végrehajtott változtatások eredményességét mérjék.

Az ügyintézési határidők, az ügyek teljes átfutási idejének vizsgálatára az iktatórendszerből nyerhetünk alapadatokat. Kiderülhet, hol mennyi a határidőn túli ügyek száma, illetve melyek azok az ügytípusok / szervezeti egységek, ahol mindig a jogszabály szerint megállapított ügyintézési határidőnél kevesebb idő alatt jutnak el a határozathozatalig, illetve a lezárásig. Itt az összehasonlításnál fontos kijelölnünk hogyan zajlik a mérés, milyen matematikai műveletet alkalmazunk a számítások során, milyen tényezőket kell figyelembe venni az érték meghatározásakor, illetve egyáltalán mi az, ami beleszámít a mutató értékébe és mi az, ami nem kell, hogy benne legyen.

Tata Város Polgármesteri Hivatalában kialakítandó mutatószám rendszere

Tata Város Polgármesteri Hivatala jelenleg nem rendelkezik komplex, több területre kiterjedően, rendszeresen mért mutatószám bázissal. A minőségirányítási rendszer működésével azonban jelenleg is számos olyan mutatószámot gyűjt, melyek alkalmasak a legfontosabb szakmai elégedettségi mutatók megalkotásához. Az ügyfél-elégedettséggel, képviselői elégedettséggel, civil szervezetek és vállalkozások elégedettségével kapcsolatos kutatások és vizsgálatok például jó alapot biztosítanak a polgármesteri hivatal megítélése tekintetében.

A mutatószám rendszer kialakítása a hivatali folyamatok értékeléséhez, a szervezet működőképességének objektív megállapításaihoz szorosan kötődik. Megismerve a hivatali működést körülíró mutatószámok képzésével kapcsolatos problémákat, arra törekedtünk, hogy a mérőszám rendszer áttekinthető, érthető struktúrájú és lehetőség szerint egyszerű felépítésű legyen.

A közigazgatási intézmény alapvetően feladat-centrikus szervezet. Azt teszi, ami törvényes kötelezettségként számára előírásként megjelenik és amit a közigazgatási célok teljesítése érdekében tennie kell. Az erős hierarchikus rendből fakadóan pedig azt, ami az aktuális felettes utasítás. Mert a huszonegyedik század hivatala nem csak hatóság, nem csak adatnyilvántartó, de szolgáltató szervezet is. Legalábbis azzá kíván válni. Ez pedig stratégiai cél. Nem „mission”, hanem „intention” (szándék/törekvés)!

A kiválasztott mutatószámok rendszere hatékonyan akkor fog működni, hogy ha az íróasztal mellett „sterilen” megalkotott számok valós tartalommal beépülnek az irányítási folyamatokba.

A minőségirányítási rendszer működtetése során Tata Város Polgármesteri Hivatala készség szintre fejlesztette a szakmai FE folyamatok évenkénti feldolgozását, aktualizálását. Ugyanezt tanácsoljuk a mutatószámok vonatkozásában is. Évenként legalább egyszer a bevezetett mutatószámokat szükséges felülvizsgálni és alátámasztani, hogy adattartalmukon, mértékegységükön keresztüli üzenettartalmuk kielégíti-e azokat a követelményeket, teljesíti-e azokat a célokat, amelyeket a bevezetés első fázisában a team rögzített. Amennyiben úgy látszik, hogy a mutatószám külső tényező változása miatt nem teljesíti a vele szemben támasztott követelményeket, képzését, gyűjtését azonnal meg kell szüntetni.

A mutatószám-képzés során értelmezni szükséges a szervezeti felelősségeket, rögzítve azt, hogy ki fogja a mutatószámokat összegyűjteni, milyen táblázatokban, milyen eszközök segítségével és milyen belső információs felületen. Fontos azt is meghatározni, milyen időrendben, naptári időszakban, szakmai szituációban kerül rögzítésre a mutatószám.

Azok számára, akik adott időszak teljesítmény mutatói tekintetében információt keresnek, biztosítani szükséges a mutatószámok elérhetőségét.

Javasoljuk, hogy a mutatószámok éves beszámolási ritmushoz illeszkedően a hivatal szervezetén keresztül – felelős kijelölésével – kerüljenek értékelésre és ezáltal a képviselő-testület elé is beszámolásra, mert ezzel érhetjük el a PDCA ciklus zárását.

A mutatószámok Pilot projekt keretében, majd későbbi bővített szakmai területen történő alkalmazása megköveteli, hogy a gyűjtési és értékelési folyamatban ellenőrzési és visszacsatolási eszközeink és módszereink is legyenek. Mivel nem lehet meghatározni általános keretek között, hogy egy-egy tevékenységhez köthető mutatószámot milyen idő-intervallumon belül gyűjtünk, szükséges szabályt alkotni a gyűjtési folyamaton belüli ellenőrzéssel kapcsolatban.

Egy egyszerű hivatali ügyfél-elégedettségi vagy panaszvizsgálati folyamathoz kötődő mutatószám – pl. hány darab volt az elmúlt negyedévben – jelentős mértékben függ az adott időszak jogalkotói intenzitásától, az adott szervezet városi pozíciójától, sőt még attól is, hogy a gyűjtést és értékelést választási év előtt vagy azt követően végezzük-e el.

Ezért szükséges minden mutatószámra vonatkozóan meghatározni azokat az idő-intervallumokat, amelyek tartásán keresztül az objektív tényadatok előállítására a mutatószámok összegyűjtését, rögzítését, feldolgozását elhatározzuk.

Az ún. tesztidőszak lezárásával a polgármesteri hivatalban erre kijelölt középvezetői kör a velük együttműködő és a mutatószám rendszer működtetésében aktív team, valamint az alapadatokat szolgáltató hivatali szervezeti egységek jelzik az észrevételeiket a rendszer működéséhez kapcsolódóan.

Az egyes fázisok lezárását követően azonnal meg kell határozni a következő időszak területeit, hiszen az előző gondolatok alapján az adott szervezeti egységnek a mutatószámok gyűjtésére, előállítására fel kell készülnie.

Az alábbiakban áttekintjük a Pilot, tesztidőszak alatti mutatószám képzés teljes hivatali szervezetben történő bevezetésének egyik legfontosabb lépését, a megfelelő mutatószámok kiválasztásával kapcsolatos szempontrendszert.

Kiemelkedő vezetői igényként rögzíteni kell, hogy a munka megkezdésekor jelentős gondot jelent, ha az előző kutatás, értékelés vagy „csak” mutatószám-képzés vezetési szinten elvárásokat fogalmaz meg, amit a program ezen szakaszában nehéz teljesíteni.

Az előkészítő team üléseken ezért fontos, hogy a humán erőforrást, a gyűjtés személyi feltételeit, a mutatószám elérésének dokumentációs környezetét pontosan rögzíteni kell, mert ez alapján kezdhető meg a hatékony munka. Ellenkező esetben egymással nem korreláló, néhány helyen egymásnak ellent mondó és idő-intervallumot tekintve pedig ellentmondásokat hordozó mutatószámok kerülhetnek az értékelési folyamatba.

A szervezetfejlesztő szakma ezért meg szokott különböztetni

- azonnal bevezethető és / vagy

- rövidtávon bevezethető és / vagy

- hosszú távon bevezethető mutatószámot.

Ezeket a meglévő önkormányzati és hivatali dokumentumok áttekintésével, elemzésével lehet definiálni, különösen ha figyelembe vesszük a mutatóhoz köthető gyakorisági, elérhetőségi, személyhez köthetőségi, felelősségi rendszerhez illeszkedés mértékét. Tapasztalatunk, hogy az egyes pozíciókba kerülő mutatószámok az évek múlásával a kijelölt szintek között is képesek mozogni, ha például a fejlesztési stratégiában az adott mutatószám mögött meghúzódó szakmai tevékenység kiemelt prioritást kap.

Gyakorlatunkban az azonnal bevezethető mutatószámok körébe soroljuk mindazon adatokat, tényeket, amelyekhez folyamatosan és könnyen elérhető módon állnak input információk rendelkezésre.

A rövidtávon bevezethető mutatókhoz azokat soroljuk, melyek képzésekor az adatok jelentős része rendelkezésre áll, de a teljes körű működés megvalósításához még minőségirányításra vonatkozó fejlesztés szükséges.

A hosszútávon bevezethető mutatók jelentős és költséges fejlesztéseket és az alkalmazótól pedig szemléletváltást igényelnek.

A mutatószámok véglegesítése akkor jó, ha hozzá tudjuk rendelni azokat a célértékeket, melyek a jelenlegi ismereteink alapján vagy bármely más mérési adatra támaszkodva biztosíthatják az adattartalom helyességét. Ha eddig a pontig eljutottunk, szükséges, hogy hozzárendeljük azokat a célértékeket, melyeket majd a beszámolási szakaszban hozzárendelünk a mutatószámhoz.

A mutatószámok évenként történő felülvizsgálatánál ügyelni kell arra, hogy nem úgy működnek, mint a benzinár-képzés, azaz állandóan emelni, emelni az értéket, mert egy idő után hiteltelenné és komolytalanná válik az adott mutatószám.

Kerüljük a tervezési cikluson belül az utolsó év dominanciáját, azaz egy három éves mutatószám esetében ha az első és második évben semmi nem történik és minden a harmadik évben következik be, vélhetően rosszul pozicionáltuk a mutatószám gyűjtését, mert az adatok ilyen módon történő összegzése torzítja az eredményeket.

A jegyző napi tevékenységében egy kialakított mutatószám rendszer és a hozzárendelt helyes működés döntési biztonságot jelent(het). Ha egy szervezeti kérdésben sürgős átcsoportosítást kell végrehajtani és a hivatal rendelkezik ügyiratstatisztikával, illetve ebből néhány plusz elemként képzett mutatószámmal, a jegyzőnek nincs más dolga, mint az adott szervezési feladat végrehajtása során megvizsgálja, hogy az adott mutatószámok ehhez a döntéshez biztosítanak-e megfelelő alapot, esetleg hátteret, vagy bármi mást, ami elősegíti a döntés mielőbbi meghozatalát.

Az operatív mutatószám rendszer tartalmazhat számos olyan pénzügyi és nem pénzügyi típusú adatot, tényt, melyeket a szervezet különböző szintjeiről, nem egységes adatbázisokból kell gyűjteni. Ezért az ilyen típusú mutatószámoknál az előzőekben már jelzett ellenőrzési tevékenységünk ki kell, hogy terjedjen az egyes mutatók más-más szervezethez vagy személyhez kötődő kompetencia-vizsgálatára.

Önkormányzati körrel való kapcsolattartásunk tapasztalata, hogy azok a mutatószám rendszerek maradnak fenn hosszú távon, amelyek egyszerűen érthetőek, átlátható adatbázisból képezhetőek és számosságukat tekintve strukturált formában nyilvántartottan, 5 – 10 db között mozognak.

Szükséges megvizsgálni a mutatószám rendszerek gyakorlati alkalmazása során még azt is, hogy azoknál az önkormányzatoknál, ahol működési tapasztalat gyűjthető össze, érdekes kiválasztási folyamatok indultak el. Azok a mutatószámok, melyek különböző lakossági szegmenseknek, csoportoknak különböző rendezvényeken, előadásokon, prezentációkon bemutathatóak, sokkal erősebbekké válnak a hivatalon belül, mint azok, amelyek lakossági kapcsolata, illetve ezáltal a lakosság irányából érkező érdeklődés minimális. Ilyenkor szükséges a jegyzőnek az adott városhoz illeszkedő szervezeti kultúrát, illetve a hozzárendelhető kommunikációt a team-be delegált munkatársán keresztül megjeleníttetni.

A mutatószámok működtetésében a delegált feladatok ugyanúgy hasznosak, mint a minőségirányítási vagy a CAF rendszer működtetésében. Az előzőekben láthatókká váltak azok a problémák, jegyző által megválaszolandó kérdések, melyek nem egyszerűsítik le a mutatószám-képzést, hanem inkább a tudatos, tervszerű munkafolyamatok közé sorolják e tevékenységet. Ha ez így van, akkor ennél a feladatnál is javasoljuk, hogy a jegyző jelölje ki az adott mutatószámokhoz és azok gyűjtéséhez, nyilvántartásához legjobban értő felelőst projektgazdaként. Fontos, hogy a projektgazda be tudja azonosítani saját magán kívül, hogy kik azok az adatgazdák, akik segítenek az adott mutatószám konkrét értékének folyamatos figyelésében, a nyilvántartások, idő-intervallumok kijelölésében. A helyes és jó gyakorlat megköveteli egy harmadik szereplők kijelölését is, akiket ún. projekt támogatóknak hívunk és feladatuk, hogy a „mutatószám felelős” és adatgazda tevékenységét az alkalmazhatóság szempontjait figyelembe véve támogassák. Ilyen hasznos szereplő például az informatikai vezető, aki a legtöbb esetben jelentős hozzáadott értéket tud teremteni. Ő látja el az egyes mutatószámok időben, térben, szervezetben és adatkörnyezetben való helyes megjelenítését a megfelelő hozzáférési jogosítványok megteremtésén keresztül.

Az előző gondolatok könnyebb áttekinthetősége és megértése miatt az alábbi folyamatleírással mutatunk rá a mutatószám-kialakítási lépéssorozat egymást követő részelemeire.

Mutatószám-képzés éves feladattervének összeállítása

A mutatószám meghatározását leíró dokumentumok azonosítása

A mutatószám alsó és felső célértékének meghatározása

Alapadatok gyűjtése

A mutatószám konkrét értékének és paramétereinek rögzítése

Beszámoló elkészítése, cél- és tényértékek elemzése, ellenőrzési pontok azonosítása

Intézkedési terv jóváhagyása

1. Mutatószám-képzés éves feladattervének összeállítása

A minőségirányítási rendszer működésében előnyt és hozzáadott értéket jelent az egyes szakmai feladatok ciklikussága. Javasoljuk, hogy a mutatószám-képzés is ugyanehhez a ciklikussághoz igazodóan éves összeállított feladatlista alapján kerüljön lebonyolításra. A vizsgálatok és felülvizsgálatok 2. – 3. évében az előző évek tapasztalatai épüljenek be, különösen akkor, ha az adott tevékenységhez képzett mutatószám a feldolgozások ellenére sem jelent valós adattartalmat, nem biztosít a szervezet számára hozzáadott értéket.

2. A mutatószám meghatározását leíró dokumentumok azonosítása

Ha és amennyiben az előkészítés folyamatába be tudtuk vonni az informatikai területet, akkor egyszerű táblázati struktúrában, több helyen egymással párhuzamosan is tudunk gyűjteni mutatószámokat. Ezek az évenkénti felülvizsgálatokkal átdolgozásra kell, hogy kerüljenek oly módon, mint a minőségirányítási rendszerben a dokumentumok felülvizsgálata. Szükséges vizsgálnunk és elemeznünk, hogy milyen változási folyamatokon esett át az évek során az adott mutatószám, de ezt csak akkor tudjuk meg, ha van eszközünk és módszerünk arra, mely az előző évek változásait nyilvántartja és felénk bemutatja. Ezt a célt szolgálják a mutatószámok háttérdokumentációi elektronikus vagy papír alapon.

3. A mutatószám alsó és felső célértékének meghatározása

Vezetőként a jegyző azokat a mutatószámoknak tudja használni, amelyeknek nemcsak az abszolút értékét rögzítjük és magyarázzuk, hanem a pozitív és negatív tartományt, azaz az alsó és felső határértéket is képesek vagyunk méréssel és / vagy adatgyűjtéssel meghatározni.

4. Alapadatok gyűjtése

A dokumentumok, kutatási eredmények, elégedettségi vizsgálatok, külső hatósági felügyeleti folyamatok, Benchmark adatbázisok mind azt szolgálják, hogy az alapadatok tekintetében egy megfelelő és biztonságot nyújtó alapértéket és hozzárendelt célértéket rögzítsünk. A 2. és 3. évben természetesen ezek – ahogy az első lépésben leírtuk – felülvizsgálatra kell, hogy kerüljenek, s így viszonylag kis mintanagyság és adatmennyiség figyelembe vételével a vezetés számára is hasznosítható, pontos mutatószámot képezhetünk.

5. A mutatószám konkrét értékének és paramétereinek rögzítése

Az előző két szakmai lépés eredményeként juthatunk el erre a pontra, ahol már konkrét érték, illetve alsó és felső célérték is meghatározásra kerül egy erre a célra rendszeresített táblázati formanyomtatványon.

6. Beszámoló elkészítése, cél- és tényértékek elemzése, ellenőrzési pontok azonosítása

Az éves feladatterv összeállításakor kijelölésre kerül az az időpont, amikor a mutatószámok alapján előkészített beszámolót át kell adni a jegyzőnek és / vagy polgármesternek. A beszámoló egyszerű statisztikai elemzésen keresztül mutatja be az adott stratégiai vagy operatív mutatószám alakulásának elmúlt hónapokban mérhető tendenciáit, ha szükséges, szöveges értékeléssel is kiegészülve.

A képzett és gyűjtött mutatószám annyit ér, amennyi annak adattartalmából, értékéből a vezetés számára felhasználható. Az első lépésben meghatározott felülvizsgálat erre a szakaszra is hatást gyakorol, mert ha a mutatószámhoz hozzárendelt célértékek és adatok torzítása olyan szintre jut el, hogy a mutatószám objektív értékelését akadályozza, a leghasznosabb, amit tehetünk, hogy töröljük a mutatószámot. Ez felhívja arra a figyelmet, hogy a jelenlegi hivatali működés kötelező statisztikai adatszolgáltatásai mellett mutatószámokat csak azokra a szakmai folyamatokra és tevékenységekre célszerű képezni, ahol az alap adatszolgáltatás gyengébb vagy hiányosabb az átlagosnál.

7. Intézkedési terv jóváhagyása

A beszámolóban rögzített mutatószámok javítása érdekében összeállított és jegyző által jóváhagyott intézkedési terv nyomán végrehajtott feladatok visszacsatolása a mérési folyamatba elengedhetetlen feltétele annak, hogy a következő időszak mérési környezetét meghatározzuk.

A szervezetfejlesztési projekt keretében a közszolgáltatások mérésére kérdőívet alkottunk és Pilot kutatás keretében a kérdőíveket feldolgoztuk. Szakmai megállapításainkat a mellékletben helyeztük el.

Az ÁROP 1.j) pont teljesítéséhez kapcsolódó további dokumentum(ok):

- Közszolgáltatások nyújtására vonatkozó elégedettségi kérdőív, valamint feldolgozás, értékelés

# 1.k) 
Szervezeti szintű teljesítménymérési és értékelési eszközök bevezetése

Az Európai Unió tagországain belül a közigazgatási szervek számára kidolgozott és alkalmazandó Közös Értékelési Keretrendszer a Hivatal működésének önértékelési rendszerét írja le. A kutatási folyamat, mely megelőzi a tervezési és feladatmeghatározási szakaszt, 180-190 indikátor segítségével a hivatal munkatársainak oktatást követő önértékelési rendszerére támaszkodik. A munkatársak a hivatal szervezetén belüli pozíciójuk, helyzetük és munkavégzésük alapján értékelik az adottságok és eredmények vonatkozásában az alábbi összefoglaló modell elemeit:

EURÓPAI EFQM MODELL

MAGYARORSZÁGI CAF MODELL

A CAF rendszer követelménye, hogy a bevezetést követően évente legalább egyszer kerüljön az értékelés elvégzésre. Ez alapján teljesül az évente ismétlődő tevékenység megvalósítása. A strukturált formában történő kutatás, mely nem hazai tanácsadói szellemi termék, hanem egy nemzetközi követelmény hazai közigazgatási gyakorlatban való alkalmazása biztosítja, hogy a munkavégzés eredményességéről, illetve hatékonyságáról számszerűsített érték kerüljön megállapításra és visszacsatolásra.

Értékelő anyagunkban megfogalmaztuk, hogy az első CAF kutatás eredményei alapján a polgármesteri hivatal munkatársai milyen értékkel és pozicionálással határozták meg szervezetük teljesítményét a Miniszterelnöki Hivatal átlagához illeszkedően. Ez az a fejlesztési alap, melyről az önkormányzat polgármesteri hivatala fejlesztési programokon keresztül elindíthatja szervezetfejlesztési folyamatait. Meghatároztuk az adatgyűjtés alapján azokat a fejlesztendő területeket, melyek szervezeti szinten a javítás szándékával, a folyamatok fejlődése érdekében be kell, hogy következzenek. Pl. információáramlás a szervezeten belül, motivációs rendszer, érdekeltek igényeinek felmérése, munkakörülmények, stb. Meghatároztuk, hogy a szervezeti fejlődés mérföldkövei melyek lesznek. Pl. információáramlás javítására stratégia kidolgozása, egymástól való tanulás jegyében kapcsolatfelvétel hasonló, nagyobb tapasztalattal bíró közigazgatási szervezetekkel, ügyintézés folyamatának egyszerűsítésére vonatkozó fejlesztési folyamatok beindítása, stb. A fentiek alapján megválaszolásra került a szervezeti és egyéni célok összhangja, eredményesség, hatékonyság és a fejlődés mérföldkövei.

A szervezeti szintű teljesítménymérés eszköze és módszere a CAF. Lehet mást is használni Magyarországon, de az nem EU-kompatibilis. A TÉR rendszer keretei a központi közigazgatás számára lefektetettek, de az Országgyűlés ennek az alaprendszernek országos hatáskörű kiterjesztésére nem „bólintott rá”. Ezért marad az, ami ismert és alkalmazható, ez pedig a teljes szervezetet érintő Közös Értékelési Keretrendszer. Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy ez a szervezeti szintű teljesítményértékelési metódus képezi az alapját a Magyar Közigazgatási Minőség Díj követelményrendszerének is. Mi erre vonatkozóan határoztuk meg az ÁROP pályázat szakmai válaszát. A célelvárások, valamint az ehhez kapcsolódó köztisztviselői munkakör betöltéséhez szükséges egyéni szakmai feladatok az önkormányzat hivatalában működő egyéni teljesítményértékelési rendszer keretein belül már megvalósultak. Erre vonatkozóan a felülvizsgálati folyamatunkban kiegészítést vagy módosítást nem javasoltunk, hanem erre a folyamatra ráépíteni kell és szükséges is azokat a szervezeti célokat, mely összhangjának megteremtésére összefoglaló értékelésünk a CAF kutatásról 19 oldalon keresztül konkrétan eredmény paramétereket tekintve választ ad. Az egyéni és szervezeti szintű teljesítményértékelés Magyar Közigazgatási Minőség Díj követelményrendszerbe történő beépítése után a Controll Zrt. tanácsadói segítségével készült fel Kalocsa, Veszprém, Tatabánya, Budapest XIX. Kerülete és Ruzsa polgármesteri hivatala, ahol a hazai közigazgatás legkiválóbb, felkészült tanárai, jogalkotói vizsgálták és minősítették e két értékelési rendszer összekapcsolását és a díj kiadásával elismerték közigazgatás-fejlesztési eredményeinket. Ezért is javasoljuk a teljes magyar közigazgatás felé az egységes értékelés módszerének komplex bevezetését, melyre vonatkozóan közel 800 önkormányzati ügyfelünk már rendelkezik.

Szakmai álláspontunkat és válaszunkat az előző pontokban már rögzítettük, de ennél a szövegkörnyezetnél hangsúlyosan megismételjük, hogy a magyar közigazgatás-fejlesztés nem koordinált és nem egységesített rendszerében az egyéni és szervezeti szintű teljesítményértékelési rendszerek egy és csak egy kereten belül rögzíthetőek, ez pedig a Közös Értékelési Keretrendszer, valamint a közalkalmazottak számára jogszabályilag előírt egyéni teljesítményértékelés rendszere. Ennek egységes struktúrája az EFQM és a CAF modell ábráin szemléltetett módon kötelezően összevezetendő. Az Önkormányzat az egyéni teljesítményértékelés rendszerét korrekten, munkatársak által elfogadottan, szakmai kiváló teljesítménnyel végzi, így ennek ÁROP pályázaton belüli kiegészítése, változtatása nem indokolt. Szükséges azonban megteremteni a CAF 180 indikátorán keresztül azokat az értékelési feltételeket, melyek kiszélesítik az egyszerű ügyintézési folyamatokra vetített teljesítménycélokat és tágabb értelemben a hivatali, társadalmi és lakossági követelmények értékelési rendszerben történő integrálásával teszik azt komplex-szé. A politikai és szakmai vezetése egyetértett tanácsadói javaslatunkkal abban a kérdésben is, hogy a szervezeti szintű CAF értékelési keretrendszert évente megismétli, az európai sztenderdek szerinti feldolgozási struktúrát alkalmazva meghatározza azokat a karakterisztikus fejlődési pontokat, melyek a 2011., 2012. és az azt követő évek mérései alapján határozhatóak meg. Szakmai álláspontunk, hogy az ÁROP pályázat monitoring folyamatában az egyik legdinamikusabb ellenőrzési felület a minden évben elvégzett CAF – szervezeti szintű értékelési folyamat lesz, mely bemutatja, hol fejlődött a hivatal, hol stagnál és hol vannak visszaesések. Ez az a pont, mely a mérési rendszeren keresztül biztosítani fogja a mindenkori politikai és szakmai vezetés számára a beavatkozás lehetőségét a közigazgatás-fejlesztés szolgáltatási minősége érdekében.

A CAF működtetésének mérföldköveit a túloldali folyamatábrán foglaltuk össze.

DOKUMENTUMOK

FELELŐSÖK

Feljegyzés

Jegyző

Döntés a CAF kutatás lefolytatásáról

Képzési munkafüzet

Belső hálózat

Lista, e-mail

CAF kérdőív

Terv

Projektstruktúraterv összeállítása,véglegesítése

Kérdőív

Az értékelési kérdőív kérdéseinek aktualizálása

Az értékelésben résztvevők (koordinátor, értékelő munkacsoport), kijelölése

Kitöltéshez szükséges információk feltöltése a belső hálózatra

Az értékelők személyének kiválasztása, értesítésük

Az értékelők

képzése

A kérdőív kitöltés elindítása

1

Feljegyzés

CAF felelős,

Jegyző

Team

Team

CAF felelős

Team

Tréner

CAF felelős

A kérdőív kitöltés lezárása

Értékelő dokumentum készítése a konszenzus ülésre

Team

Kérdőívek

Értékelő dokumentum

A kérdőívek kitöltése

Kitöltő munkatársak

Kérdőív

CAF felelős

n

i

DOKUMENTUMOK

FELELŐSÖK

Feljegyzés

Konszenzus ülés megtartása

1

Team

Jelentés elkészítése

Összegző értékelés

CAF felelős,

Team

Az elfogadott értékelésen alapuló intézkedési terv elkészítése

Jóváhagyták?

Az intézkedési terv integrálása a stratégiai tervezési folyamatba

Az intézkedési terv integrálása a teljesítménymérési és –értékelési folyamatba

Az intézkedési terv kommunikációja

Felelős kinevezése valamennyi lépés végrehajtásához

A következő értékelés megtervezése – a fejlesztési intézkedések értékelése egy új önértékelés lefolytatásán keresztül

Intézkedési terv

Intézkedési terv

Intézkedési terv

Belső hálózat

CAF felelős,

Team

CAF felelős

CAF felelős

Aljegyző

Aljegyző

Aljegyző,

CAF felelős

Munkaköri leírás / megbízás

Értékelés

Az ÁROP 1.k) pont teljesítéséhez kapcsolódó további dokumentum(ok):

- CAF – Közös Értékelési Keretrendszer prezentáció

- Összefoglaló értékelés a 2009. évi CAF kutatásról

# 1.l) 
A projekt szemlélet megerősítése

A projektszemlélet megerősítése érdekében Tardoson tréninget tartottunk a Polgármesteri Hivatal kiválasztott munkatársai részére, az alábbi napokon:

2009. április 27.

2009. április 28.

2009. május 28.

„Projektmenedzsment a közigazgatásban” c. képzésünkről jelenléti ívet a Polgármesteri Hivatal vezetett. A képzésen résztvevők számára oktatási segédanyagot adtunk át.

Tematikánkat – oktatásunk tartalomjegyzékét csatoljuk.

Az ÁROP 1.l) pont teljesítéséhez kapcsolódó további dokumentumok:

- Projektmenedzsment oktatási tematika és tartalom

# 2.b) 
Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása

„Tata Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának működésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása” elnevezésű pályázat (projekt) keretében Tata Város Önkormányzata (Város) Polgármesteri Hivatalában (Hivatal) a gazdálkodással kapcsolatos feladatok végrehajtásának érdekében az ajánlattevő képviselőivel valamint a Hivatal Jegyzőjének, Pénzügyi Irodavezetőjének, illetve Városfejlesztési és Építési Irodavezetőjének részvételével egyeztetés történt a gazdálkodási feladatok egyes részeinek tartalmára tekintettel. Az egyeztetésnek megfelelően a költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása keretében, a stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása című fejezeteket tanulmányban részletezzük, amely a projektdokumentáció részét képezi.

A tanulmányban részletesen is leírtakat összefoglalva az alábbiakat állapítjuk meg.

Az Önkormányzat a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítette gazdasági programját a jelenlegi Képviselő-testület megbízatásának időtartamára. A gazdasági program formai követelményeire nincs konkrét előírás, azonban a rövid távú tervekkel (éves költségvetési koncepció, költségvetési rendelet) való összhangját abban az esetben lehet egyértelműen megteremteni, ha az elképzeléseket időben ütemezik, és összegeket, forrásokat is rendelnek hozzá.

Mivel az Önkormányzat a területileg és gazdaságilag is méltányolható fejlesztéseihez nem rendelkezik elegendő forrásokkal, ezért a Gazdasági Programban megfogalmazott stratégiai célkitűzések megvalósításához nélkülözhetetlen az Európai Uniós pályázatok igénybevétele, figyelése.

A működő tőkét eredményező beruházások, fejlesztések, rekonstrukciók finanszírozásához javasolható hitel felvétele, esetleg kötvény kibocsátása a törvényi keretek között, illetve a közép- és hosszútávon megtérülő beruházások megvalósításához külső befektető igénybe vétele pl. koncessziós beruházás útján.

Koncessziós eljárás esetén a működő tőke hozama a felek által kölcsönösen meghatározott ideig nem az önkormányzaté lesz, azonban a beruházás kiadásai sem az önkormányzatot terhelik, a Város mégis gazdagodik a beruházás, fejlesztés által.

Ezeknek a feladatoknak a felmérése, végrehajtása részben saját önkormányzati kapacitással (pályázatokat figyelő, kezelő szervezeti egység), részben külső szakértő igénybevételével történhet. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az elnyert pályázatok, megvalósult, folyamatos forrást termelő beruházások hozadékának terhére a programban résztvevő önkormányzati munkatársakat is érdekeltté kell tenni, mert ez nagymértékben megnöveli a program sikerét, továbbá hatékonyabb és olcsóbb megoldás a külső szakértők bevonásánál.

Nyilvánvaló cél a kötvénykibocsátás bevételének fejlesztési célokra való fordítása, azonban a következő évek kiegyensúlyozott gazdálkodása, és a tervek további megvalósítása, illetve a kötvény visszafizetésének érdekében további, elsősorban működő tőkét eredményező beruházás(ok) megvalósítása szükséges pályázati bevételekből, illetve külső tőke bevonása révén.

Ez egy komplex feladat, amelyet a gazdasági programban is világosan megfogalmazott az önkormányzat: valamennyi ágazat szakmai képviselőjétől és szereplőjétől (az oktatástól a művelődésig, a turizmustól a marketingig, a szociális ágazattól a műemlékvédelemig, a pénzügyi gazdálkodástól a vállalkozásokig.. stb) összehangolt, fegyelmezett munkát kíván, melyre az önkormányzatnak minden adottsága és lehetősége megvan.

A már megfogalmazott irányok és célok mentén a 2010. évben felálló Képviselő-testület megbízatásának idejére szóló gazdasági programban az előző időszak gazdasági programjának pontosításával, számszerűsítésével és időbeli ütemezésének kialakításával ez a feladat végrehajtható.

A kiadási szerkezet változtatása és a stratégiai szemléletű gazdálkodás erősítése nem lehetséges a hagyományos bázis alapú költségvetési tervezéssel. Bizonyos időközönként érdemes a költségvetés egyes elemei tekintetében a költségvetési előirányzatokat felülvizsgálni a megalapozottság és végrehajthatóság szempontjából. Ehhez segítséget nyújthat a null-bázisú és a program alapú tervezés. Ezek a tervezési technikák hozzájárulhatnak a helyi tartalékok feltárásához és az önkormányzati fejlesztések pénzügyi fenntarthatóságának biztosításához.

A tervezési technikák megváltoztatása azonban szükséges, de nem elégséges feltételei a hatékonyabb költségvetési gazdálkodásnak. Igazán jó eredményt a kiskincstári rendszerre való áttérés jelenti.

Fentiekkel összefüggésben fejlesztési javaslataink az alábbiak:

Javasoljuk, hogy

- a költségvetés tervezésében a szakmai szervezeti egységek nyújtsanak segítséget a null-bázisú tervezés megalapozásához, a takarékos és hatékony gazdálkodás követelményeit szem előtt tartva,

- a költségvetés működési és fejlesztési mérlege a tényleges teljesítésnek megfelelően tartalmazza a bevételek és kiadások egymáshoz viszonyított alakulását. Ezzel az önkormányzat gazdálkodásának megítélése az eredményesség szempontjából javulhat, továbbá alapot ad a likviditás éves előrejelzéséhez is,

- az önkormányzat az integrált pénzügyi-gazdálkodási rendszer bevezetése során fordítson figyelmet arra, hogy a program legyen alkalmas hosszú távú előrejelzések készítésére, különféle változok, paraméterek megadása mellett.

- az önkormányzat fontolja meg a kincstári gazdálkodás bevezetését.

- tekintsék át a jelenlegi, évek óta bázis alapon készült és teljesített költségvetés egyes elemeit a takarékosság és a hatékonyság szem előtt tartása mellett,

- Mivel a jelenleg hatályos gazdasági program, valamint a Magyary Terv nem a megalapozott költségvetési lehetőségek figyelembevételével készült, ezért az előbbiekben említett pénzügyi-gazdálkodási eszközrendszert a jövőre nézve úgy kell kialakítani, majd a meglévő tervekhez hozzárendelni, hogy az mind a szakmai, mind a pénzügyi-gazdasági elvárásoknak megfeleljen. Ennek felhasználásával a Magyary Terv megvalósíthatósági tanulmányát el lehet készíteni.

- A 2010. évben felálló új Képviselő-testület megbízatásának idejére szóló gazdasági program az előző ciklus idejére szóló gazdasági program céljait és irányait folytassa, azonban az elképzelések kerüljenek számszerűsítésre és időbeli ütemezésre a költségvetés lehetőségeinek figyelembe vételével.

- Az Önkormányzat vizsgálja meg a vállalkozási tevékenység keretében elérhető források bővítésének lehetőségét.

Az ÁROP 2.b) pont teljesítéséhez kapcsolódó további dokumentumok:

- Összefoglaló tanulmány a stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása tárgyában

- Kötelező és önként vállalt feladatok meghatározásához, számszerűsítéséhez segédlet

- Működési és fejlesztési kiadások mérlegének összehasonlító táblázata 2008-2009. években

- Működési és fejlesztési kiadások aránya a 2008-2009 évi költségvetésekben

- Működési bevételek összetétele és aránya a 2008. 2009. évi költségvetésekben

- Működési kiadások összetétele és aránya a 2008. 2009. évi költségvetésekben

- Működési kiadások és bevételek változása 2008-2009.

- Fejlesztési bevételek összetétele és aránya a 2008. 2009. évi költségvetésekben

- Fejlesztési kiadások összetétele és aránya a 2008. 2009. évi költségvetésekben

- Fejlesztési kiadások és bevételek változása 2008-2009.

- 2008. évi zárszámadás működési és fejlesztési kiadásainak mérlege

- Az önkormányzat 2009. évi kiadásainak összetétele és aránya kötvénybevételből származó bevételek mellett

- Az önkormányzat 2009. évi kiadásai összetételének modellezése kötvénykibocsátásból származó bevételek nélkül

- Oktatási tematika (2.c-hez kapcsolódóan is)

# 2.c) 
Tartalmi és eljárási kapcsolat kialakítása az önkormányzati szakpolitikai prioritások és a költségvetés előkészítése és elfogadása között

A stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása tekintetében (ÁROP 2/b) tanulmányt készítettünk, amely tanulmányban megfogalmazottak nem elválaszthatók a jelen tanulmányban leírtaktól, azok folytatását, szerves részét képezik.

A Hivatal Pénzügyi Irodavezetőjével és a költségvetés összeállításáért felelős munkatársak részvételével folytatott konzultációk során nem csak a gazdasági program és a költségvetés készítés jelenlegi gyakorlatára, hanem a stratégiai tervezés és a költségvetés tervezés közötti tartalmi és eljárási kapcsolat megteremtésére is kitértünk.

A Tata fejlődésének komplex programját meghatározó „Magyary terv”, - amely a szakmai ágazati koncepciókat összefoglalva tartalmazza - és a gazdasági program áttekintése, és egybevetése során igyekeztünk tartalmi és eljárási kapcsolatot is találni a stratégiai programok és a költségvetés készítése között.

A stratégiai tervezés önkormányzati környezetben ideálisan alkalmazható módszere. Az ideálisan alkalmazható módszerek és az önkormányzatnál jelenleg meglévő stratégiai tervezési elemek összeillesztése úgy, hogy a javasolt modell a - lehetőségekhez képest – illeszkedjen a gyakorlathoz.

Az önkormányzat számszerűsített, rövid távú stratégiai céljait jellemzően a költségvetési koncepciók mellékletei, valamint a költségvetési rendelet fejlesztési-, felhalmozási feladatait tartalmazó mellékletei mutatják be. A Magyary Tervben, valamint a gazdasági programban meghatározott célkitűzések számszerűsítésének és a végrehajtás időbeli ütemezésének lehetséges megoldásait az Önkormányzat képviselőivel egyeztettük, melynek részleteire az alábbiakban kitérünk:

Az önkormányzat stratégiai tervezési eljárásainak összhangba hozása egységes stratégiai menedzsment alkalmazásával teremthető meg. Nem különálló szervezeti egységre, vagy csoportra gondolunk itt a Hivatalon belül, hanem a kötelezettségvállalás folyamatában is részt vevő szakmai szervezeti egységek összehangolt munkájára. Annyiban tér el ez a folyamat a kötelezettségvállalás folyamatától, hogy a „végtermék” közvetlenül nem a szerződés, hanem a gazdasági program, illetve egyéb ágazati szakmai koncepciók. Amennyiben a szakmai szervezeti egységek előkészítő munkája megfelelő, természetesen abban az esetben a „végtermék” végső soron a konkrét időszakban megalkotott költségvetési előirányzat alapján megkötött szerződés (kötelezettségvállalás) és annak eredménye lesz.

Mire is gondolunk konkrétan:

A kötelezettségvállalás folyamatában természetes, hogy a kötelezettségvállalást megelőző eljárás rendjében a kötelezettségvállalást kezdeményező szakmai szervezeti egység az adott évi költségvetésben rendelkezésre álló forrás (előirányzat) terhére kezdeményezi a szerződéskötést, megrendelést. A költségvetési és a likvid fedezetnek az igazolását a szakmailag illetékes pénzügyi-gazdálkodási szervezet teszi meg, hiszen szakmailag ez a szervezeti egység van ennek az információnak a birtokában.

Nem más a helyzet a gazdasági program, illetve az egyéb ágazati szakmai koncepciók kialakítása során sem. A gazdasági programot a képviselő-testület (közgyűlés) hagyja jóvá a polgármester előterjesztése alapján. Az előkészítést a Hivatal szakmai szervezetei végzik. Az előkészítő munkálatokba nem csak a szakmai szervezeti egységeket, hanem a pénzügyi-gazdasági szervezetet is be kell vonni. A pénzügyi-gazdasági szervezet az előkészítő munka során megvizsgálja, hogy a szakmai koncepciókban meghatározott feladatokra az ismert kötelezettségek és lehetőségek figyelembevételével rendelkezésre fognak-e állni források, illetve milyen lehetőségei vannak az önkormányzatnak a források előteremtésére.

A pénzügyi-gazdasági szervezet és az ágazati szakmai szervezeti egységek közös, összehangolt munkája eredményeként a gazdasági programban megfogalmazott elképzelések az adott évi költségvetési koncepcióba átemelhetők, majd leképezhetők a tárgyi költségvetés szintjén is.

Mivel a fenti feladatok ellátása nagyfokú pénzügyi-szakmai felkészültséget is igényel, ezért indokolt lehet szakértő közreműködését igénybe venni a gazdasági program alkotási, véleményezési folyamatban. A költségvetési koncepció ennek megfelelően már éves szinten egyszerűen elkészíthető.

A stratégiai tervezés és a költségvetés tartalmi összekapcsolását segítheti a költségvetés tervezéséhez kiadott útmutató, tervezési utasítás is. A tervezési utasításban – egyebek mellett - keret jelleggel módszertani iránymutatást lehet adni a szakmai szervezeti egységeknek a stratégiai célkitűzések elmúlt időszakban elfogadott irányairól, kereteiről, tartalmáról, az azokkal összefüggő pénzügyi-gazdasági lehetőségekről is. A tervezési utasítás formájára, tartalmára jelen tanulmány mellékleteiben adunk ajánlást. Természetesen a tervezési utasítás bővebb tartalmú, mint amit stratégiai tervezés kíván, azonban annak tartalmát, prioritásait a stratégiai célok szem előtt tartásával lehet és kell kialakítani.

Mint ahogy azt a bevezetőben is jeleztük, a jelen részben kifejtett gondolatok, javaslatok nem elválaszthatók az éves költségvetés egyéb munkálataitól, azok szerves részét kell, hogy képezzék.

Kiválthatja az említett szakértői munkát egy jól programozható integrált pénzügyi-gazdálkodási rendszer, - vagy annak része – amely akár a likviditás kezeléséhez hasonlóan lehetővé teszi az előre tervezést meghatározott pénzügyi-gazdasági paraméterek, változók (pl. infláció, gazdasági növekedés, finanszírozás változása, stb.) rögzítése mellett.

Összefoglalás

Az önkormányzat stratégiai tervezési eljárásainak összhangba hozása egységes stratégiai menedzsment alkalmazásával teremthető meg.

A kötelezettségvállalás folyamatához hasonlóan – a kötelezettségvállalást megelőző eljárás rendjében – a szakmai tartalmú, de pénzügyi hatásokat is tartalmazó előterjesztéseket a pénzügyi szervezet is véleményezi. Ezzel elérhető az, hogy a stratégiai célok nem válnak üres elképzelésekké, hanem figyelembe veszik a költségvetés anyagi lehetőségeit is már a gazdasági program készítése során. Ez természetes, hiszen a gazdasági program – akár a képviselő-testület megbízatásának idejére szól, akár további időszakokat is érint – determinálja a következő évek költségvetéseit, ezáltal költségvetési koncepcióit. A későbbi időszakokban már csak a változó gazdasági környezet adta helyzethez történő korrekciók, aktualizálások szükségesek.

A rendelkezésre álló integrált pénzügyi-gazdálkodási számítástechnikai rendszer lehetőségeinek kihasználásával a stratégiai célok hatásai számszerűsíthetők és ezáltal prognózisok is készíthetők, amelyek megbízhatóan támasztják alá a stratégiai tervezés idő- és forrásszükségletét.

Javaslatok

Javasoljuk, hogy

- az önkormányzat a kötelezettségvállalás folyamatában a pénzügyi hatásokat is tartalmazó képviselő-testületi előterjesztéseket is illesszék be, azaz a pénzügyi kötelezettségeket eredményező előterjesztéseket a pénzügyi-gazdasági szervezet is véleményezze,

- a költségvetés készítéséhez készüljön – a stratégiai célkitűzésekre is figyelemmel lévő – a jelenlegi költségvetési körlevélnél részletesebb tervezési utasítás. Az önkormányzat a jelenlegi körlevél tartalmának kibővítésével is eleget tud tenni a tervezési utasítás kiadásának, ezzel a költségvetés megalapozottságát és végrehajthatóságát is alátámasztja,

- minden esetben készüljön összehasonlítás a költségvetés tervezése során az előző évi költségvetés(ek) és az új tervezett adatok tekintetében. Az eltéréseket minden esetben dokumentálják és indokolják.

- az önkormányzat az integrált pénzügyi-gazdálkodási rendszer bevezetése során fordítson figyelmet arra, hogy a program legyen alkalmas hosszú távú előrejelzések készítésére, különféle változok, paraméterek megadása mellett.

- A 2010. évben felálló új Képviselő-testület megbízatásának idejére szóló gazdasági program az előző ciklus idejére szóló gazdasági program céljait és irányait folytassa.

Az ÁROP 2.c) pont teljesítéséhez kapcsolódó további dokumentumok:

- Intézkedési terv minta

- Tervezési utasítás – kiadások tervezéséhez

- Tervezési utasítás melléklete dologi kiadásokhoz

- Tervezési utasítás melléklete személyi juttatáshoz

- Tervezési utasítás melléklete étkezés tervezéséhez

- Tervezési adatok összehasonlításához segédtábla

- Tartalmi és eljárási kapcsolat kialakítása az önkormányzati szakpolitikai prioritások és a költségvetés elfogadása között

- Oktatási tematika (2.c-hez kapcsolódóan is)

# 2.d) 
A költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata

Az éves költségvetés összeállításának időrendjét az alábbiakban írjuk le, majd folyamatábrával szemléltetjük:

1. Költségvetést megelőző év októberében:

- Normatív hozzájárulás és normatív kötött felhasználású támogatásokat megalapozó felmérés.

Határidő: legkésőbb október végéig.

- Iparűzési adóerő-képesség megállapítása előző évi adómegállapításokból számított adóalap közlésével.

- Magyar Államkincstárhoz történő továbbítás elektronikusan és nyomtatott formában a feldolgozást követő 3 napon belül.

2. Működési költségvetéshez szükséges bevételek és kiadások nagyságrendjének felmérése, fejlesztési kiadások következő évi ütemének összeállítása.

Határidő: november 10-ig.

3. Költségvetési koncepció anyagának összeállítása. Bizottságok véleményének kikérése, helyi kisebbség véleményének kikérése a koncepcióval kapcsolatban. Költségvetési koncepció elkészítése, testületi anyag összeállítása.

Határidő: november 20ig (elfogadása november 30-ig, választás évében december 15-ig).

4. Elemi költségvetés összeállítása a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti tagolásban. Önálló és részben önálló intézmények elkészítik a részletes – szöveges – költségvetési tervezetet. Valamennyi intézményvezetővel egyezteti a Polgármesteri Hivatal a költségvetési tervezetet, a hivatal felülvizsgálja, erről feljegyzést készít.

Határidő: január 15-ig.

5. A jegyző és az illetékes szervezeti egység vezető összeállítja a rendelet tervezetét. A bizottságok megtárgyalják, majd a polgármester a testület elé terjeszti a bizottság által megtárgyalt rendelet tervezetet. Az írásos könyvvizsgálói jelentés is csatolásra kerül az előterjesztéshez.

Az ÁROP 2.d), pont teljesítéséhez kapcsolódó további dokumentum(ok):

- Éves költségvetés készítésének és elfogadásának eljárása és folyamatleírása

# 2.e) 
Új költségvetés tervezési és végrehajtási technikák alkalmazása

A közigazgatás korszerűsítése kapcsán központi elképzelésként felmerült, a jelenlegi túl bürokratikus, lassú és bonyolult működési mechanizmus helyett új, korszerű közigazgatási információs rendszer létrehozásának gondolata. A meglévő informatikai rendszerek keretrendszerbe illesztésével egységes adatbázis kezelőre és megfelelő informatikai eszközökre van szükség. Az elképzelés szerint az önkormányzati pénzügyi igazgatásban a tervezéstől a gazdálkodáson át a beszámolásig és az ellenőrzésig valamennyi munkafolyamat e rendszer alapján támogatottá válik. Lehetőség nyílik az előirányzatok nyilvántartását, a finanszírozást, a könyvelést illetően az egyes programmodulok segítségével a kapcsolódó adatszolgáltatások előállítására. Integrált államháztartási információs rendszerre már régóta igény van, azonban a kialakítás és bevezetés még várat magára.

## Stratégiai szemlélet a költségvetés-tervezésben

A stratégia a különböző területeken megjelenő fejlesztési igények kielégítésére szolgáló tervezési és megvalósítási tevékenység.

Mintzberg szerint: „A stratégia a döntések sorozatára jellemző magatartás.”

Miller – Fresen szerint: „A stratégia válasz a környezeti kihívásokra.”

A stratégiák tehát magukban foglalják a jövőre, a környezethez való alkalmazkodás módjára vonatkozó célkitűzéseket, továbbá a célok eléréséhez szükséges erőforrások, eszközök és módszerek azonosítását egyaránt.

A stratégia alkotási folyamatok különbözőek lehetnek attól függően, hogy mi a cél, illetve kik a folyamat elindítói:

- Formális stratégia alkotás  informális stratégia alkotás

- Felsővezetés által irányított, ún. „top down” folyamat  Spontán, alulról jövő kezdeményezés, ún. „bottom up”.

Stratégiai a tervezés akkor, ha a holnap helyett messzebb, legalább egy évre előre tekintünk. Ezt a tudatos előre gondolkodást profi módon a múlt században a vállalatok kezdték el megszervezni, és a módszereit kidolgozni akkor, amikor három évre (vagy annál is többre) előre készítettek stratégiai (üzleti) terveket. A módszerek egyszerűek és a józan ész logikáját követik, épp ezért nem véletlen hogy az állami szféra – központi és regionális, tartományi kormányzatok, helyi önkormányzatok – szakemberei és döntéshozói is elkezdték ezeket a technikákat alkalmazni akkor, amikor az országos vagy helyi tennivalók meghatározásához stratégiát állítottak fel. Míg azonban a vállalatok szinte kötelező jelleggel készítik évről évre egy-három éves terveiket, addig az állami szektorban felemás módon és felemás sikerrel terjedt el a stratégiai tervezés.

A stratégiai tervezésnek nincs általánosan kialakult gyakorlata a magyarországi önkormányzatoknál. A stratégiai tervek jellemzően a település hosszú távú elképzeléseit rögzítik, azonban a felmerülő újabb kihívásokra és lehetőségekre tekintettel az önkormányzatok időről időre módosítják hosszú távú céljaikat. A hazai stratégiai tervezés stabil módszertanának hiánya – többek között – az alábbi okokra vezethető vissza:

- a gazdasági környezet bizonytalanságai: a magyar gazdaság az önkormányzatok megalakulása óta változó nehézségekkel, problémákkal küzd,

- nincsen stabil, hosszú távon kiszámítható gazdaságpolitika, illetve több évre szóló pénzügyi szabályozás, amely biztonságot, szilárd keretrendszert jelentene az önkormányzatok számára,

- a vonatkoztatási alapot, kapcsolódási pontot jelenő központi középtávú tervezés hiánya.

Mindezek miatt az önkormányzatok gazdasági programja is leginkább igényfelmérő jellegű, hogy az egyes szakterületeken mit lenne kívánatos megvalósítani, ezekhez nem kapcsolódik valós pénzügyi feltételrendszer.

A stratégiaalkotásra önkormányzati szinten nem vonatkozik jogszabály. Kormányzati szinten a stratégiai tervezés törvényben előírt kötelezettség, meghatározott keretek között folyik. Ennek oka, hogy a legfontosabb Uniós forrásokat csak úgy lehet megszerezni, ha – országos szinten – tervet, programot készítünk, valamint ha pályázatunk illeszkedik valamilyen térségi (regionális, kistérségi) fejlesztési tervbe.

Amikor az Unió által támasztott kötelezettségekről, elvárásokról beszélünk, abból kell kiindulni, hogy az EU alapja az őt alkotó tagállamok közti szerződés. Ebből következően döntő részt olyan ügyekkel jogosult foglalkozni, amelyek egyébként az egyes államokban a központi kormányzatra tartoztak, és ezt a jogosultságot a tagállamok átruházták az EU-ra (pl. törvényalkotás (direktívák/irányelvek és rendeletek)) bizonyos szakterületeken. Az egyes tagállamok önkormányzatairól történő jogalkotás nem ilyen átruházott terület, az önkormányzati rendszerek annyira különbözőek az egyes országokban, hogy az ezekkel kapcsolatos jogalkotás továbbra is a tagállamok hatásköre. Mindazonáltal a stratégiai tervezést készítő önkormányzat, ha akarja, felhasználhatja a Strukturális Alapokra vonatkozó 1260/1999/EK rendeletet, és az abban leírtak (18. §) szerint alakíthatja saját stratégiai tervét. E jogszabályt és a kapcsolódó anyagokat azonban nem vezérfonalként, hanem ötletadóként kell kezelni.

A tervezési folyamatokra vonatkozó jogszabályok Magyarországon:

- A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény. Ez, mint elnevezéséből is következik, hatókörét tekintve alapvetően a településnél nagyobb területi egységek stratégiai tervezését szabályozza (kistérség, megye, régió, ország).

- A költségvetési tervezésre vonatkozóan a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 91. § (1) bekezdése rendelkezik: „Az önkormányzat meghatározza gazdasági programját és költségvetését.” A (6) bekezdés szerint: „A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági program az önkormányzat(ok) részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével - a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve - az önkormányzat(ok) által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adó politika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat, továbbá városok esetében a befektetés-támogatási politika, városüzemeltetési politika célkitűzéseit.”. A (7) bekezdés az alábbi rendelkezéseket tartalmazza: „A gazdasági programot a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el, ha az egy választási ciklus idejére szól. Ha a meglévő gazdasági program az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani.”.

Az önkormányzatoknak a törvény már 1990-ben előírta a gazdasági program készítését. Ennek az önkormányzatok jelentős része nem tett eleget, mert nem volt világos a számukra, mit jelent tartalmilag és szerkezetileg a gazdasági program. A 2005. évi XCII. törvény ehhez nyújt segítséget, mert meghatározza a gazdasági program célját, szakmai szempontjait és időtartamát. Erről szól az Ötv. 91. §-ának (6) és (7) bekezdése. Ugyanezen törvényhely (5) bekezdése az önkormányzat kötelességévé teszi, hogy a költségvetési, költségvetési teljesítési adatait és szakmai tevékenységét legalább évente a helyben szokásos módon közzétegye. Ezek a rendelkezések 2005. augusztus 31-től léptek hatályba.

A fent leírtak alapján láthatjuk, hogy bár jogszabályi szinten megjelenik, de igazi kényszer nincs önkormányzati szinten a stratégiai terv készítésére. Az igazi motivációt természetesen az jelentené, ha a döntéshozók felismernék: jól meghatározható hasznokkal jár számukra is, ha élére állnak egy tervezési folyamatnak. A stratégiai tervezés elsődleges előnye a forrásfelhasználás hosszú távon történő optimalizálása. További előnyöket jelent, hogy a tervezés hosszabb tavú stabilitást, kiszámíthatóságot is jelent, a lakosságot bevonva a helyiek úgy érezhetik, jobban beleszólhatnak középtávú jövőjük alakulásába, ez perspektívát, tehát (pl. kistelepüléseken) nagyobb kötődést adhat, és erősítheti a közösségi részvétel iránti igényt a társadalomban. Egy valódi, a lakosságot bevonó tervezési folyamat jobban legitimálja azokat a projekteket amelyekre forrásainkat elköltjük.

Az önkormányzatok többsége azonban nem folytat stratégiai tervezést, pedig ennek segítségével képes a fejlesztési programokat közép, vagy hosszú távon egységes keretbe foglalni, és ezzel biztosítani tudja azt, hogy a rendelkezésre álló források az adott időtávban a lehető leghasznosabban legyenek felhasználva. Mégis, a települési önkormányzatok nagy többsége mindmáig nem készített stratégiai tervet, és a stratégiai tervezést nem tekinti kiemelt feladatának. Ennek az okai:

- A tervezés eredményeinek politikai kockázata. A stratégiai tervezés keretébe illesztett fejlődési modell kibontakozását erősen gátolhatja a politikai szituáció változása. Ez – helyi önkormányzatok tekintetében – két dolgot jelenthet: az adott település vezetésében bekövetkező változást, illetve a település pozícióinak romlását, érdekérvényesítő képességének gyengülését. A legtöbb esetben tehát erősen gyengíti a stratégiai tervezésre való hajlandóságot az a tudat, hogy politikailag nem lesz kivitelezhető. Ezen túlmenően nem kedvez a stratégiai tervezésnek az a tény sem, hogy a tervezés transzparenssé teszi a helyi döntéshozók tevékenységét, ezáltal azok elszámoltathatósága is konkrétabbá válhat.

- Nem állnak rendelkezésre a megvalósításhoz szükséges források. A tudatos tervezés ellen szól az is, hogy a tervben kifejtett célok – forráshiány miatt – „úgy sem lesznek megvalósíthatóak", és a pénzügyi realitásokhoz alkalmazkodva ad hoc ötletek és elképzelések alapján folyik majd a településfejlesztés, akár létezik stratégia, akár nem. Ezt erősíti az a jelenség és tapasztalat is, hogy a források a rendszerváltás után meglehetősen kiszámíthatatlanok voltak, ami nem segítette a hosszú távú szemlélet erősítését.

- A stratégiai tervezés eredményeképpen előálló terv túl általános, abból nem lehet komolyan konkrét programokat levezetni, megvalósítani.

- A stratégiai tervezés drága és időigényes.

- A tervezés fogalma erodálódott, népszerűtlenné vált a korábbi rendszer, a szocialista tervgazdaság következtében.

Mindezek alapján az önkormányzatokat uraló „negatív", pesszimista hangulat okolható a tudatos stratégiai tervezés gyengeségéért.

A fenti érvek azonban nem szolgálhatnak mentségül a stratégiai tervezés elmaradásáért, ha az alábbi tényeket figyelembe vesszük:

- A stratégiai tervezésnek a lehető legteljesebb mértékben át kell fognia a helyi társadalmat, a tervezési folyamatba minden rétegnek és külön érdeknek képviseletet kell biztosítani. Ha ez nem történik meg, akkor nem stratégiai, hanem valamilyen más tervezésről beszélünk. Az aktív civil részvétel már önmagában azt jelenti, hogy politikailag semleges terv fog születni, hiszen kidolgozásában mindenki részt vesz, és ez önmagában legitimálja a megszülető terv egyes elemeit. Valójában a politikai kockázattól való félelemre hivatkozás visszájára fordítható, a tervezésben való széleskörű részvétel (politikai erőket is beleértve) biztosítja a legnagyobb védelmet a politikai széljárás változásával szemben.

- A megvalósítható programok, még ha töredékei is az eredetileg tervezettnek, legalább egységes keretben valósuljanak meg, ne egymással szemben. Másodszor, éppen az Uniós csatlakozás miatt joggal lehet a források növekedésére számítani. Harmadszor, az egységes stratégiai terv lehet a legkomolyabb alkupozíciót javító eszköz. Ha az adott önkormányzat több fejlesztési forrásért lobbizik, ha befektetőt, magántőkét kíván a településen lekötni, akkor van mire hivatkoznia. Éppen mivel a gazdasági életben oly elterjedt a stratégiakészítés, a piaci szférával való tárgyalás során megfelelő partnerként jelenik meg az önkormányzat, könnyebben megtalálják a közös hangot.

- A stratégia akkor túl általános, ha nem megfelelően készítették azt el. Nem a stratégiaalkotásnak, mint munkamódszernek a hibája a felületesség, hanem a készítők hibázták el a tervezést, vagy egyszerűen nem vették komolyan a munkájukat.

- A stratégiai tervezés módszertanilag rugalmas, ami azt jelenti, hogy egy kisebb önkormányzat jelentősen kisebb erőbefektetéssel tudja azt elkészíteni.

## Egyensúlyjavító intézkedések javasolt köre (a költségvetési stabilitás megteremtésére):

  - Kintlévőségek (adótartozások) behajtására való törekvés.

  - Pénzügyi – gazdasági mutatószámok bevezetésével a bevételek és kiadások nyomon követése, a tendenciák és likviditási mutatók figyelése. Ilyen mutatószámok lehetnek például:

A költségvetés szerkezetére vonatkozó, a polgármesteri hivatal költségvetését általánosan jellemző mutatók:

- Működési kiadások / működési bevételek

  - Hivatali feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó működési kiadások / működési bevételek

  - Hivatali feladatokhoz közvetlenül nem kapcsolódó kiadások / működési bevételek

- Működési kiadások / összes kiadás

- Működési bevételek teljesülésének jogcímenkénti alakulása: tény / bázis x 100

- Dologi jellegű kiadások változása: tény / bázis x 100

- Személyi jellegű kiadások változása: tény / bázis x 100

- Önkormányzati vagyon alakulása

- Teljes hiány / összes kiadás

- Működési célú támogatási kölcsön alakulása

- Felhalmozási célú támogatási kölcsön alakulása.

Feladatellátást körülíró mutatók – címrend szerint felsorolt feladatok finanszírozását jellemző mutatók:

- Hivatali személyi juttatások / önkormányzati személyi juttatások

- Hivatali szintű dologi kiadások (áfa-val növelt) / önkormányzati dologi kiadások

- Környezetvédelmi szakmai feladatok működési kiadásai / önkormányzati működési kiadások

- Informatikai szakmai feladatok működési kiadásai / önkormányzati működési kiadások

- Külső forrásból támogatott projektek terv- és tényadatainak alakulása.

Likviditási mutatók – az aktuális fizetőképességet körülíró mutatók:

- Értékpapír eladás + likvid hitelfelvétel / értékpapír vétel + likvid hitel törlesztésének aránya

- Be nem fizetett adók összege / összes kivetett adó

- Pénztartalékok időszaki változása: tény / bázis x 100.

Bevételi mutatók – a saját bevételek alakulását követő mutatók:

- Egy lakosra jutó

  - Helyi adóbevétel

  - Teljes bevétel

  - Adósságállomány

- Saját bevétel / teljes bevétel

- Helyi adóbevétel / teljes bevétel.

  - Mobiltelefon szolgáltatás racionalizálása, kedvezmények felülvizsgálata.

  - A telefonforgalom redukálására való törekvés.

  - Vállalkozók, vállalkozások számának növelése érdekében stratégiai célok meghatározása.

  - Az ügyfelek soron kívüli ügyintézésre való ösztönzése.

  - Hivatali üdvözlőlapok küldésének mellőzése.

  - Saját gépjárműhasználat engedélyezési folyamatának átgondolása, újraszabályozása a költségcsökkentési szempontok figyelembe vétele mellett.

  - A vezetői ellenőrzés rendszeresítése a közüzemek (villany, fűtés, hűtés, stb.) használata tárgyában.

  - A felesleges vagyontárgyak selejtezése, hasznosítása, értékesítése.

  - Hivatali rendezvények számának és költségeinek visszaszorítása.

Javasoljuk intézkedési terv kidolgozását a bevételek növelése, kiadások csökkentése és egyensúlyjavító intézkedések érvényesülése, hatásvizsgálata és ellenőrzési kötelezettség tárgyában. A terv részletesen rendelkezzen a különböző területeken (HR költségek, posta-, kommunikáció, irodaszerek, nyomtatási, sokszorosítási tevékenység, gépjármű-kiküldetés, közüzemi szolgáltatások) elérendő célokról, valamint a mutatószámok tekintetében azok gyűjtéséről, a felelősök köréről, a feldolgozás metódusáról és a mérés időpontjáról.

## A költségvetés-tervezési folyamat informatikai támogatására irányuló koncepciók értékelése

A CT-EcoSTAT rendszer nagyban hozzájárul az alapvető célkitűzés eléréséhez, ugyanis a költségvetés tervezéstől egészen az év végi jelentés készítésig támogatja a költségvetési szerv gazdálkodási folyamatát.

A rendszer segítségével naprakész információk, kimutatások állnak a vezetőség rendelkezésére a gazdálkodásról.

Javul a munkavégzés minősége és hatékonysága a korszerű informatikai támogatásnak köszönhetően, és javul a gazdasági feltételek elemzésének képessége.

A rendszer bevezetése jelentősen befolyásolja az intézményekkel való együttműködés napi gyakorlatát.

### A költségvetés tervezés folyamatának gyakorlati megvalósítása során a CT-EcoSTAT Költségvetés-tervező modulja az alábbi területeken ad támogatást:

- Költségvetés struktúrájának kialakítása

- Előirányzatok tervezése a szükséges verziókban

- Listák, táblák készítése a Képviselő Testületnek

- Jóváhagyott verzió véglegesítése

- Költségvetés feladása a főkönyvnek és/vagy a K11-nek

- Költségvetés tervezés lezárása

Ez a modul a főkönyv teljesítési adatait veszi alapul, és ezeknek a tényadatoknak az extrapolálásával képes valós költségvetési alapadatokat előállítani, amelyek arányaiban és összegeiben is jó közelítését jelenthetik a következő év költségvetési kereteinek. A program használata során az eredeti nyers adatok nagyon gyorsan és tetszőleges csoportosításban rendelkezésre állnak és könnyen módosíthatók.

A program képes intézményi szinten, szakfeladatonként, egység vagy egyéb tetszőleges csoportosításban tervezni az előirányzatokat, attól függően, hogy a főkönyv milyen részletes adatokat bocsát rendelkezésre. Egy vagy akár több számlaszámra is figyelembe veszi az infláció hatását, tehát a kiadások növelése könnyen megoldható (ha szükséges). Képes a kiadások változatlanul hagyása mellett újrakalkulálni a bevételi oldalt, vagy fordítva, a kiadásokat tudja igazítani a bevételekhez, mindezt úgy, hogy az egyes szakfeladatokon betartja a főösszegek egyezőségét, így sok kézi számítástól kíméli meg a költségvetés készítőit.

Az elkészült költségvetés adatai könyvelési tételenként áttölthetők a Főkönyvi modulba, de akár a K11 programba is importálhatók, mellyel megvalósulhat a költségvetés központilag kötelező elektronikus részének elkészítése. Az elkészült költségvetés adatai természetesen nyomtathatók, így akár könyvelési bizonylatnak is használhatók.

A program jelentős segítséget képvisel az előrejelzésben, amellyel a költségvetési szerv könnyebben ütemezheti fizetéseit, és hatékonyabbá teheti pénzeszközeinek gazdálkodását. A tervezés során el lehet készíteni a szervezet egy adott időszakra szóló pénzügyi, likviditási tervét.

Az eddig manuálisan gyűjtött likviditási adatokat szoftveres segítséggel végezhetők, ezáltal gyorsabbá és pontosabbá téve az információszolgáltatást.

A program különféle módokon és struktúrákban képes a készpénzállomány változását megjeleníteni, igazodva a felhasználók, és az elemzés, tervezés különböző igényeihez. Ennek során az elmúlt időszak ki nem fizetett számláiról, az elkövetkező időszak fizetendő számláiról és számlával még nem rendelkező fizetendő tételekről is kaphatunk információkat.

Ezt a tervet igény szerint többféleképpen is elő lehet állítani; ha szükség van rá, akkor pl. a pesszimista, optimista, vagy realista verziókat is elkészíthetjük az eredeti adatok különböző mértékű és mélységű módosításával. Tervezhetünk hosszabb és rövidebb időtávra, akár napi bontásban is. Természetesen emellett lehetőségünk nyílik a heti és havi időszakok áttekintésére is. A tervezés során, az időszak végén rendelkezésre álló pénzmennyiséget is megkaphatjuk, miáltal a nagyobb bővítések, befektetések is könnyebben tervezhetővé válnak.

Fontos feladat a megfelelő elemzési lehetőségek megvalósítása. Ezek az elemzési módszerek lehetőséget nyújtanak a jövőbeni és a múltbeli adatok elemzésére. Többek között a program segítséget ad a „mi lett volna, ha…”, vagy a „mi lenne, ha…” típusú elemzésekhez. Ezen kívül a tervezéssel együtt használva, lehetőség nyílik a tervek pontosságának ellenőrzésére, a terv- és tényadatok összehasonlítása által.

A program segítségével a felső vezetés megfelelő információkat kaphat a költségvetési szerv készpénz állományának változásaival, illetve likviditásával, vagyis az azonnali fizetőképességével kapcsolatosan. A program célja, hogy segítségével az intézmények optimalizálhatják a pénzeszközök kezelésének hatékonyságát és a likviditást, valamint megszerezhetők legyenek a megfelelő ismeretek a finanszírozási igények összegét és ütemezését, illetve a többlet pénzszükséglet összegét és ütemezését illetően.

A rendszer integráltsága folytán - a kötelezettségek kimutatásán túl - információ kérhető a rendelések teljesülésével, az árubeérkezéssel, a tenderek aktuális állapotával kapcsolatban. A gazdálkodási rendszer kialakításakor a kötelezettség-vállalás, a megrendelés vagy szerződés folyamatainak leképezésén túl az egyik legfontosabb szempont a rugalmasság.

A TATIGAZD főkönyvi könyvelési rendszer ezzel szemben elavultnak mondható, jelentős vezetői és ügyintézői kapacitásokat köt le a használat során. Az önkormányzati éves költségvetés készítéséhez, kezeléséhez és a pénzügyi gazdálkodási mutatók nyomon követése érdekében a rendszer nagyon sok költségvetési szervnél működik és moduljai az egyéni igények szerint továbbfejleszthetőek. A rendszer használata csak abban az esetben hatékony – a sok kapcsolódási pont és külső adat miatt – ha integrált informatikai rendszerként működtethető és nem generál többletfeladatokat, többszöri adatfelvitelt a célszerű használat érdekében.

## A költségvetési tervezés folyamatábrája

1. Költségvetési koncepció

Összeállítás

Egyeztetés

Véleményeztetés

Benyújtás

Közmeghallgatás

Tárgyalás

2. Költségvetési tervezés

Felkészülés

MunkamegosztásFelkészülés

Általános szabályok meghatározása

Címrend szerinti  tervezés

Egyeztetés

Részletes  tervezés

Terv egyensúly megteremtése

Rendelet tervezet, előterjesztés, ÁHT-s mérlegek

Egyeztetések

Könyvvizsgálói felülvizsgálat

Rendelet megtárgyalása, jóváhagyása, majd kihírdetése

Elemi kv-i dokumentáció elkészítése, továbbítása, őrzése

## Költségvetési tervezés és az ezzel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal

| Munkafolyamat, tevékenység | Előzetes vezetői ellenőrzés |  |  |  | Folyamatba épített ellenőrzés |  |  | Utólagos vezetői ellenőrzés |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Módja, eszköze | Feladat ellátója |  | Határ-idő | Módja, eszköze | Feladat ellátója | Határ-idő | Módja, eszköze | Feladat ellátója | Határ-idő |
| 1. Költségvetési koncepció |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - koncepció összeállítása | Megbeszélés, illetve a tárgyév ¾. éves gazdálkodásról szóló beszámoló tervezet áttekintése. Az önkormányzat bevételi forrásainak számbavétele. Az ellátandó feladatok felmérése az intézményekre is kiterjedően. Megalapozó dokumentumok: - Gazdasági progr., - Ágazati fejlesztési koncepciók, - Szektor elemzések, programok, - Intézményi adatszolgáltatások, kezdeményezések, - Költségvetési tv. tervezet és kapcsolódó jogszabály mód. tervezetek, |  | Költségvetési és Adóiroda vezető, jegyző | Koncepció összeállítá-sa előtt | Jogszabályi és belső előírásokkal való folyamatos egyeztetés | Költségvetési és Adóiroda vezető | Folyamatos | Megbeszélés, konzultáció során annak ellenőrzése, hogy a koncepcióban figyelembe vették-e a helyben képződő bevételeket, valamint az ismert kötelezettségeket | Jegyző, Költségvetési és Adóiroda vezető, polgármester | A koncep-ció véle ményez-tetése előtt |
| - egyeztetés a kisebbségi önkormányzat költségvetéséről |  |  | Költségvetési és Adóiroda vezető, jegyző | A koncepció összeállítása során |  |  |  | Az egyeztetési jegyzőkönyv alapján a koncepció áttekintése | Jegyző |  |
| - koncepció véleményeztetése | Beszámoltatás, hogy a koncepció véleményeztetése mely szerveket érinti (helyi önkormányzati bizottságok) |  | Jegyző | A koncepció összeállítását követően | Beszámoltatás arról, hogy a véleményeztetésre jogosultak megkapták a koncepció tervezetet | Költségvetési és Adóiroda vezető | A véleményeztetés alatt legalább 1 alkalommal | Dokumentum ellenőrzés: a véleményeket csatolták e a koncepció tervezethez | Jegyző | A koncepció benyújtása előtt |
| - koncepció benyújtása | A véleményezett koncepció tervezet benyújtás előtti áttekintése |  | Jegyző, polgármes-ter | A benyújtás előtt |  |  |  |  |  |  |
| - közmeghallgatás (lakossági fórum) |  |  |  |  |  |  |  | A közmeghallgatás jegyzőkönyve alapján a koncepció áttekintése | Jegyző |  |
| - koncepció megtárgyalása |  |  |  |  |  |  |  | A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve alapján a végleges, jóváhagyott koncepció áttekintése | Jegyző, polgármester, Költségvetési és Adóiroda vezető | koncepció megtárgyalása után |

| 2. Költségvetési tervezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - a tervezéssel kapcsolatos felkészülés, a tervezés munkafolyamatokra való lebontása, munkamegosztás | Írásos feljegyzés az egyes tervezési munkafolyamatok ellátásának várható időszakairól, és a munkamegosztás rendjéről Megalapozó dokumentumok: - Jóváhagyott v-i koncepció, - Kihirdetett kv-i törvény és kapcsolódó jogszabályok, - Intézményi adatszolgáltatások, kezdeményezések pontosítása | Jegyző | Tervezési munkák előtt | Egyeztetés, szóbeli beszámoltatás, valamint az elkészült írott anyagokba történő betekintés | Költségvetési és Adóiroda vezető | Folyamatos | Szóbeli beszámoltatás a tervezési feladatok ellátásának menetéről | Jegyző | Tervezési feladatok végén |
| - a tervezéssel kapcsolatos feladatellátásra vonatkozó általános szabályok meghatározása és betartatása | Szóbeli, illetve írásbeli utasítás az egyes tervszámok alátámasztásának rendjéről (pl. tapasztalati adatok, részletes számítások stb. követelménye) | Jegyző |  | A tervezés munkapéldányaiba, alapszámításaiba történő betekintés, tájékoztatás kérés | Költségvetési és Adóiroda vezető | Folyamatos | A tervezési dokumentáció – beleértve valamennyi tervszámot megalapozó számítást, nyilvántartást stb - áttekintése | Jegyző |  |
| - a költségvetési rendelet címrendjének kialakítása, a címrend szerinti tervezés | Vezetői szóbeli beszámoltatás | Jegyző |  | A tervezési munkák megkezdése során az egyes címrendek költségvetésébe való betekintés | Költségvetési és Adóiroda vezető | Folyamatos | A tervezési dokumentáció, a költségvetési rendelet-tervezet címrend szerinti ellenőrzése | Jegyző |  |
| - a tervezés során ellátandó egyeztetési feladatok (intézményvezetőkkel, települési kisebbségi önkormányzattal, közoktatási tv.szerint: az alkalmazotti közösséggel, iskolaszékkel, szülői szervezettel, diákönkormányzattal) | Konzultáció az ellátandó egyeztetési feladatokról | Jegyző |  | Az egyeztetési feladatok dokumentumainak, feljegyzéseinek áttekintése | Költségvetési és Adóiroda vezető | Legalább 1 alkalommal | Az egyeztetés folyamatának áttekintése utólag, a rendelkezésre álló dokumentumok alapján | Jegyző |  |
| - a személyi juttatások és a létszám-előirányzat tervezése | A tervezést végző személy személyi juttatások tervezésére vonatkozó jogszabályi, illetve belső szabályozási háttérismereteiről való tájékozódás, illetve a szükséges tájékoztatás megadása | Jegyző |  | A tervezési folyamatok szakmai nyomon követése az elvégzett munka áttekintésével, szükség esetén konzultáció | Költségvetési és Adóiroda vezető | A tervezés alatt legalább 2 alkalommal | A területre vonatkozóan elkészült tervezet és az azt megalapozó számítások áttekintése, illetve beszámoltatás az elvégzett feladatról | Jegyző |  |
| - a munkaadókat terhelő járulékok tervezése | A tervezést végző személy munkaadókat terhelő járulékok tervezésére vonatkozó, - a tervezésnél alkalmazandó - jogszabályi ismereteiről való tájékozódás, illetve a szükséges tájékoztatás megadása | Jegyző |  | A tervezési folyamatok szakmai nyomon követése az elvégzett munka áttekintésével, szükség esetén konzultáció a személyi juttatások tervezését végző bevonásával | Költségvetési és Adóiroda vezető | A tervezés alatt legalább 2 alkalommal | A területre vonatkozóan elkészült tervezet és az azt megalapozó számítások áttekintése, illetve beszámoltatás az elvégzett feladatról | Jegyző |  |
| - dologi jellegű kiadások tervezése | A tervezést végző személy egyes dologi kiadásokra vonatkozó jogszabályi, (Pl. áfa) illetve belső szabályozási (munkaruha, étkezési költségtérítés stb), illetve a tervezésnél figyelembe veendő egyéb tényezőkkel (Pl. feladatváltozás) kapcsolatos ismereteiről való tájékozódás, illetve a szükséges tájékoztatás megadása | Jegyző |  | A tervezési folyamatok szakmai nyomon követése az elvégzett munka áttekintésével, szükség esetén konzultáció | Költségvetési és Adóiroda vezető | A tervezés alatt legalább 2 alkalommal | A területre vonatkozóan elkészült tervezet és az azt megalapozó számítások áttekintése, illetve beszámoltatás az elvégzett feladatról | Jegyző |  |
| - juttatások, támogatások tervezése | Tájékozódás, a tervezést végző személy érintett területre vonatkozó jogszabályi, belső szabályozási (bele értve a területre vonatkozó helyi rendeletet is) ismereteiről, valamint a szerv tervezésnél figyelembe veendő kötelezettség-vállalásainak megbeszélése | Jegyző |  | A tervezési folyamatok szakmai nyomon követése az elvégzett munka áttekintésével, szükség esetén konzultáció | Költségvetési és Adóiroda vezető | A tervezés alatt legalább 2 alkalommal | A területre vonatkozóan elkészült tervezet és az azt megalapozó számítások áttekintése, illetve beszámoltatás az elvégzett feladatról | Jegyző |  |
| - beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások tervezése | Tájékozódás, a tervezést végző személy érintett területre vonatkozó aktuális ismereteiről, az önkormányzat ilyen irányú elképzeléseiről, valamint a szerv tervezésnél figyelembe veendő kötelezettség-vállalásainak megbeszélése | Jegyző |  | A tervezési folyamatok szakmai nyomon követése az elvégzett munka áttekintésével, szükség esetén konzultáció, javaslat terv variánsok kidolgozására | Költségvetési és Adóiroda vezető | A tervezés alatt legalább 2 alkalommal | A területre vonatkozóan elkészült tervezet és az azt megalapozó számítások áttekintése, illetve beszámoltatás az elvégzett feladatról, a tervvariánsok megalapozottságának ellenőrzése konzultációval, | Jegyző |  |
| - saját bevételek tervezése | Az ismert és a várható bevételi források áttekintése, konzultáció a folyamatban lévő szerződésekről, testületi elképzelésekről | Jegyző, polgármester | A tervezési munkák előtt | A tervezés folyamán a munkapéldányok áttekintése, a meglévő szerződésekkel egyéb dokumentumokkal való összevetése | Költségvetési és Adóiroda vezető | A tervezés alatt legalább 2 alkalommal | A bevétel tervének elkészítése után a tervezett adatokról konzultáció | Jegyző |  |
| - az állami támogatások, hozzájárulások, átvett pénzeszközök tervezése | Az egyes források igénybevételi lehetőségeinek szakmai áttekintése, az előzetes adatszolgáltatás újra ellenőrzése | Jegyző |  | A tervezési munkapéldányok, egyéb adatszolgáltatások egyeztetése, beszámoltatás | Költségvetési és Adóiroda vezető | A tervezés alatt legalább 2 alkalommal | A bevételi tervek teljes dokumentációjának ellenőrzése, szükség esetén szóbeli beszámoltatás | Jegyző |  |
| - az előző évi pénzmaradvány tervezése | A tervezés feltételeinek szakmai áttekintése a jogszabályi háttérismeretről való beszámoltatással | Jegyző |  | A pénzmaradvány tervezésének, számításainak ellenőrzése | Költségvetési és Adóiroda vezető | A tervezés alatt legalább 1 alkalommal | A pénzmaradvány tervezését alátámasztó számítások ellenőrzése | Jegyző |  |
| - a bevételi és kiadási előirányza-tok egyensúlyának megteremtése, tartalék és/vagy hitel tervezése | Előzetes konczultáció a bevételi és kiadási előirányzatokról, azok főösszegeiről, az egyezőség megteremtésének lehetőségeiről | Jegyző |  | Az egyensúly megteremtésére vonatkozó levezetések, munkalapok áttekintése | Költségvetési és Adóiroda vezető | A feladat alatt legalább 1 alkalommal | A bevételi és kiadási előirányzatok egyezőségének ellenőrzése az összesített adatokat tartalmazó dokumentumok, kimutatások alapján | Jegyző |  |
| - a rendelet-tervezet elkészítése | Előzetes szakmai konzultáció a rendelet-tervezet tartalmával, formájával kapcsolatos vezetői elvárásokról | Jegyző, polgármester | A tervszámok kidolgozása után | A rendelet-tervezet kidolgozása során szóbeli egyeztetés, illetve a félkész anyagok, piszkozatok áttekintése | Költségvetési és Adóiroda vezető | A rendelet-tervezet összeállítása során legalább 2 alkalommal | A kész rendelet-tervezet áttekintése, illetve beszámoltatás a feladat ellátásáról | Jegyző | A rendelet-tervezet elkészítését követően |
| - a rendelet-tervezetet megalapozó információk elkészítése | Előzetes megbeszélés a testület által kért információk tartalmáról, mélységéről | Jegyző, polgármester | A rendelet-tervezet elkésztését követően | Az információk elkészítése során a dokumentumtervezetek, munkapéldányok ellenőrzése, megbeszélés | Költségvetési és Adóiroda vezető | Az információk összeállítása alatt legalább 1 alkalommal | Az információk elkészítése során a kész dokumentáció ellenőrzése | Jegyző | A végleges információ elkészítés után |
| - a rendelet-tervezet előterjesztésének elkészítése | A vonatkozó belső előírások, pl. SZMSZ áttekintése, és az előterjesztéssel szembeni elvárások megbeszélése | Jegyző, polgármester | A rendelet-tervezet elkészítését követően | Az előterjesztés összeállítása közben a készülő dokumentációba való betekintés, illetve szükség esetén konzultáció | Költségvetési és Adóiroda vezető | Az előterjesztés elkészítése közben legalább 1 alkalommal | A kész előterjesztés áttekintése, szóbeli beszámoltatás a feladatról | Jegyző | Az előterjesztés elkészítését követően |
| - az államháztartási mérlegek összeállítása | A mérlegekre vonatkozó jogszabályi, és kötelezően elkészített belső szabályok megbeszélése, iránymutatás a mérlegek elkészítésére vonatkozóan | Jegyző | A mérlegek elkészítése előtt | A mérlegek készítése során a munkapéldányok ellenőrzése, szükség esetén konzultáció | Költségvetési és Adóiroda vezető | A mérlegek elkészítés során legalább 2 alkalommal | A kész mérlegek áttekintése, szóbeli tájékoztatás kérése munka elvégzéséről | Jegyző | Az Áht-s mérlegek elkészítése után |
| - egyeztetés az összeállított költségvetés alapján (intézményvezetőkkel, kisebbségi önkormányzattal, közalkalmazotti érdekképviseletekkel) | Konzultáció az ellátandó egyeztetési feladatokról | Jegyző |  | Az egyeztetési feladatok dokumentumainak, feljegyzéseinek áttekintése | Költségvetési és Adóiroda vezető | Legalább 1 alkalommal | Az egyeztetés folyamatának áttekintése utólag, a rendelkezésre álló dokumentumok alapján | Jegyző |  |
| - könyvvizsgálói felülvizsgálat |  |  |  |  |  |  | A közmeghallgatás jegyzőkönyve alapján a koncepció áttekintése | Jegyző |  |
| - a költségvetési rendelet megtárgyalása, jóváhagyása, majd kihirdetése | A képviselő-testület rendeletet megtárgyaló ülésére, mint tájékoztatást adó személy felkészültségének ellenőrzése konzultációval | Jegyző | A testületi ülés előtt |  |  |  |  |  |  |
| - az elemi költségvetés megállapítása, dokumentációjának elkészítése, továbbítása | Az elemi költségvetés tartalmi követelményeivel kapcsolatos szakmai ismeretek felfrissítése konzultációval, a tervezési segédanyagok áttekintésével | Jegyző | Elemi költségvetés összeállítása előtt | Az elemi költségvetés megállapítása során a munkapéldányok ellenőrzése | Költségvetési és Adóiroda vezető | Folyamatosan | Az elkészített elemi költségvetés és a jóváhagyott költségvetési rendelet áttekintésével | Jegyző | Az elemi költségvetés elkészítését követően, de annak információs rendszerbe való továbbítása előtt |
| - a költségvetési dokumentációk megőrzése | A kész dokumentációk kezelésére vonatkozó utasítás megadása | Jegyző | A dokumentációk elkészítését követően |  |  |  | A dokumentációk tárolásának ellenőrzése beszámoltatással, illetve a kezelés módjának áttekintése | Jegyző | Alkalomszerűen |

# 2.f) 
Közbeszerzési eljárások lebonyolítása

A Controll Holding Zrt. tanácsadói / szakértői a feladat teljesítése érdekében – figyelemmel a Kbt. változásaira – új dokumentum szabályozási környezetet alakítottak ki. Kialakításra és véleményezésre átadásra került az új Közbeszerzési, valamint Versenyeztetési Szabályzat. Tanulmányunk mellékletében helyeztük el a két dokumentumot, valamint azt a rövid tájékoztató anyagot, melyet a közbeszerzési törvény 2009. évi változásaival érintett területekről állítottunk össze.

Javasoljuk, hogy a belső honlapon a közbeszerzési szabályok változásáról készített tájékoztatásunk közzétételre kerüljön a Közbeszerzési Szabályzattal együtt.

A szabályzatok elkészítése során megvizsgáltuk a minőségirányítási rendszeren belüli Beszerzés, beszállítók minősítése c. eljárást és megállapítottuk, hogy az eljárásban leírtak, valamint a két szabályzatban megfogalmazottak egymásra vonatkozóan kiegészítő jelleggel bírnak, ezért a beszállítók minősítése c. eljárás átdolgozására kis mértékben szükség van, ha figyelembe kívánjuk venni a környezetbarát közbeszerzés hazai gyakorlatát is. Az eljárás rendező elve az ISO 9001 szabvány által megkövetelt dokumentáltság, míg a szabályzati háttér alapvetően a törvényi és jogszabályi megfelelésre vonatkozóan a törvényben meghatározott beszerzési nagyságrendek figyelembe vételével határoz meg kötelező szabályokat. Az ISO 9001 szabvány a közbeszerzésen kívüli területre ír elő hivatali kötelezettségeket, melyeket a Hivatal betart, hiszen a független auditáló cég a tevékenységre vonatkozóan észrevételt nem tett. Az átdolgozott beszerzés, beszállítók minősítése c. eljárást a mellékletben helyeztük el.

Az ÁROP 2.f) pont teljesítéséhez kapcsolódó további dokumentumok:

- Összefoglaló a közbeszerzési szabályzat lényeges változásairól

- Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének Versenyeztetési Szabályzata – módosított

- Tata Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata – módosított

- ME-06 Beszerzés, beszállítók minősítése c. átdolgozott eljárás (ld. 2.g-nél is)

- Kbt. 2010. évi változásai pp.

- Kbt. Önellenőrző kérdések pp.

- Kbt. Vizsgakérdések pp.

# 2.g) 
Környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése

## Környezetbarát közbeszerzés = „Zöld közbeszerzés”

A környezetbarát közbeszerzés érdekében olyan ajánlattételi felhívásokat kell kibocsátani, melyekben a környezetbarát megoldások előnyben részesülnek.

Az Európai Unió 1997-ben elkötelezte magát a fenntartható fejlődés mellett. 2004. március 31-én elfogadott új közösségi közbeszerzési irányelvek: 2004/18/EK irányelv és a 2004/17/EK irányelv biztosítják a lehetőséget arra, hogy a környezetvédelmi megfontolásokat a közbeszerzési eljárások során az ajánlatkérők érvényesítsék. A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 2005. évi CLXXII. törvénnyel történő átfogó módosítása átültette a 2004/18/EK és a 2004/17/EK irányelvek környezetvédelmi szempontok érvényesítését lehetővé tévő szabályait. A Kbt. így a közösségi közbeszerzési irányelvekkel összhangban a közbeszerzési eljárások több elemében is teret enged a környezetvédelmi megfontolásoknak.

A zöld szempontok érvényesítésének lehetőségei a közbeszerzési eljárásokban:

- a beszerzés tárgya, a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásakor;

- az alkalmassági feltételek körében;

- a bírálati szempontok között;

- a szerződés teljesítése feltételeinek megadása során.

A műszaki leírás meghatározása

- Az ajánlatkérő az ökocímkével ellátott termékek és szolgáltatások esetében vélelmezheti a közbeszerzési műszaki leírásnak való megfelelést, el kell fogadnia azonban valamennyi megfelelő bizonyítási eszközt.

- Indokolatlan és hátrányos megkülönböztetés tilalma.

Alkalmassági feltételek meghatározása

- Műszaki, illetve szakmai alkalmasság építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetében igazolható indokolt esetben azoknak a környezetvédelmi intézkedéseknek a leírásával, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud.

- Előírható környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelőség tanúsítása (például: EMAS, vagy azzal egyenértékű rendszerek).

Bírálati szempontok meghatározása

- az ajánlatok bírálati szempontja lehet az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása;

- ez esetben a részszempontok között környezetvédelmi tulajdonságok is megadhatóak;

- a részszempontoknak ugyanakkor mennyiségi, vagy más módon értékelhető tényezőkön kell alapulniuk és a közbeszerzés tárgyával, illetve a szerződés lényeges feltételeivel kapcsolatban kell állniuk.

A szerződésese feltételek meghatározása

- A szerződés teljesítésének feltételei körében rögzíthetőek környezetvédelmi megfontolások feltéve, ha azokat az ajánlati felhívásban/dokumentációban közzétették és nem ellentétesek a közösségi joggal.

- Nem lehetnek ugyanakkor burkolt műszaki előírások alkalmassági feltételek vagy bírálati szempontok.

- Diszkrimináció tilalma itt is érvényesül.

- Lehetséges példák:

- eszközök helyszínre szállítása – újrahasznosítható konténerek igénybevétele;

- csomagolás elszállítása és újrahasznosítása;

- az ajánlattevő munkavállalói képzettek az elvégzett tevékenység környezeti hatásai tekintetében és az ajánlatkérő környezetvédelmi előírásait ismerik.

Az ökocímkék használata a közbeszerzési eljárásban

- az ökocímkék segítséget nyújthatnak a beszerzendő termék vagy szolgáltatás jellemzőinek megszabásához, szükséges műszaki leírások elkészítésében;

- a műszaki leírásban meghatározott követelményeknek való megfelelés ellenőrzésekor az ökocímkét tekinthetik a műszaki előírásoknak való megfelelés igazolásaként;

- használhatják a címkét a legjobban bevált gyakorlat meghatározására, amelyhez mérhetik az ajánlatokat a bírálati szakaszban. Az ajánlatkérő azt azonban nem írhatja elő, hogy az ajánlattevők egy bizonyos ökocímke rendszerben legyenek regisztrálva.

Hasznos segédanyagok

- Zöld közbeszerzés! A környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés kézikönyve

http://www.kozbeszerzes.hu/index.php?akt*menu=305&details=566

- A Környezetvédelmi Főigazgatóság honlapjának zöld közbeszerzésekkel és ökocímkékkel foglalkozó oldalai:

http://ec.europa.eu/environment/gpp/

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

- A magyar környezetbarát közbeszerzési cselekvési program (amint elfogadják)

Az ÁROP 2.g) pont teljesítéséhez kapcsolódó további dokumentumok:

- Átdolgozott ME-06 Beszerzés, beszállítók minősítése eljárás (ld. 2.f-nél is)

- Átdolgozott Minőségpolitika

# 3.a) 
Szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére

A Hivatal és az önkormányzat vezetése a lakosság tájékoztatására vonatkozóan az alábbi fórumokat működteti:

Lakossági fórumok (évente előre tervezett időpontban, tematikával)

Önkormányzati és hivatali vezetői szintű fogadó napok (évente előre tervezett időpontban)

A fenti fórumok információi dokumentálás szempontjából megjelennek az elektronikus és az írott médiákban, úgy, mint: a helyi televízió, honlap, helyi újságok, kiadványok. A rendszer működőképessége igazolható, hatékonysága megkérdőjelezhető.

Ahhoz, hogy megfelelhessünk az Államreform Operatív Programban felvállalt feladatoknak, a fenti tájékoztatási kötelezettségeket, valamint a hozzájuk rendelt médiakapcsolatokat célszerű újragondolni, illetve kiegészíteni.

A Controll Holding Zrt. szakértői team-je az alábbi javaslatot fogalmazza meg az egyes média- és kommunikációs szegmensekre vonatkozóan.

A Polgármesteri Hivatal a minőségirányítás rendszerén belül tudatos szabályozást hajtott végre az információk és vélemények összegyűjtésére, strukturálására, feldolgozására vonatkozóan. A Hivatal minőségirányítási rendszere kérdőívek formájában folyamatos véleménygyűjtési felületként rendelkezésére áll a Hivatalba belépő lakosságnak és a rendelkezésre álló véleménygyűjtő ládát az abba bedobott kérdőívek tekintetében rendszeresen feldolgozzák, értékelik, a folyamatba visszacsatolják. A minőségirányítási rendszer jegyzőkönyvei tartalmazzák az egyes időszakok ügyfélelégedettség-mérésének adatait, tényeit, ezért jelen tanulmányunkban külön nem térünk ki, mivel működését, alkalmazását megfelelőnek és a továbbiakban is fenntartandónak javasoljuk. Szakmailag ez a kutatási folyamat kiegészítést, átdolgozást nem igényel.

A folyamat bővítése az ügyfélelégedettség tekintetében egy pontban javasolt, ez pedig az eredmények visszacsatolása, illetve kritikus, nagyobb lakossági szegmens által érintett problémákra adandó válaszok adott célközönségnek történő visszacsatolása. Ez a probléma rávilágít a szabályozás mögött a gyakorlat továbbfejlesztésére, mely alapján szükséges volna elérni, hogy a Hivatalra általánosan érvényes észrevételek, problémák vagy panaszok esetében ne csak az adott panaszt megfogalmazó, vagy problémát feltáró ügyfél kerüljön tájékoztatási kötelezettség alá, hanem merjük felvállalni általános tapasztalatként a problémára adott szakmai válaszunkat, s ezt hirdetményeken, írott vagy elektronikus sajtón keresztül is csatoljuk vissza ügyfeleinknek. Ez esetben az ügyféltájékoztatás nemcsak „faliújság-szerű” lenne, hanem aktuális, gyors és hatékony.

A lakossági és vállalkozói fórumok rendszere a Hivatal jelenlegi leterheltsége mellett gyakoribb időpont-kijelöléssel általunk nem támogatott. Szükséges volna azonban arra, hogy előre meghatározott tematika alapján a lakossági és vállalkozói szféra hírlevél, célzott elektronikus levél formájában folyamatos tájékoztatást kapjon a Hivatal és ezáltal az önkormányzat szakmai és gazdálkodási folyamatairól.

Javasoljuk, hogy kerüljön kialakításra a lakossági és vállalkozói körből is egy olyan célcsoport (létszám 50 – 100 fő / szervezet között), mely folyamatos hírlevél és elektronikus levél formájában a polgármester és jegyző által aláírt tájékoztatást kap a város, azaz az önkormányzat, illetve a szakmai folyamatok, azaz a Hivatal életéről. Nem megkerülhető tény, hogy a Hivatalon belül – és talán az önkormányzati szervezeten belül is – ilyen anyagok előállításához értő szakértő munkatárs nincs. Ez a szakember alapvetően nem önkormányzati és hivatali működéshez értő szakértő kell, legyen, hanem inkább újságírói vénával, a „fogyasztó” ízlés- és gondolatvilágát értő és azt megfogalmazni tudó munkatárs. Javaslatunk természetesen nem popularizálja az egyes határozatok, helyi rendeletek tartalmi komolyságát, hanem inkább arra hívja fel a figyelmet, hogy teljesen felesleges médiastratégiáról és bármely más kommunikációs elemről beszélni addig, amíg nincs meg a belső tudása, fogalmazóképessége az önkormányzatnak. Ha figyelembe vesszük a tájékoztatási kötelezettségen belül azokat a fórumokat, amelyeket eddig is megtartott az önkormányzat, figyelemfelhívó jelleggel jelezzük, hogy a Ket. szigorú tájékoztatási és ezekhez hozzárendelt időtartami elemeket fogalmazott meg a közigazgatási eljárás folyamatával kapcsolatosan. Itt szétválasztásra kell, kerüljön a hatósági és nem hatósági tevékenységekhez kapcsolódó kommunikáció és tájékoztatás attól, amit a meghatározott, de nem túl sűrű időközönként megtartott fórumokon el kívánunk mondani a célzott lakossági és / vagy vállalkozói szegmensnek.

A fenti gondolatköröket figyelembe véve javasoljuk a következő médiastratégiának a megvalósítását.

A helyi sajtó elektronikus és papír alapú felületei biztosítják a rendszeres időközi a lakossági, vállalkozói, valamint civil szervezetek tájékoztatását. Ebben a médiastruktúrában erősödő tényezőként kell figyelembe vennünk az önkormányzat honlapján keresztül történő kommunikációt és tájékoztatást. Megvizsgálva Tata város honlapját megállapíthatjuk, hogy átlátható, világos szerkezetű, de jelen pontban elemzendő tájékoztatási és kommunikációs követelményeket csak felületesen elégít ki. Ki kell alakítani a honlapon belül olyan kommunikációs pontokat, amelyek a teljes lakossági szegmensre vonatkozóan érdekességgel, tájékoztatási adattartalommal bírnak. Ilyenek lehetnek:

Mi történt az önkormányzatnál? (Itt nem testületi ülésekről kellene beszélni, hanem személyi hírekről, érdekességekről, pályázatokról, stratégiai célokról, stb.).

Mi történt a Polgármesteri Hivatalban? (Kik dolgoznak nálunk? Fényképeken keresztül bemutatni a város lakosságának, hogy kik segítik a munkájukat, milyen személyi és szakmai hírei vannak az önkormányzatnak, milyen eredményeket ért el, milyen nagyobb lélegzetű projekteken, szakmai feladatok megvalósításán dolgoznak.)

Érdekességek, hírek, információk (Mikor lesz a lomtalanítás? – témakörétől kezdődően ebben a menüpontban fel kell dolgozni azokat a városnak fontos híreket és eseményeket, amelyeket lehet, hogy csak több honlap együttes böngészésével tud összeszedni az érdeklődő.)

Természetesen itt csak azokat a prioritásokat írtuk le, melyek az interjúk során a legtöbbször említésre kerültek, ennél sokkal bővebb, tagoltabb menüszerkezettel kell választ adni a kor kihívásainak, azaz az elektronikus kommunikációnak. (Pl. www.budavar.hu, www.debrecen.hu, stb.)

Javasoljuk, hogy a helyi kommunikáció mellett kerüljön kialakításra a megyei és régiós sajtóval és egyéb kommunikációs csatornával való kapcsolattartás mikéntje, hiszen látható módon Tata városában sok olyan esemény történik, melynek sokkal erősebb országos hírverést kellene adni.

Megvizsgáltuk és az előző pontban már értékeltük, hogy ilyen típusú kommunikáció előkészítésére és információk feldolgozására kiképzett szakemberrel a Hivatal nem rendelkezik. Nem szabad terhelni a munkanap-fényképezés alapján is 100% fölött teljesítő vezetői és ügyintézői kört azzal, hogy szakmai munkájuk dokumentumait „populáris” verzióban is állítsák elő. Ezt a feladatot ehhez a szakmai területhez értő szerkesztő(k)nek és / vagy szerkesztőbizottságnak kell elvégeznie. Bármilyen más megoldás ennek a problémakörnek a teljes körű megválaszolásában csak részmegoldást és pénzpocsékolást jelent.

A lakossági tájékoztatásnak kidolgoztuk egy másik, direkt módját is, melynek munkacíme: „Az önkormányzat házhoz megy”. A javaslat kidolgozásával célunk, hogy a képviselői és az önkormányzati munkát is közelebb vigyük a lakossághoz, megszüntetve azokat a negatív jelenségeket, melyek „a Hivatal nem dolgozik”, „a Hivatalban sokan vannak, mégsem dolgoznak”, „a politikusaink pedig nem tudjuk, mit csinálnak” summás véleményekkel körülírhatóak. Javaslatunkban a polgármester és vagy képviselők a Hivatal vezetésével egy évre meghatározott bejárási útvonalon felkeresik a lakosság érdeklődő képviselőit (erről természetesen folyamatosan tájékoztatást ad fényképekkel, beszámolókkal a helyi média) és ott, a helyszínen a „kertkapuban” vesszük fel az információkat, problémákat, megoldásokat kereső témaköröket. Ott, a helyszínen kerülnek meghatározásra a válaszadási és intézkedési határidők, melyek végrehajtásáért az adott hivatali szakmai terület vezetője a felelős. A meghatározott témakörökben az ügyintézési határidőt kellő rövidséggel – ha megállapításra kerül – elérhetjük, hogy a lakosság valóban a napi operatív ügyintézésnek a részeként kezeli „Az önkormányzat házhoz megy” akciót.

A polgármesteri és jegyzői tájékoztatási fórumok rendszerén – annak gyakoriságán – változtatást nem javaslunk. Ennél sűrűbb szervezésre sem külső, sem belső igény nem mutatkozik. Hatékonyság szempontú áttekintést megvizsgálva javasoljuk, hogy erősödjön ezeknek a tájékoztatási fórumoknak a dokumentáltsága, hiszen jelen helyzetben nehezen gyűjthetőek össze a két évvel ezelőtti fórumokon elhangzottak, az arra adott válaszok, az esetleges panaszok vagy javító intézkedések. Úgy gondoljuk, egy emlékeztető vagy egy tárgyszerűség szintjén felvett rövid jegyzőkönyv elegendő lenne ahhoz, hogy a polgármester és a jegyző által megtartott fórumon felvett jegyzőkönyv a minőségirányítási vezető és a hivatal vezetése által ellenőrzött, az abban felvállalt feladatok végrehajtása pedig koordinálható legyen.

A minőségirányítási rendszerhez kapcsolódó lakossági és vállalkozói tájékoztatási fórumok folyamatában bővítést javaslunk. Szükségesnek látjuk a panaszkezelés folyamatának leválasztását és egy magasabb vezetői szintre történő emelését a minőségirányítási rendszer eljárásai között.

A megoldás összetettsége és bonyolultsága miatt jelen tanulmányunkban végleges eredményt közölni nem tudunk, hiszen itt szükséges egy olyan alkotói team összehívása, aki figyelembe veszi, hogy hány helyről, milyen lakossági és vállalkozói szegmensektől érkeznek / érkezhetnek panaszok, reklamációk. Ezeket be kell azonosítani és egy olyan gyorsított ügyintézési eljárás alá kell vonni, mely biztosítja a probléma gyors megoldását.

Amennyiben az önkormányzat nem kíván problémamegoldó team-et létrehozni, abban az esetben a Controll Holding Zrt. saját szakértői köre a folyamatleírásra javaslatot tesz. Egyeztetésünk alapján a megvitatható témakörök feltárása érdekében két szakmai területre vonatkozóan adatgyűjtést, kutatást készítünk elő. Az egyik témakör a lakossági kapcsolatok fejlesztése témakörben a képviselő-testület választott képviselőinek megkérdezésén keresztül, a másik témakörben a civil kapcsolatok fejlesztése érdekében a civil szervezetek közvetlen megkeresésén keresztül gyűjtünk információkat, azokat feldolgozzuk, majd – ha szükséges – problémamegoldó team bevonásával a felmerült problémákra megoldásokat keresni.

A Controll Holding Zrt. tanácsadói 2009. évben kezdték meg a minőségirányítási rendszer Mérés, elemzés fejezetébe integrálódó CAF kutatásokat.

Az ez évi CAF kutatás eredményeit, megállapításait, Cselekvési Programját csatoljuk. A Cselekvési Program tartalmazza azokat a megoldandó feladatokat, a hozzá rendelt határidőket, melyeket a Hivatal vezetése a belső image vizsgálat eredményei alapján meghatározott.

A belső image vizsgálatok a közigazgatáson belül két szempontrendszer együttes alkalmazását követelik meg, melyből a fentiek alapján Tata Polgármesteri Hivatala a CAF kutatást már alkalmazza, használja. Javasoljuk, hogy az ÁROP pályázat szakmai keretein belül bővüljön ki a kutatás kérdéssor megválaszolásával, kutatási – értékelési anyagának elkészítésén keresztül, a minőségirányítási rendszerbe történő integrálásának előkészítésével.

A képviselő-testületi és a hivatalvezetés által meghozott döntések tekintetében a nyilvánosságra hozatal tájékoztatási folyamatait jelen pont első bekezdéseiben leírtak szerint javasoljuk elvégezni. Más kommunikációs fórumot a Hivatal munkatársainak leterheltsége miatt nem javaslunk.

Tata Város Polgármesteri Hivatalának közérdekű adatok elektronikus közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata tartalmazza, hogy a közzététellel kapcsolatos egyes feladatokat és hatásköröket milyen mértékig és mélységig szabályozza a hivatal.

Figyelembe véve a 2005. évi XC. Törvényt, az alábbi táblázati felsorolás figyelembe vételével javasoljuk átdolgozni a szabályzat szövegét, mert ezekre a kérdésekre a jelenlegi szövegezésben nem találtunk válaszokat.

Szervezetre, személyekre vonatkozó adatok:

|  | Adat | Frissítés | Megőrzés |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Az önkormányzat hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő |
| 2. | Az önkormányzat szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő |
| 3. | Az önkormányzat vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím) | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő |
| 4. | A polgármesteri hivatalon belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő |
| 5. | Az önkormányzat irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |
| 6. | Az önkormányzat többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, Az önkormányzat részesedésének mértéke | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |
| 7. | Az önkormányzat által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |
| 8. | Az önkormányzat által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |
| 9. | Az önkormányzat felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában Az önkormányzat felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

|  | Adat | Frissítés | Megőrzés |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | A helyi önkormányzatok önként vállalt feladatai | Negyedévente | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |
| 2. | Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő |
| 3. | Az önkormányzat által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |

| 4. | A testületi szerv döntési előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Az e törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától | E törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |
| 6. | Az önkormányzat által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk | Folyamatosan | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |
| 7. | Az önkormányzatnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai | A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |

Amennyiben a fenti táblázatok adatközlési elemeiben közös vélemény fogalmazódik meg, azt követően kidolgozhatóak az indikátorok is.

A mellékletben szereplő Közzétételi Szabályzatba beemeltük feladatként a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának ellátási folyamatát és hozzárendeltünk szervezeti egysége(ke)t is. Kérjük annak véleményezését, hogy megfelelő-e a kijelölésünk.

Javaslatot teszünk a polgármesteri és jegyzői tájékoztatások formájának koncepciójára.

- Polgármester és jegyző együttesen negyedévente tartson lakossági fórumot, melyen feldolgozzák az elmúlt időszak feladatait, bemutatják azokat a fontosabb, városi érdekeket érintő vagy sértő kezdeményezéseket, melyben az önkormányzat állást foglalt pozitív, illetve negatív irányban.

- A jegyző fogadó napjain eddig is és a jövőben is fogadja azokat a lakossági bejelentéseket és panaszokat, melyek rögzítésre kerültek, ezen változtatni, a találkozások időpontjának gyakoriságán változtatni nem javaslunk.

- Javasoljuk a honlap felhasználásával a polgármester és jegyző számára közös üzenőfal létrehozását, melyen a feltett kérdéseket rövid határidőn belül a politikai és a szakmai vezetés megválaszol.

- Javasoljuk a „zöld szám” alkalmazási körének végiggondolását, kibővítését oly módon, hogy az adott kommunikációs csatornán beérkező észrevétel vagy kérés a beérkezést követő 24 órán belül a bejelentőnek dokumentált módon megválaszolásra kerüljön.

- Javasoljuk, hogy az ügyfelek irányából érkező panaszok, bejelentések önálló ügyintézési csatornán keresztül 24 órán belül a polgármester és jegyző által „látottan” kerüljenek megválaszolásra.

- Javasoljuk a mellékletben található vállalkozói kérdőív kérdéseit évente legalább két alkalommal kutatás keretében feldolgozni.

Angol közigazgatási mintára épülő ügyfél- és partnertörzs kialakítása az ügyfélelégedettségi vizsgálati rendszerre ráépülve, a kommunikációs célcsoportok által meghatározott szempontok teljesítésén keresztül valósítható meg.

A Minőségirányítási Kézikönyvben meghatározott „Ügyfél véleménye” kutatólapok zárt és nyitott kérdései segítségével Tata lakosai közül azokat a kiválasztott célcsoportokat, akik a város politikai kiegyensúlyozottságához, szakmai és kulturális életéhez hozzátartozóan megjelennek, vizsgálat alá kell vonni. A felmérő lapokat évente egyszer a polgármester által írt kísérőlevéllel küldi ki a hivatal. A visszaérkezett kérdőíveket, kutató lapok feldolgozása a minőségirányítási vezetővel együttműködve a jegyző (aljegyző) feladata. A kommunikációba bevont lakossági szegmensek a feldolgozás után újra értékelésre kerülnek. Minden évben felülvizsgálatra kerül a partnertörzs és azok a meghatározó személyek, személyiségek, akik a város közéletében fontosak, bevonásra kerülnek.

A kutatás célja megteremteni az ügyfélelégedettség-mérés rendszerén keresztül azt az információs bázist, amely nem kényszeríti improvizációra a szakmai és politikai vezetést, hanem tudatosan, mérőszámokra és indikátorokra visszavezethetően támogatja és segíti a döntési folyamatot.

2011. év végére minden jelentősebb partnertörzs és ügyfélszegmens vizsgálat alá kerül, így az első komplex jelentést 2012. januárjában tudja elkészíteni a polgármesteri hivatal.

Az ügyfélelégedettségi kérdőív, valamint a belső auditorok által használt audit kérdésjegyzék teljes körűen leírja a minőségirányítási rendszer folyamatainak ellenőrzésére szolgáló kérdéseket. A hivatal évente legalább egy alkalommal a jegyző (aljegyző) által meghatározott időpontban és időtartamon belül végzi el a kutatásokat, melyekről összefoglaló értékelések készülnek.

A kutatási, elemzési szakaszt cselekvési program, illetve programterv alkotás követi, melyben a végrehajtandó feladatok határidőzve jelennek meg.

Az ÁROP 3.a) pont teljesítéséhez kapcsolódó további dokumentumok:

- Javaslat a vállalkozói kör információinak összegyűjtésére vonatkozó kérdésekre

- Javaslat Tata Város Polgármesteri Hivatalának a közérdekű adatok elektronikus közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzatának átdolgozására

- IT felmérésről készített tanulmány és költségbecslés (1.d-hez és 1.h-hoz kapcsolódóan is)

- CAF összefoglaló értékelés

- CAF cselekvési program

- Munkatársi elégedettség-mérés kérdőíve

# 3.b)
A civil és a vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa

Civil kapcsolatok

A nonprofit szektor gazdasági ereje az 1990-es évek eleje óta rendkívüli mértékben megnőtt, ma már számos, korábban az állami és az önkormányzati intézmények által végzett tevékenységet nonprofit szervezetek látnak el. A szektor klasszikus szervezeteinek nevezhető alapítványok és egyesületek mellett új típusú nonprofit szervezetek jöttek létre, a szektor belső szerkezete jelentősen átalakult. Ugyanakkor továbbra is fontos kérdés maradt, hogy a hazai szolgáltatói és ellátórendszerben a nonprofit szervezeteknek milyen szerepük lesz a jövőben. Ehhez elengedhetetlenül szükséges, hogy ismerjük a nonprofit szervezetek aktuális helyzetét, a számukra elérhető erőforrások nagyságát, humánerőforrásaikat, az általuk támogatottak körét.

Az 1990-es évek közepétől a városi önkormányzatok egyre nagyobb része ismerte fel a civil szervezetekkel való kapcsolattartásban rejlő lehetőségeket, és dolgozta ki, az 1990-ben elfogadott önkormányzati törvényre építve, civil politikáját. Az így létrejövő intézményrendszer – amely még mindig csak az összes megyei jogú város mintegy 40%-ában működik valamilyen formában – igen nagy hasonlóságokat mutat.

Tata Város Önkormányzata a civil szervezetek, a vállalkozói szféra és a Polgármesteri Hivatal közötti munkakapcsolat és kommunikáció javítása érdekében felmérő adatlapokat dolgozott ki a civilek és vállalkozók elégedettségének mérésére, véleményének, igényeinek bekérésére.

2009 októberében 22 Tatán, illetve Tata vonzáskörzetében tevékenykedő civil szervezet küldte vissza a hivatal részére kitöltött adatlapján. Az alábbi szervezetek vettek részt a felmérésben:

- Tatai Sporthorgász és Környezetvédő Egyesület

- Tatai Diáksport Bizottság

- Fellner Jakab Kulturális Egyesület

- Magyar Vöröskereszt Tata Területi Szervezete

- Tata-tóvárosi Vízisport Egylet

- Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság

- Tata Városi Tenisz Klub SE

- Magyar Piarista Diákszövetség Tatai Tagozata

- Tatai Sárkányhajó és Természetjáró Egyesület

- Tatai Kenderke Néptánc Egyesület

- Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló Közhasznú Egyesület

- Szőlőtő Éljünk Józanul Egyesület

- C-22 Galambegyesület

- Mozgáskorlátozottak KEM. Egyesülete

- Szakmai Képzésért Közalapítvány

- Tata és Térsége Civil Társulás

- „Egressy Kórus Tata” Alapítvány

- Városi Nyugdíjas Klubegyesület

- Tatai Szent Márton Kamarakórus

- Képességfejlesztés 1990-98 Alapítvány

- Megalodus Barlangkutató és Geológiai Szakcsoport

- Honvéd Bajtársi Klub Tata

A civil szervezetek megadták a kapcsolat, a kommunikáció és az együttműködés fejlesztésére vonatkozó javaslataikat, észrevételeiket, amelyet tanulmányunk mellékletében helyeztünk el. Ebben a dokumentumban az igényként felmerülő fórumok, kapcsolattartó kijelölése tárgykörében részletesen bemutatjuk fejlesztési elképzeléseinket.

A civil szervezetek foglalkoztatásban való szerepe

Foglalkoztatási oldalról a civil szervezetek által felvállalt szakmai feladatok kiegészítő, támogató jellege az önkormányzati feladatellátások tekintetében meghatározó. A civil szervezetek foglalkoztatási potenciálját maximálisan ki kell ahhoz használni, hogy a városban az önkormányzati és nem önkormányzati feladatokra szerveződő civil szervezetek társadalmi hasznosulása bekövetkezhessen.

2007-2008. évben fogadó szervezeteként részt vettünk az ún. Kapu Program megvalósításában.

A Kapu Program alapvetően egy lakóközösségi alapon szerveződő, a generációk közötti együttműködést elősegítő önkéntes segítő szolgálat. A szolgálat a szociális és egészségügyi állami ellátórendszer mellett, annak szolgáltatásait kiegészítve működik és nyújt segítséget azoknak a speciális szükségletekkel élő embereknek, akik nyitottak a segítség igénybevételére.

A szociális szektoron túlmutatva nemcsak a nonprofit, hanem a profitorientált szektor is tudomást szerzett a programról és bekapcsolódott annak új területeken való meghonosításába. A pályaválasztás, a munkaerőpiac által indukált kihívások a program elsődleges célcsoportját (pályakezdők, 40 év feletti inaktív vagy álláskereső nők, a munkaerőpiacra visszatérni szándékozók, a megváltozott munkaképességű munkavállalók, nyugdíjasok, diákok) is közvetlen közelről érintették. Az volt a cél, hogy segítséget nyújtsunk önkéntes munkavállaláson keresztüli munkatapasztalat szerzéséhez, ezzel segítve és könnyítve a munkaerőpiacra való be-, illetve visszalépést, iránymutatást nyújtva a résztvevők számára a lehetőségek kiaknázására.

A foglalkoztatási helyzet társadalmi problémáinak megoldása komplex megoldásokat és rendkívüli erőfeszítéseket kíván, ennek egyik reményteli, hazánkban még nem kellően kiaknázott kezelési lehetősége, a formális keretek között zajló önkéntes tevékenység. Magyarországon önkéntes tevékenységet kb. 900 000 személy végez, amely elvileg hatalmas mobilizálható társadalmi potenciál. Szervezetlensége, informális jellege miatt azonban a benne rejlő munkaerő-piaci problémakezelési lehetőségek nagyrészt kiaknázatlanok.

Az önkéntes munkán keresztül a fiatalok pályaorientációja irányt kaphat, illetve a kvázi-munka tapasztalaton keresztül a megnőnek az esélyek a munkaerő-piaci integrációban. Ez a két hatás preventív jellegű a munkaerő-piaci problémák lehetséges megoldásai között. A program megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci reintegrációját sikerrel támogatja, a tanult tehetetlenség jelenségének feloldásán, a meglévő kompetenciák felhasználásán, új képességek kibontakoztatásán a beszűkült kapcsolati háló tágításán keresztül. Nagy jelentőséggel bír a meglévő képességek kiaknázásának lehetősége és a személyre szabott munkavégzés.

A női munkavállalók számára alkalmas habituálódási terepet jelent a programban való részvétel, mely a családi élettel összeegyeztethető, az otthoni létből a munkaerő-piacra gördülékenyebb átmenetet biztosít.

A program azok számára is nagy jelentőséggel bír, akik a hagyományos megközelítésű munkaerő-piaci módszerekkel nem vagy csak nehezen elérhetőek, illetve mobilizálhatóak. A program tevékenysége erősíti azt a folyamatot, hogy az érintettek megjelenjenek a munkaerő-piacon, kapcsolatot vegyenek fel a Munkaügyi Központokkal, igénybe vegyék a szolgáltatásokat, munkaerő-piaci szempontból aktívvá, „láthatóvá” váljanak illetve kikerüljenek a szürke gazdasági környezetből (a fiatalok igen veszélyeztetettek ebben a tekintetben).

A program célja a Kapu program további terjesztése, ezáltal katalizátor szerepének kiaknázása volt lokális szinten, illetve hálózatba szerveződve megoldások nyújtása a foglalkoztatási helyzet problémáira.

2011 ’Az önkéntesség európai éve’ lesz. Ennek jegyében és szellemében javasoljuk, hogy a civil szervezetekkel szoros együttműködésben, az Önkéntes Központ Alapítvány által koordinált tevékenységben az önkormányzat és a térségi civil szervezetek is vegyenek részt, az általuk szervezett programokon keresztül. Erről aktuálisan a www.oka.hu web oldalon lehet tájékozódni.

Az alábbi program prioritásokat javasoljuk átgondolni:

- A szociális ellátás és támogatás rendszerében a szociálpolitikai kerekasztal által képviselt civil szervezetek határozzák meg mindazon aktuális 2010 – 2011 években végrehajtható programokat, melyek illeszkednek az önkormányzat célkitűzéseihez.

- Az ifjúságvédelem és általában a társadalmi teljesítéssel és érdekvédelemmel kapcsolatos civil szervezetek közös szakmai platformot alkossanak és határozzák meg Tata azon, Etikai kódex szerint is felvállalható szabályait, melyet a helyi vállalkozásoknak, szolgáltatóknak, de még a szórakozóhelyeket működtetőknek is kötelező érvénnyel be kell tartani. Egy ilyen városi Etikai kódex nagy mértékben segíti a fiatalokkal, vásárlókkal, fogyasztókkal kapcsolatos érdekvédelmi tevékenységet, ha az önkormányzat be tudja vonni a városban működő szervezeteket, vállalkozásokat.

- Tata Város lakosainak közjó szolgálatában fontos szempontja kell, legyen a civil szervezetek által támogatott kulturális, s azon belül népi és gasztronómiai értékek védelme. A régióban és országosan is ismert rendezvények segítséget nyújthatnak új kezdeményezések megerősödéséhez abban az esetben, ha a már program tekintetében jártas szervező csapat segítséget nyújt a most indulóknak, első rendezvényt szervezőknek.

Az ÁROP pályázatban megfogalmazott részcél volt a munka világához és a társadalmi esélyegyenlőség megteremtéséhez kapcsolódó civil szervezetek számának racionalizálása az igazán hasznosak kiválasztásán keresztül.

Az önkormányzati adatszolgáltatás, valamint a civil szervezetektől bekért dokumentumok, információk, beszámolók áttanulmányozását követően tanácsadóink úgy látják, hogy a jelenlegi civil szervezetek mindegyike hasznos és támogatandó tevékenységet folytat. A relatíve gyengébben működő civil szervezet hatása és tevékenysége is fontos, ezért nem megszüntetni kell őket, hanem szakmai álláspontunk szerint tovább bővíteni jelenlétüket és tevékenységüket.

Vállalkozói kapcsolatok

A vállalkozói fórumok rendszere jelenlegi formájában kiválóan működik Tata városában. Év elején a polgármester a helyi kiemelt adózók számára fogadást (pezsgős koccintást) tart, amelyre a 100 legnagyobb vállalkozás képviselőit hívja meg. A fogadáson ünnepélyes keretek között, de lehetőség nyílik kérdések felvetésére, válaszok nyújtására, a párbeszéd kiszélesítésére.

Fentieken túl javaslatot teszünk további találkozások éves szintű beiktatása, kiemelten az alábbi esetekben:

- Elérhető EU-s és hazai pályázati források ismertetése

- Városi nagyberuházások tervezése, döntéselőkészítés

- Városi rendezvények, ünnepek

A helyi  mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása a foglalkoztatottság növelése érdekében, illetve a tatai álláskeresők munkához jutásának pályázati program segítségével történő elősegítése a helyi önkormányzat vezetése számára is kiemelt prioritással bír, többek között a Magyary terv is tartalmaz erre vonatkozóan célokat, célkitűzéseket.

A vállalkozói kapcsolattartás elmélyítése érdekében rendszeres időközönként javasoljuk felmérni az igényeket, ehhez megalkottuk a szükséges kérdőívet és tanulmányunk mellékletében helyeztük el.

Az ÁROP 3.b) pont teljesítéséhez kapcsolódó további dokumentumok:

- Felmérő adatlap civil kapcsolatok fejlesztéséhez, összesítő értékelő dokumentuma

- Felmérő adatlap vállalkozói kör információinak összegyűjtésére

# 3.c) 
Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba

Minden önkormányzatnál kiemelt hangsúlyt kell, hogy kapjon a partnerekkel való kapcsolattartás. A kommunikáció a legtöbb esetben néhány egyszerű válaszadási folyamaton keresztül az ügyfelek, civil szervezetek, intézmények, adózók felé történik.

Magyarország demokratikus átalakítása, az önkormányzatiság újragondolása megteremtette azokat a lehetőségeket, hogy a társadalmi sokaság, csoportok, egyének külön-külön megtalálják azokat az érdekérvényesítő fórumokat, ahol hangot adhatnak saját, vagy az általuk képviselt csoportjuk véleményének. Ezek a folyamatok az elmúlt évtizedben már békés, egymással kevésbé szembenálló társadalmi egyezségeket hoztak létre és a civil szervezeteken, egyesületeken, közhasznú szervezeteken keresztül az önkormányzatok kiszámítható partnereivé válnak.

Ezek a partnerek természetesen csak akkor vehetőek komolyan, amikor magatartásukkal, konstruktív döntéshozatali folyamatba történő bevonásukkal igazolják társadalmi hasznosságukat az általuk képviselt szakmai, ideológiai, vallási, stb. témákban. Ezeknek a partnereknek a bevonása valóban segíti az önkormányzat döntéshozatali folyamatait, hiszen egy-egy döntési pontban olyan új és a képviselő-testület által nem látható véleményeket is megfogalmaznak, amik az adott problémának, feladatnak, elvárásnak, társadalmi érdekek figyelembe vételével történő megválaszolásához elengedhetetlenül szükséges.

Fontos az önkormányzat számára, hogy megtalálja a város társadalmi, gazdasági, állampolgári fejlettségi szintekhez illeszkedő partnerkapcsolati magatartást, kidolgozza azokat a lépéseket, melyek annak érdekében szükségesek, hogy a képviselő-testület ne a folyamatos hadakozással, hanem az építkezéssel töltse el mindennapjait.

Az önkormányzatoknál visszatérő probléma az ad hoc módon történő kapcsolattartás a szervezetekkel. Ez nagy hiba, hiszen kiszámíthatatlanná teszi a kapcsolat módját és komolytalanná a képviselői munkát. Szükséges törekedni polgármesteri szinten a kiszámítható, képviselő-testületi szinten pedig a komolyan vehető jelenlétre, mert a bizalmat egy négy éves cikluson belül már az első napon el lehet rontani. Egy ilyen folyamat pedig azt eredményezi, 1459 napon keresztül csak szembenállás lesz a képviselő-testület és az adott témában illetékességgel bíró civil szervezettel, szakmai szervezettel, stb. A négy év tehát megköveteli a tudatos, tervszerű, s ezáltal kiszámítható partnerkapcsolati munkát. Ehhez a jegyző által vezetett hivatalban megfelelő hatáskörrel bíró kapcsolattartó személyt kell kinevezni. A partnerszervezetek bevonása a döntéshozatalba a hatékonysági szempontok figyelembe vételével megköveteli az önkormányzati feladatok ismeretében annak tisztázását, milyen tevékenységben, feladatban számítunk a partneri szervezetekre.

Figyelembe véve a fentieket, tehát azt, hogy tervezetten kell a partnerkapcsolati munkát szervezni, felveti annak a szükségességét, mely a partnerkapcsolati szintekbe történő besorolást igényli.

Partnerkapcsolati szinteket a szakirodalom az alábbi tevékenységekhez köti.

- Stratégiai kapcsolati partnerség: az együttműködésnek azon formája, amikor az önkormányzat, polgármesteri hivatal a partner szervezetet a döntés előkészítésébe, és magába a döntési folyamatba is bevonja. A partner cég tehát részt vesz a véleményezési és javaslattételi folyamatban.

- Állandó együttműködő partnerek: azokat a partnereket tekintjük állandó partnernek, akik hasonlóan, mint az előző szintben, bevonásra kerülnek a döntés-előkészítésbe és magába a döntési folyamatba is a véleményezési és javaslattételi munkaszakaszokon keresztül, de az állandóságuk, az önkormányzat mellett való folyamatos jelenlétük deklarált (pl. civil kerekasztal).

- Ad hoc együttműködésbe bevont partnerek: kerülendő, de a kényszer miatt mindenféleképpen figyelembe veendő partneri kör, hiszen egy-egy rétegigényhez illeszkedő döntéshozatali folyamatba az előbb említett stratégiai és állandó partnerkörök kívül néha szükséges bevonni olyan szervezeteket is, akikkel folyamatos kapcsolatunk nincs.

- Informális partnerkapcsolatok: azok a döntési folyamatok, melyek csak az informális partnerkapcsolati rendszerben kerülnek feldolgozásra, olyan szervezeteket szükséges bevonni, akik felé a képviselő-testületnek tájékoztatási feladata van.

A partnerek bevonásakor szükséges, hogy folyamat oldalról annak szabályalkotási pontjaira vonatkozóan megfelelő dokumentációval és elkötelezettséggel rendelkezzünk.

A döntési mechanizmus előkészítési folyamatába a partnereket oly módon szükséges bevonni, hogy tevékenységük a ma oly annyira jellemző szerepzavaroktól mentes legyen. Tapasztalatunk alapján nem célszerű olyan rendszer kialakítása, mely az egyes fejlesztési vagy belső hivatali szakmai folyamatok véleményezési körét olyan széles kör felé nyitja meg, akiktől adatot és információt csak körülményesen és rosszul strukturálva kapunk vissza.

Ennek érdekében javasoljuk elsősorban a partneri kör pontos meghatározását, az egyes partnerkörökhöz kapcsolódó információgyűjtési módszer kijelölését, ennek nyilvánosságra hozatalát és magának a folyamatnak eljárás szintű, részletes szabályozását.

Tanácsadói feladatunk arra is kiterjedt, hogy folyamat dokumentáció és/vagy eljárás szintjén rögzítsük azokat a tényeket, hogy a partnerek tekintetében milyen döntési folyamathoz történő hozzárendelést tartunk szükségesnek. Ehhez kapcsolódóan eljárás tervezetet alkottunk és a tanulmány mellékletében helyeztük el.

- A Hivatal ügyfelei: ügyintézési folyamaton keresztül teljes körűen megismerhető az ügyfél igénye, melyet az ügyintézési folyamat dokumentációja rögzít és archivál. Döntéshozatali kapcsolat az ügyfél-elégedettségi kérdőíven keresztül, lakossági fórumokon és fogadó napokon keresztül valósul meg. A lakossági fórumok megtartása mellett javasoljuk az interneten történő véleménynyilvánítás lehetőségének kialakítását „Az ügyfél véleménye” kérdőív felhasználásával, valamint annak a tájékoztató és információs pultnak a felállítását, amelyek nagyobb horderejű döntések előtt tartalmi tájékoztatást tudnak nyújtani a város lakosainak, a hivatal ügyfeleinek.

- A városban működő vállalkozások: a kapcsolattartás módja alapvetően a közigazgatási folyamatokon keresztül valósul meg. Dokumentuma az ügyintézési folyamat teljes dokumentációja. Döntéshozatali kapcsolat a fórumokon, illetve a polgármester által megtartott rendezvényeken keresztül valósul meg. Tájékoztatásukra a honlap minden információt tartalmaz.

- Civil szervezetetek: a kapcsolattartás módja azoknak a fórumoknak a megszervezése, melyekre meghívást az adott civil szervezet dokumentált módon kézhez kap. Jelentős döntéshozatali kapcsolat a civil szervezetek pénzügyi támogatásával kapcsolatos dokumentumok bekérése, a végzett munkával kapcsolatos beszámolók meghallgatása és testületi szintű értékelése, melynek dokumentumai archivált formában az önkormányzatnál megtalálhatóak.

- Intézményvezetők: Az intézményvezetői fórumok évente legalább egy alkalommal a beszámolók megtartásán és meghallgatásán keresztül valósulnak meg. A képviselő-testület, illetve a polgármesteri hivatal e beszámoló előkészítési folyamatában adatot és információt kap az intézmények gazdálkodásáról, szakmai munkájáról. Az önkormányzat évenkénti egyszeri beszámolóját az ÁROP 1.h) pontban rögzített adatbekérő lapok bővítésével és szélesebb kommunikációs felületek megteremtésével javasoljuk, melyre vonatkozóan az első lépések megtörténtek.

- Társhatóságok: A jogszabályokban meghatározott szervezeti keretek között folyik a partnerkapcsolati folyamat, írásos dokumentumai a hivatal irattárában és megfelelő szervezeti egységeinek vezetői szintjén megtalálhatóak. Erre vonatkozóan folyamatfejlesztést vagy a kommunikáció és kapcsolattartás átdolgozását a folyamat minőségi paramétereinek betartása nem igényli.

Az ÁROP 3.c) pont teljesítéséhez kapcsolódó további dokumentumok:

- Partnerek döntéshozatali folyamatba történő bevonása- eljárás