Tata Város Önkormányzat				Ügyiratszám: ……………………

Polgármesteri Hivatala

Cselekvési Program

(tervezet)

Tata Város Polgármesteri Hivatala által az Általános Értékelési Keretrendszer (CAF) keretében végzett szervezeti önértékelés eredménye alapján

2009. év

Jóváhagyta:

Dr. Horváth Tivadar

jegyző

1.)	A vezetői - dolgozói kommunikáció fejlesztése a rendszeresen megtartásra kerülő vezetői, irodai és apparátusi  értekezletek keretén belül és a belső honlap fejlesztésével, amelyek mindkét irányban biztosítják az információáramlást.

Felelős:	jegyző, aljegyző, irodavezetők

Határidő:	2009. március 31., illetve folyamatos

2.) 	A munkatársak ösztönzése érdekében az anyagi, vagy erkölcsi elismerés biztosítása előre meghatározott célok teljesítése esetén.

Felelős:       jegyző, aljegyző, irodavezetők

Határidő:	2009. április 15. a célfeladatok kitűzésére

2009. december 31. az értékelésre

3.) 	Átfogó informatikai fejlesztési koncepció kidolgozása, megvalósítása a honlap modernizálására, e-ügyintézés lehetőségének biztosítására vonatkozóan.

Felelős:	jegyző, közigazgatási és szervezési irodavezető, informatika

Határidő:	2009. december 31.

4.) 	A munkatársak informatikai képzésének tervezése, a képzések lebonyolítása a felhasználói programok kezelésére, elektronikus ügyintézésre vonatkozóan.

Felelős:	jegyző, aljegyző, személyügyi referens

Határidő:	2009. június 30.

5.) 	A munkatársak projektmenedzsment képzésének tervezése, a képzés lebonyolítása a csapatmunka elmélyítése, a projektszemlélet kialakítása érdekében.

Felelős:	jegyző, aljegyző, személyügyi referens

Határidő:	2009. június 30.

6.) 	Az ügyfelekkel dolgozó munkatársak részére konfliktuskezelési tréning tervezése, a képzés lebonyolítása az ügyintézés színvonalának emelése, hatékonyságának növelése érdekében.

Felelős:	jegyző, aljegyző, személyügyi referens

Határidő:	2009. június 30.

7.) 	Fejlesztési koncepció kidolgozása az egyablakos szolgáltatás megvalósítása érdekében.

Felelős:	jegyző, közigazgatási és szervezési irodavezető

Határidő:	2009. június 30.

8.)	A rendelkezésre álló belső humánerőforrás szervezeti egységek közötti eloszlásának felülvizsgálata a munkatársak egyenletes leterhelésének biztosítása érdekében. A feladatok megfelelő színvonalon történő ellátásához a humán és tárgyi feltételek biztosítása.

Felelős:	jegyző, aljegyző, irodavezetők

Határidő:	2009. szeptember 30., illetve folyamatos

9.) 	A tárgyi eszközök hivatalon belüli elosztásának felmérése, javaslat az ellátottság színvonalának javítására.

Felelős:	irodavezetők

Határidő:	2009. augusztus 31., illetve folyamatos

10.) 	A belső ellenőrzések által feltárt hibák javításának megkövetelése. A pénzügyi ellenőrzések és auditálások eredményeinek gyakorlatban való hasznosítása.

Felelős:	jegyző, irodavezetők

Határidő:	folyamatos

2009. március 2.

Dr. Horváth Tivadar

jegyző