Tata Város Aljegyzőjétől

H-2890 Tata, Kossuth tér 1.   : (34) 588-616.    Fax: (34) 587-078 E-mail: jegyzoititkarsag@tata.hu

Szám: I-8-153/2011.

# ELŐTERJESZTÉS

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének

2011. május 25-i ülésére

Tárgy:			Tájékoztató „A Tatai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése” című

projektről

Előterjesztő:		Dr. Kórósi Emőke aljegyző

Előadó: 		dr. Lantai Éva jegyzői kabinetvezető

Kormány Tamás vezérigazgató, Controll Holding Tanácsadó Zrt.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 165/2008.(V.28.) sz. határozatában döntött arról. hogy az Önkormányzat pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez, az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program ÁROP-1.A.2. kódszámú, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című pályázatra. A pályázat címe A Tatai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése.

A pályázat az alábbi célokra terjed ki:

- A döntési mechanizmus korszerűsítése (pl.: Az ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása – munkaszervezés, ügyintézési folyamat átalakítása; A projekt szemlélet megerősítése)

- A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása (pl.: Stratégia tervezés és éves költségvetés összekapcsolása,; Új költségvetés tervezési és végrehajtási technikák alkalmazása), ide kapcsolható az új pénzügyi program beszerzése

- A partnerség erősítése (pl.: Szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére; A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa)

A Váti Kht. 2008. november 17-én az önkormányzathoz érkezett levelében tájékoztatott, hogy a Közigazgatási Reform Program Irányító Hatóságának vezetője 2008. 10.31-i döntése alapján 19.998.960 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt számszerűsíthető adatai a következők:

Pályázat kódszáma: ÁROP – 1.A.2./A-2008-0087

Pályázat megnevezése: Tatai Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése

Projekt teljes összköltsége: 				21 738 000 Ft

Projekt elszámolható költsége:			21 738 000 Ft

Elnyert támogatás:					19 998 960 Ft

Támogatás intenzitása:				92%

Saját erő: 						 1 739 040 Ft

Támogatási szerződés megkötésének dátuma: 	2009.02.20.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt megvalósítása során három kifizetési kérelmet nyújtottunk be, a melyek alapján az Önkormányzat részére a 4 999 740 Ft előlegen felül eddig 11 964 568 Ft támogatást folyósítottak. A projektet a Váti Kft. munkatársai 2010. április 8-án  a helyszínen ellenőrizték, hiányosságot nem állapítottak meg. A projekthez kapcsolódóan három db Projekt Előrehaladási Jelentést nyújtottunk be, melyeket a közreműködő szervezet elfogadott. A projekt részét képezi egy integrált pénzügyi rendszer szoftver beszerzése, melynek érdekében az önkormányzat közbeszerzési eljárást folytatott le, amely első ízben eredménytelenül zárult. Az új közbeszerzési eljárás során a szoftvert beszereztük és 2011. januárjával bevezettük a POLISZ integrál gazdasági rendszert.  A közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt a projekt időtartamának meghosszabbítására került sor. Jelenleg a záró projekt előrehaladási jelentés és a záró kifizetési kérelem benyújtása van folyamatban.

A projekt során szervezetfejlesztési kérdésekben a Controll Hollding Tanácsadó Zrt-vel dolgoztunk együtt. A Zrt. vezérigazgatója Kormány Tamás úr az alábbiak szerint értékelte az elvégzett szervezetfejlesztési tevékenységet:

Tisztelt Képviselő-testület!

Az ÁROP pályázat szakmai célkitűzése az Európai Unión belül alapvetően olyan folyamatokra koncentráló, mely a hivatal működésére és külső kapcsolatrendszerére vonatkozik. A program szervesen épít és egyben ráépül a tanúsított ISO 9001-es minőségirányítási rendszerre, valamint alkalmazza a CAF Közös Értékelési Keretrendszer követelményeit.

A projekt végrehajtásának célja a hivatali működés átláthatóbbá tétele, a hivatali működés hatékonyságának fejlesztése és a partnerkapcsolatok minőségének javítása.

Beszámolónk az egyes programterületek keretében elvégzett tevékenységeket és azok eredményeit összegzi. A megírt tanulmányok, a fejlesztési javaslatok, melyek végrehajtását öt évig monitoring alá vonja az NFÜ, a Polgármesteri Hivatalban hozzáférhetőek. Az ÁROP projekt öt éves monitoringozását a fejlesztési javaslataink figyelembe vételével a minőségirányítási rendszer működéséhez hasonlóan jelentős szakmai intenzitással kell végezni, mivel ezt a projektet 92%-ban vissza nem térítendő támogatás keretében az Európai Unió finanszírozza.

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

Az Államreform Operatív Program keretében a pályázatban megfogalmazott rész-szempontok figyelembe vételével áttekintésre kerültek a Polgármesteri Hivatal működését és tevékenységét leíró dokumentumok, szabályzatok, eljárásrendek.

A munkatársak célirányos kutatási kérdőíveket töltöttek ki annak érdekében, hogy helyzetelemzésünk során az ő véleményüket is megismerhessük és javaslataink, tanulmányaink összeállításába beépíthessük.

A hivatal működési folyamatait áttekintettük, munkanap-fényképezés módszertanával a munkaidő-kihasználtságot és érintőlegesen az ügyintézői képességeket mértük, továbbá ügyiratstatisztika-elemzést végeztünk. Annak érdekében, hogy az adatsorok tendenciái a későbbiekben is elemezhetőek legyenek, a munkanap-fényképezés – minőségirányítási rendszer éves auditálásához illeszkedő –  rendszeres időközönkénti megismétlését javasoljuk.

Az ügyfélszolgálati tevékenységek fejlesztése érdekében az ügyfélszolgálati előkészítő tevékenység folyamat-kiegészítését definiáltuk. Ügyfélelégedettség-vizsgálati kérdőívek feldolgozásán keresztül ügyfélforgalmi, napi ügyintézési adatokat, információkat foglaltunk tanulmányba, illetve összehasonlító elemzéseket végeztünk, fejlesztési irányokat határoztunk meg, általános elégedettségi mutatószámokat képeztünk.

Felülvizsgáltuk a hivatal részvételét az önkormányzat rendeletalkotási folyamatában. Eljárásban foglaltuk össze e részterület szabályozásával összefüggő tevékenységeket.

Elemeztük és vizsgáltuk, hogy a kommunikáció az önálló szervezeti egységek között milyen minőségű. Annak érdekében, hogy a belső kommunikációs folyamatok hatékonyabban működjenek, eljárást alkottunk meg és annak bevezetését javasoljuk.

Az önkormányzat és intézményei közötti információáramlás egyszerűsítése és fejlesztése érdekében információs kérdőívet alkottunk meg és új eljárásban szabályoztuk az információcsere folyamatát, valamint az input adatok feldolgozásának metódusát.

Azonosítottuk az önkormányzati közszolgáltatási folyamatok mérésére szolgáló paraméterkörnyezetet, felhasználva a hatékonyságfejlesztési kérdéseket vizsgáló kutatási kérdőív eredményeit.

A szervezeti szintű teljesítménymérés és –értékelés eszközeként a Közös Értékelési Keretrendszer – CAF – rendszeres mérését és a mérések feldolgozását, intézkedési terv / cselekvési program készítését javasoljuk a Polgármesteri Hivatalban. A kutatás eredményeit prezentáció keretében visszacsatoltuk a résztvevők számára.

A projektszemlélet elmélyítése érdekében projektmenedzsment képzést tartottunk a hivatal kiválasztott köztisztviselői számára. A képzésen elméleti alapok és gyakorlati példák átadás-átvételére egyaránt sor került.

A programponthoz kapcsolódóan a minőségirányítási rendszer eljárásainak sorába illesztettünk számos folyamatszabályozást, többek között a bizottsági, képviselő-testületi döntéselőkészítés és –végrehajtás, valamint a képviselő-testületi ülésekkel kapcsolatos feladatok folyamatát.

2. A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása

A pénzügyi területhez kapcsolódóan elsősorban a folyamatokat, szabályozási dokumentumokat, eljárásokat tekintettük át annak érdekében, hogy azok jogszabályi megfelelését, szabályszerűségét vizsgálni tudjuk. A konzultációs folyamatra építő kommunikáció során az érkezett válaszokat, kéréseket szakértői anyagaink összeállításánál figyelembe vettük.

A szabályzatok vizsgálatán túl a stratégiai tervezési dokumentumok, a költségvetés-tervezési, 
-készítési folyamatok is átvilágításra kerültek csakúgy, mint a közbeszerzési, „zöld közbeszerzési” hivatali eljárásrend. Javaslatot fogalmaztunk meg a Közbeszerzési, Versenyeztetési és Közzétételi módosítására, aktualizálására, valamint a beszállítói minősítési rendszer átdolgozására. Szervezetfejlesztési javaslatainkban részletesen kidolgoztuk azokat a fejlődési lehetőségeket, amelyek mentén a hivatali működés hatékonyságának javítása – mérhető módon – megvalósítható. Oktatások segítségével biztosítottuk az érintett hivatali munkatársak megismertetését az új  szabályozási környezet változásaival.

3. A partnerség erősítése

E programpont az ügyfelek, civilek, vállalkozók hivatallal való kapcsolattartási, kommunikációs folyamatainak fejlesztését tartalmazza. Minőségirányítási rendszerben szabályozott eljárás az ügyfélelégedettség-mérést is magában foglalja, amelynek elemei a hivatali folyamatok racionalizálása, fejlesztése során beépülnek a mindennapi működésbe.

A civilek és vállalkozók önkormányzati kapcsolódási pontjainak körét definiáltuk és kiszélesítettük. A Polgármesteri Hivatal kapcsolattartásra vonatkozó eljárását kibővítettük a civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusával. Javaslatot tettünk ennek hivatali alkalmazására, bevezetésére vonatkozóan annak érdekében, hogy – kutatási kérdőívek segítségével mért – e két partneri kör véleményének megkérdezésén keresztül a kapcsolattartási, koordinációs tevékenység fejlesztését biztosíthassuk. Az első kutatást a civilek véleményt nyilvánító képviselőivel lefolytattuk, eredményeit elemző, értékelő tanulmányban foglaltuk össze.

A fenti részcélok és szervezetfejlesztési javaslatok egységes vezetői irányítási rendszerré történő összeállítását a minőségirányítási rendszer ISO 9001 szabványának szerkezetéhez illesztve végeztük el, figyelembe véve a magyar közigazgatásban „kötelezően” használandó Közös Értékelési Keretrendszer – CAF – követelményeket. Mindezen rendszerelemek alapját képezik a Kézikönyvnek és eljárásoknak, melyeket javaslunk a projekt 5 éves monitoring időszakában tovább fejleszteni az indikátorok teljesülése érdekében. Ezzel a szakmai céllal tud teljesülni az a pályázatban megfogalmazott vállalás, mely a hivatal szervezetének polgárbarát, ügyfél- és folyamatközpontú fejlesztését írja le.

Az ÁROP projekt lakosság számára észlelhető és érzékelhető eredménytermékei mindazon folyamatok szabályozása, melynek eredményeként a hivatal időtakarékosabban, jobban szervezetten és ügyfélközpontúbban működik. Ezek az elemek összefoglalva az alábbiak: ügyfélelégedettség-vizsgálat (rendszeres, féléves kutatás), beszállítói minősítési rendszer (folyamatos), panaszkezelés (folyamatos), munkanap-fényképezés (évente, legközelebb 2011-ben), CAF (évente), intézményi elégedettség-mérés (évente, 2011-től), civilek, vállalkozók kapcsolattartása (évente), belső audit (évente), folyamatszabályozás, -fejlesztés (folyamatosan), vezetőségi átvizsgálás (évente) módszertanának kidolgozása.

Természetesen ezek a javaslatok az ÁROP pályázat tartalmi elemeire épülve kerültek megfogalmazásra, figyelembe véve azt a támogatási szerződésben foglalt, önkormányzat által aláírt szerződéses kötelezettséget, mely szerint az indikátorok vonatkozásában a polgármesteri hivatal 5 évig fejlesztéseket kell, hogy megvalósítson és bemutasson. Ezek azok a fejlesztési területek, melyek a lakosság számára észlelhetőek, elégedettségüket növelő tényezőként hatnak a polgármesteri hivatal működésére.

Kérem a T. Képviselő-testületet a tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételére!

Tata, 2011. május 17.

dr. Kórósi Emőke		      dr. Lantai Éva	                  Kormány Tamás sk.

aljegyző			        kabinetvezető	                      vezérigazgató